## Menu
BASE CONSOLIDADA 2024
Esta planilha tem como intuito compilar os e realizar a análise dos dados de NPS que a Poli Júnior tem em seus núcleos

## Base
Projeto | Núcleo | Portfólio | Tipo | Valor | Duração no contrato (semanas) | Nº Consultores | Previsão de Início | Fim Contratual | Equipe | Início Real | Semanas OFF | Fim Previsto | Fim Real | Status | TEP | Aditivo? | CSAT coletado? | NPS de Experiência | NPS de Resultado | ENB | Coordenador/validador | Analista 1 | Analista 2 | Analista 3 | Analista 4 | Semanas x Consultores | Receita perdida | Atrasado? | Atraso | Início Real - início previsto | Data p/ coletar NPS de resultado | NPS da Conceps
Fidelização Wladimir | NTec | Desenvolvimento | Projeto | R$5.200,00 | 4 | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-29 | Autocoordenável | 2024-01-26 | 3 | 2024-03-15 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | guilherme.jacule | [5 empty] | Sim | Sim
Fruta de Caiapó | NCiv | Completo | Projeto | 22125 | 10 | 3 | 2023-10-16 | 2024-01-08 | Autocoordenável | 2023-11-29 | 5 | 2024-03-13 | 2024-04-19 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | FALSE | kaua.bolonha | kaua.bolonha |  |  |  | 45.8571 | 11694.6429 | Sim | Não | 44 | 2024-10-16
Cachoeirinha | NCiv | HEE | Projeto | 13050 | 6 | 3 | 2023-11-13 | 2023-12-22 | Coordenável | 2023-12-18 | 0 | 2024-01-29 |  | Finalizado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | amanda.puglia | gustavo.chiaradia |  | robson.sousa |  | 0 | 46296.4286 | Sim | Não | 35
Gabriel | NCiv | Completo | Projeto | 16500 | 9 | 4 |  |  | Coordenável | 2023-10-23 | 6 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | TRUE | amanda.puglia | akemi.carravieri | robson.sousa | guilherme.mendes | gustavo.chiaradia | 36 | 0 | Sim | Não | 0 | 2024-08-03
23Sul | NCiv | HE | Projeto | 6000 | 5 | 2 | 2023-08-07 | 2023-09-14 | Coordenável | 2023-10-03 | 3 | 2023-11-28 |  | Concluindo pendências | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | amanda.puglia | guilherme.mendes | guilherme.nunes | nathalia.valle |  | 0 | 36171.4286 | Sim | Não | 57
Antônio | NCiv | HEE | Projeto | 7500 | 6 | 2 | 2023-09-11 | 2023-10-18 | Autocoordenável | 2023-12-05 | 5 | 2024-02-20 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | amanda.puglia | leonardo.ramos | bianca.vilasboas | juliana.clark |  | 0 | 22678.5714 | Sim | Sim | 85
JKV 2.0 | NCiv | Design de Interiores | Extensão | 19200 | 4 | 4 |  | 2023-06-12 | Autocoordenável | 2023-12-18 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | TRUE | amanda.puglia | susana.gonzales |  |  |  | 16 | 0 | Sim | Não | 0 | 2024-07-20
Alexandre | NCiv | Completo | Projeto | 19250 | 9 | 4 |  |  | Coordenável | 2023-12-02 | 0 | 2024-02-03 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | kaua.bolonha | thiago.verdelli | guilherme.mendes | milena.ramos | juliana.clark | 0 | 44000 | Sim | Sim | 0
Casa LC | NCiv | Completo | Projeto | 7500 | 8 | 4 | 24/11/2023 | 22/01/2024 | Coordenável | 2024-01-06 | 5 | 2024-04-06 | 2024-06-10 | Concluído | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | FALSE | kaua.bolonha | joaopedro.brunheroto |  |  |  | 69.1429 | 8705.3571 | Sim | Não | 43 | 2024-12-07
Peruíbe | NCiv | Completo | Projeto | 10125 | 9 | 4 |  |  | Coordenável | 2023-12-08 | 2 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | Concluído | TRUE | FALSE | TRUE | 9 |  | FALSE | kaua.bolonha | thiago.verdelli |  |  |  | 51.4286 | 4339.2857 | Sim | Não | 0 | 2024-09-17
J&A | NCiv | Arq/Estru | Projeto | 8310 | 9 | 2 |  |  | Coordenável | 2023-01-29 | 2 | 2023-04-16 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | amanda.puglia | gabriel.saad | joaopedro.brunheroto | guilherme.honda |  | 0 | 57642.3809 | Sim | Sim | 0
Clínica Abner | NCiv | Completo | Projeto | 13800 | 8 | 4 | 2023-12-11 | 2024-02-05 | Coordenável | 2024-01-11 | 1 | 2024-03-14 | 2024-05-06 | Concluído | TRUE | FALSE | TRUE | 8 |  | FALSE | amanda.puglia | nicolle.Vannuccini | nathalia.valle | gustavo.timbo |  | 62.2857 | 13060.7143 | Sim | Não | 31 | 2024-11-02
Claudney | NCiv | Arquitetônico | Projeto | 4000 | 5 | 1 | 2023-12-11 |  | Coordenável | 2024-01-09 | 0 | 2024-02-13 |  | Finalizado | FALSE | FALSE | FALSE | 1 |  | FALSE | amanda.puglia | akemi.carravieri |  |  |  | 0 | 15314.2857 | Sim | Não | 29
Emerson | NCiv | Arquitetônico | Projeto | 1600 | 2 | 1 |  | 2023-11-12 | Autocoordenável | 2023-12-20 | 5 | 2024-02-07 | 2024-02-27 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | FALSE | marcela.dornellas | akemi.carravieri |  |  |  | 4.8571 | 2285.7143 | Sim | Não | 0 | 2024-08-25
C&L | NCiv | Design de Interiores | Projeto | 7130 | 7 | 2 | 2023-11-12 |  | Coordenável | 2024-05-05 | 1 | 2024-06-30 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | kaua.bolonha | isabella.hayashi | nathalia.valle |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 175
Sertãozinho | NCiv | HE | Projeto | R$ 4.200,00 | 3 | 2 | 2024-01-22 | 2024-02-12 | Coordenável | 2024-01-29 | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Concluído | TRUE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | amanda.puglia | giovana.mattos | miguel.victor |  |  | 6 | 0 | Sim | Não | 7 | 2024-08-24
Apto 21 | NCiv | DI/HE | Projeto | 5000 | 6 | 1 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | Autocoordenável | 2024-02-07 | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | amanda.puglia |  |  |  |  | 7 | 833.3333 | Sim | Não | 128 | 2024-10-07
Gustavo | NCiv | Completo | Projeto | R$ 20.000,00 | 10 | 4 | 2023-11-12 | 2024-01-21 | Coordenável | 2024-04-17 |  | 2024-06-26 |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 157
Sergio | NCiv | Completo | Projeto | R$ 14.940,00 | 10 | 4 |  |  | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Caucaia do Alto | NCiv | Completo | Projeto | R$ 17.290,42 | 10 | 4 | 2024-01-15 | 2024-03-25 | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Albertoni | NCiv | Design de Interiores | Projeto | 4840 | 6 | 1 | 2024-01-22 | 2024-02-26 | Autocoordenável | 2024-01-30 | 7 | 2024-04-30 | 2024-05-10 | Concluído | TRUE | TRUE | TRUE | 8 |  | FALSE | amanda.puglia | susana.gonzales | gabriela.fernandes |  |  | 7.4286 | 1152.381 | Sim | Não | 8 | 2024-11-06
Suzano | NCiv | Arq/Hidro/Ele | Projeto | 7800 | 7 | 2 | 2024-02-12 | 2024-01-04 | Coordenável | 2024-03-04 | 2 | 2024-05-06 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | nicole.tomita | isabella.hayashi | miguel.victor |  |  | 0 | 8118.3673 | Sim | Sim | 21
SJC | NCiv | Completo | Projeto | R$ 10.040,00 | 6 | 4 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | Coordenável | 2024-05-13 | 1 | 2024-07-01 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | gabriel.saad | lucas.loureiro | milena.ramos | luana.santos | guilherme.nunes | 0 | 0 | NÃO | Não | 112
Datora 2.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 25920 | 9 | 2 | 2023-10-02 | 2023-12-01 | Autocoordenável | 2023-10-11 | 2 | 2023-12-27 | 2023-12-25 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | antonio.coelho | arthur.staben | anaclara.pacifico |  |  | 17.4286 | 0 | Sim | Não | 9 | 2024-06-22
Einstein 2.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 36000 | 8 | 3 | 2023-09-18 | 2023-11-10 | Coordenável | 2023-10-26 | 2 | 2024-01-04 | 2023-12-22 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 8 |  | FALSE | marcel.takara | pedro.feitosa | luis.cardoso | joao.gomes |  | 18.4286 | 0 | Sim | Não | 38 | 2024-06-19
PN Mental Heaven | NCon | Plano de Negócios | Projeto | 15500 | 10 | 1 | 2023-07-17 | 2023-09-22 | Autocoordenável | 2023-07-24 | 5.2857 | 2023-11-08 | 2024-01-31 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | sofia.yoshimura | beatriz.durand |  |  |  | 22 | 18600 | Sim | Não | 7 | 2024-07-29
Jamef | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 30000 | 8 | 3 | 2023-08-07 | 2023-09-29 | Coordenável | 2023-12-07 | 2 | 2024-02-15 | 2024-03-21 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 7 |  | FALSE | juliana.miyazaka | mateus.dessimoni | lucas.murat |  |  | 39 | 18750 | Sim | Não | 122 | 2024-09-17
Lavoro Agro | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 36000 | 8 | 3 | 2023-08-07 | 2023-09-29 | Coordenável | 2023-09-18 | 3.4286 | 2023-12-07 | 2024-02-19 | Finalizado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | eduardo.villares | joao.gomes | pedro.amaral |  |  | 55.7143 | 47571.4286 | Sim | Não | 42 | 2024-08-17
Grupo NOS - NCon | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 21000 | 7 | 2 | 2023-09-04 | 2023-10-20 | Autocoordenável | 2023-09-25 | 2.1429 | 2023-11-28 | 2024-03-10 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | marcel.takara | frederico.queiroz |  |  |  | 43.4286 | 44142.8571 | Sim | Não | 21 | 2024-09-06
Grupo SC 2.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 50000 | 12 | 3 | 2023-09-25 | 2023-12-15 | Coordenável | 2023-10-02 | 2.1429 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | juliana.miyazaka | anaclara.pacifico | lucas.murat |  |  | 37.2857 | 1785.7143 | Sim | Não | 7 | 2024-07-10
MN Glória | NCon | Plano de Negócios | Projeto | 13000 | 9 | 1 | 2023-10-02 | 2023-12-01 | Autocoordenável | 2023-10-11 | 2.1429 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | TRUE | marcel.takara | joao.gomes |  |  |  | 16.1429 | 0 | Sim | Não | 9 | 2024-08-14
Banco Rendimento 2.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 44550 | 11 | 3 | 2023-10-16 | 2023-12-29 | Coordenável | 2023-10-30 | 2 | 2024-01-29 | 2024-03-04 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | FALSE | frederico.queiroz | clara.milagres | caio.arraes |  |  | 48 | 20250 | Sim | Não | 14 | 2024-08-31
MP Itamara | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 13500 | 9 | 1 | 2023-10-30 | 2023-12-29 | Autocoordenável | 2023-11-21 | 0 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | sofia.yoshimura | fernanda.sula |  |  |  | 10.1429 | 0 | Sim | Não | 22 | 2024-07-29
Cless Cosméticos | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 10200 | 6 | 1 | 2023-10-30 | 2023-12-08 | Autocoordenável | 2023-12-01 | 1 | 2024-01-19 | 2024-02-09 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | juliana.miyazaka | sabrina.chui |  |  |  | 9 | 5100 | Sim | Não | 32 | 2024-08-07
Solfacil | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 22500 | 7 | 2 | 2023-11-13 | 2023-12-29 | Autocoordenável | 2023-12-18 | 1 | 2024-02-12 | 2024-03-11 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | frederico.queiroz | david.choi | lucas.murat |  |  | 22 | 12857.1429 | Sim | Não | 35 | 2024-09-07
MP Marianna | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 12500 | 9 | 1 | 2023-11-20 | 2024-01-19 | Autocoordenável | 2023-11-28 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | marcel.takara | joao.dias |  |  |  | 12.2857 | 0 | Sim | Não | 8 | 2024-08-27
Oniris | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 9450 | 5 | 1 | 2023-11-13 | 2024-01-05 | Autocoordenável | 2023-11-27 | 1 | 2024-01-08 | 2024-02-21 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 10 |  | FALSE | frederico.queiroz | bruno.tonso |  |  |  | 11.2857 | 11880 | Sim | Não | 14 | 2024-08-19
MP Julia | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 14000 | 9 | 1 | 2023-11-13 | 2024-01-12 | Autocoordenável | 2023-12-04 | 1 | 2024-02-16 | 2024-03-05 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 8 |  | FALSE | joao.gomes | felipe.buttler |  |  |  | 12.1429 | 4000 | Sim | Não | 21 | 2024-09-01
Porto Seguro | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 24000 | 8 | 2 | 2023-11-22 | 2024-01-17 | Autocoordenável | 2023-11-22 | 1 | 2024-01-24 | 2024-02-21 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | FALSE | juliana.miyazaka | daniela.brandao | pedro.amaral |  |  | 24 | 12000 | Sim | Não | 0 | 2024-08-19
MP Eduardo | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 12000 | 9 | 1 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | Autocoordenável | 2024-01-05 | 0 | 2024-03-12 | 2024-05-10 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | juliana.miyazaka | daniel.alves |  |  |  | 18 | 11238.0952 | Sim | Não | 4 | 2024-11-06
MP Hípica | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 10000 | 6 | 1 | 2023-12-04 | 2024-01-12 | Autocoordenável | 2024-01-02 | 0 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | frederico.queiroz | pedro.amaral |  |  |  | 6.2857 | 714.2857 | Sim | Não | 29 | 2024-08-13
Ecobank | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 17000 | 5 | 2 | 2023-12-04 | 2024-01-05 | Autocoordenável | 2023-12-18 | 0 | 2024-02-02 | 2024-02-15 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | FALSE | marcel.takara | anaclara.pacifico | carlos.ferraz |  |  | 16.8571 | 6314.2857 | Sim | Não | 14 | 2024-08-13
Natural da Terra 2.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 35640 | 8 | 3 | 2023-12-04 | 2024-01-26 | Coordenável | 2023-12-20 | 2 | 2024-02-28 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | juliana.miyazaka | ji.piton | felipe.buttler |  |  | 0 | 75735 | Sim | Sim | 16
MP Ginásio | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 13700 | 9 | 1 | 2023-12-18 | 2024-02-09 | Autocoordenável | 2023-12-26 | 0 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 8 |  | FALSE | frederico.queiroz | paulo.oliveira |  |  |  | 10.8571 | 3696.8254 | Sim | Não | 8 | 2024-09-07
PM Manto | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 6750 | 5 | 1 | 2023-12-04 | 2024-01-05 | Autocoordenável | 2024-01-02 | 0 | 2024-02-05 | 2024-04-26 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | FALSE | anaclara.pacifico | vinicius.giro |  |  |  | 16.4286 | 15621.4286 | Sim | Não | 29 | 2024-10-23
We Vets | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 18900 | 7 | 2 | 2023-12-11 | 2024-02-02 | Autocoordenável | 2023-12-26 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | anaclara.pacifico | beatriz.durand | mateus.dessimoni |  |  | 16 | 0 | Sim | Não | 15 | 2024-08-18
MP Mauro | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 14000 | 9 | 1 | 2023-12-11 | 2023-02-16 | Autocoordenável | 2024-01-03 | 0 | 2024-03-08 | 2024-03-18 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 8 |  | FALSE | joao.gomes | caio.arraes |  |  |  | 10.7143 | 2222.2222 | Sim | Não | 23 | 2024-09-14
Ocean Health | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 4500 | 3 | 1 | 2023-12-11 | 2024-01-05 | Autocoordenável | 2024-01-05 | 0 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 8 |  | FALSE | pedro.amaral | pedro.feitosa |  |  |  | 3 | 0 | Sim | Não | 25 | 2024-07-24
Ultra Inbound | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 24750 | 9 | 2 | 2023-12-18 | 2024-02-19 | Autocoordenável | 2024-04-15 | 0 | 2024-06-17 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | joao.gomes | felipe.tanabe | eduardo.lindenberg |  |  | 0 | 3535.7143 | Sim | Sim | 119
Datora 3.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 117300 | 46 | 2 | 2024-01-08 | 2025-01-08 | Autocoordenável | 2024-01-01 | 0 | 2024-11-18 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | anaclara.pacifico | caio.arraes | paulo.oliveira | diego.nozawa | Lucas.murat | 0 | 0 | NÃO | Não | -7
Jus Brasil 2.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 38400 | 8 | 3 | 2023-12-18 | 2024-02-09 | Autocoordenável | 2024-01-08 | 0 | 2024-03-06 | 2024-04-01 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | FALSE | pedro.amaral | pedro.feitosa | sabrina.chui |  |  | 36 | 17828.5714 | Sim | Não | 21 | 2024-09-28
MP Botica | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 12000 | 9 | 1 | 2023-12-18 | 2024-02-16 | Autocoordenável | 2023-12-27 | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-07 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | TRUE | joao.gomes | luis.cardoso |  |  |  | 9.1429 | 0 | Sim | Não | 9 | 2024-09-03
Elopar | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 90200 | 22 | 3 | 2024-01-08 | 2024-06-07 | Coordenável | 2024-02-01 | 0 | 2024-07-04 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | pedro.amaral | sabrina.chui | vinicius.giro |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 24
Grafeno | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 35910 | 9 | 3 | 2024-01-08 | 2024-03-08 | Coordenável | 2024-02-07 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | anaclara.pacifico | joao.dias | luis.cardoso |  |  | 32.1429 | 0 | Sim | Não | 30 | 2024-10-19
PM MNM | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 6000 | 4 | 1 | 2024-01-08 | 2024-02-02 | Autocoordenável | 2024-01-17 | 0 | 2024-02-19 | 2024-03-08 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 9 |  | FALSE | marcel.takara | daniela.brandao |  |  |  | 7.2857 | 3857.1429 | Sim | Não | 9 | 2024-09-04
JCA | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 210000 | 52 | 3 | 2024-01-08 | 2025-01-08 | Coordenável | 2024-01-18 | 0 | 2025-01-16 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | joao.gomes | mateus.dessimoni | felipe.buttler |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 10
Klabin 3.1 | NDados | Visualização | Escopo | 3510 |  | 1 |  |  | Autocoordenável | 2023-07-24 | 0 | - | 2023-11-28 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | marcelo.takayama | pedro.avila | arthur.daisuke |  |  | 18.1429 |  | NÃO | Não | 0 | 2024-02-26
Klabin 3.4 | NDados | Visualização | Escopo | 0 |  | 1 |  |  | Autocoordenável | 2023-12-25 | 0 | - |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | FALSE | marcelo.takayama | gustavo.trazzi |  |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 0
Construmarket | NDados | Análise de Dados | Projeto | 10000 | 4 | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | Autocoordenável | 2023-06-14 | 2.2857 | 2023-07-28 | 2023-10-09 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | FALSE | [5 empty] | 28.8571 | 26071.4286 | Sim | Não | -19 | #N/A
Aster | NDados | Análise de Dados | Projeto | 6000 | 4 | 1 |  |  | Autocoordenável | 2023-07-17 | 0 | 2023-08-14 |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Grupo Salta - ANA | NDados | Análise de Dados | Projeto | 12000 | 4 | 2 |  |  | Autocoordenável | 2023-09-04 | 6.1429 | 2023-11-14 | 2024-03-20 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 8 |  | FALSE | caio.bella |  |  |  |  | 44.2857 | 54428.5714 | Sim | Não | 0 | #N/A
Costa Brasil_1 | NDados | Visualização | Projeto | 8000 | 8 | 1 | 2023-08-07 | 2023-10-21 | Autocoordenável | 2023-08-24 | 19.7143 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | pedro.hack | lays.zandomingos | matheus.rodrigues | tomaz.gurgel |  | 7.8571 | 0 | Sim | Não | 17 | 2024-06-02
Costa Brasil_2 | NDados | Visualização | Projeto | 8000 | 4 | 2 | 2023-08-07 | 2023-09-22 | Autocoordenável | 2023-08-24 | 23.7143 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | pedro.hack | lays.zandomingos | matheus.rodrigues | tomaz.gurgel |  | 7.7143 | 0 | Sim | Não | 17 | 2024-06-02
Grupo NOS - NDados | NDados | Previsão | Projeto | 24000 | 8 | 2 | 2023-09-04 | 2023-10-20 | Autocoordenável | 2023-11-13 | 0.57143 | 2024-01-12 | 2024-02-21 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 10 |  | FALSE | hideki.hanaoka | marcelo.takayama | murilo.monteiro |  |  | 27.4286 | 17142.8571 | Sim | Não | 70 | 2024-08-19
Nuclea | NDados | Mapeamento | Projeto | 12000 | 3 | 3 | 2023-10-02 | 2023-11-02 | Autocoordenável | 2023-09-20 | 0 | 2023-10-11 |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | -12
CTC | NDados | Visualização | Projeto | 17000 | 6 | 2 | 2023-09-18 | 2023-10-31 | Autocoordenável | 2023-09-21 | 0 | 2023-11-02 |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 3
Carbonext | NDados | Visualização | Projeto | 10800 | 8 | 1 | 2023-09-25 | 2023-11-30 | Autocoordenável | 2023-09-29 | 0 | 2023-11-24 |  | Congelado | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 4
Adeste | NDados | Visualização | Projeto | 28000 | 10 | 2 | 2023-09-18 | 2023-12-12 | Autocoordenável | 2023-10-09 | 4.1429 | 2024-01-16 | 2024-03-04 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | FALSE | pedro.hack | douglas.ferreira | tomaz.gurgel |  |  | 33.7143 | 19200 | Sim | Não | 21 | 2024-06-02
Mony | NDados | Integração | Projeto | 8100 | 5 | 1 |  |  | Autocoordenável | 2023-09-28 | 12.8571 | 2024-01-31 |  | Congelado | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | hideki.hanaoka | giovane.azevedo |  |  |  | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Unilever | NDados | Análise exploratória | Projeto | 36000 | 8 | 3 | 2023-10-02 | 2023-10-22 | Coordenável | 2023-10-19 | 3.1429 | 2024-01-05 | 2024-04-23 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | hideki.hanaoka | giovane.azevedo | joaopaulo.ribeiro |  |  | 70.7143 | 70071.4286 | Sim | Não | 17 | #N/A
Conexis | NDados | Visualização | Projeto | 19800 | 5 | 3 | 2023-09-27 | 2023-11-08 | Autocoordenável | 2023-09-29 | 11 | 2024-01-19 | 2024-03-21 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 8 |  | FALSE | mateus.gurza | catarina.sena | matheus.rodrigues |  |  | 41.5714 | 35074.2857 | Sim | Não | 2 | 2024-06-19
Comerc | NDados | Visualização | Projeto | 30000 | 12 | 2 | 2023-09-19 | 2023-11-21 | Autocoordenável | 2023-09-19 | 13.3 | 2024-03-14 02:24 | 2024-04-10 | Concluindo pendências | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | pedro.hack | mateus.gurza | marcelo.takayama | celso.sinoka |  | 31.6857 | 9607.1429 | Sim | Não | 0 | 2024-07-09
Grupo Via Capital | NDados | Visualização |  | 21000 | 7 | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-30 | Autocoordenável |  | 0 |  |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Total Pass | NDados | Previsão | Projeto | 27000 | 9 | 2 | 2023-10-09 | 2023-12-14 | Autocoordenável | 2023-11-22 | 0 | 2024-01-24 | 2024-05-03 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | andre.helena | pedro.nakandakari | tomaz.gurgel | bernardo.teixeira |  | 46.5714 | 42857.1429 | Sim | Não | 44 | 2024-10-30
Messer | NDados | Visualização | Projeto | 15000 | 6 | 2 | 2023-10-09 | 2023-11-16 | Autocoordenável | 2023-10-20 | 5.1429 | 2024-01-06 | 2024-01-03 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | hideki.hanaoka | andre.helena | murilo.monteiro |  |  | 11.1429 | 0 | Sim | Não | 11 | 2024-04-02
Metthodos | NDados | Visualização | Projeto | 12600 | 8 | 1 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | Autocoordenável | 2023-10-20 | 7.5714 | 2024-02-06 | 2024-03-21 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | mateus.gurza | pedro.aires |  |  |  | 14.2857 | 9900 | Sim | Não | 11 | 2024-06-19
Espaço Laser | NDados | Integração | Projeto | 20000 | 12 | 1 | 2023-10-09 | 2023-12-31 | Autocoordenável | 2023-10-30 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 7 |  | FALSE | pedro.hack | douglas.ferreira |  |  |  | 12 | 0 | Sim | Não | 21 | 2024-07-20
Vitta Saúde | NDados | Mapeamento | Projeto | 12000 | 6 | 2 | 2023-10-25 | 2023-12-20 | Autocoordenável | 2023-10-27 | 4.1429 | 2024-01-06 | 2024-03-01 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 10 |  | FALSE | pedro.hack | gustavo.loiola | maria.caira |  |  | 27.7143 | 15714.2857 | Sim | Não | 2 | 2024-08-28
Manusis4 | NDados | Integração | Projeto | 30000 | 24 | 1.25 | 2023-11-20 | 2023-05-20 | Autocoordenável | 2023-11-27 | 0 | 2024-05-13 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | andre.helena | rafael.junqueira | gustavo.trazzi |  |  | 0 | 7857.1429 | Sim | Sim | 7
Bioma4me | NDados | Integração | Projeto | 9000 | 6 | 1 | 2023-11-27 | 2024-01-15 | Autocoordenável | 2023-12-01 | 0 | 2024-01-12 |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | giovane.azevedo | renan.groto |  |  |  | 0 | 0 | Sim | Não | 4
Fire Solution | NDados | Visualização | Projeto | 5400 | 4 | 1 | 2023-11-27 | 2024-01-08 | Autocoordenável | 2023-12-04 | 3.1429 | 2024-01-23 | 2024-01-16 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 10 |  | FALSE | mateus.gurza | gustavo.loiola |  |  |  | 3 | 0 | Sim | Não | 7 | 2024-04-15
Scheneider | NDados | Mapeamento | Projeto | 13500 | 5 | 2 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | Autocoordenável | 2023-12-04 | 3.7143 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | TRUE | andre.helena | alexandre.barsam | caio.castro |  |  | 9.7143 | 0 | Sim | Não | 3 | 2024-07-31
LeafPay | NDados | Extração | Projeto | 6500 | 7 | 1 | 2023-12-18 | 2023-01-18 | Autocoordenável | 2024-01-10 | 10 | 2024-05-08 | 2024-06-24 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | FALSE | marcelo.takayama | caio.castro |  |  |  | 13.7143 | 6234.6939 | Sim | Não | 23 | 2024-12-21
IQVIA 2.0 | NDados | Extração | Projeto | 150000 | 10 | 10 | 2023-12-07 | 2023-01-30 | Autocoordenável | 2024-01-03 | 3.7143 | 2024-04-08 | 2024-03-14 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | marcelo.takayama | gustavo.loiola | lays.zandomingos | rafael.junqueira | Bernardo, Coutinho, douglas, catarina | 64.2857 | 0 | Sim | Não | 27 | 2024-09-10
Plena Saúde | NDados | Integração | Projeto | 10000 | 7 | 1 | 2023-12-18 | 2023-01-18 | Autocoordenável | 2024-01-05 | 3 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | TRUE | hideki.hanaoka | gabriel.moraes |  |  |  | 6.8571 | 0 | Sim | Não | 18 | 2024-09-10
Abbott | NDados | Análise exploratória | Projeto | 36000 | 8 | 3 | 2023-12-18 | 2023-02-18 | Coordenável | 2023-12-19 | 5 | 2024-03-19 | 2024-03-04 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 7 |  | FALSE | andre.helena | bernardo.teixeira | gabriel.moraes |  |  | 17.5714 | 0 | Sim | Não | 1 | #N/A
Obramax | NDados | Análise exploratória | Projeto | 36000 | 8 | 3 | 2024-01-08 | 2024-02-24 | Autocoordenável | 2024-02-20 | 0 | 2024-04-16 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | andre.helena | gustavo.loiola | caio.castro |  |  | 0 | 45642.8571 | Sim | Sim | 43
Grupo Tecnor | NDados | Visualização | Projeto | 7500 | 5 | 1 | 2023-12-04 | 2024-01-31 | Autocoordenável |  | 0 |  |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | giovane.azevedo | renan.groto |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Manoel - Tinder de condomínios | NTec | Concepção | Projeto | 9600 | 4 | 3 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | Coordenável |  |  | - |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Dev - Escritório de advocacia Ronaldo | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 22000 | 8 | 3 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | Coordenável |  |  | - |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Buskar | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 139200 | 48 | 3 | 2023-02-06 | 2024-01-08 | Coordenável | 2023-02-06 | 5 | 2024-02-12 | 2024-04-15 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 9 |  | FALSE | guilherme.savant |  |  | leticia.falconer |  | 171 | 26100 | Sim | Não | 0 | 2024-10-12
Adriane | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 67500 | 14 | 4.43 | 2023-02-13 | 2023-05-19 | Coordenável | 2023-02-13 | 6 | 2023-07-03 |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | cauan.kazama | iago.errera | rafael.oka | diogo.spaggiari |  | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Fidelizaçao Flashcards | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 13000 | 6 | 3 | 2023-03-20 |  | Coordenável |  | 2 | - |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | cauan.kazama | leticia.falconer | Henrique.godoy |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Deploy Tinder de Banda | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 800 | 1 | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | Autocoordenável | 2023-07-10 | 7 | 2023-09-04 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | guilherme.jacule |  |  | luiz.reis | 0 | 33828.5714 | Sim | Sim | 0
iBuild | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 171600 | 52 | 3 | 2023-07-10 | 2023-08-10 | Coordenável | 2023-07-21 | 1 | 2024-07-26 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | mariana.watanabe | caio.pereira |  | vitor.costa | fernanda.ortiz | 0 | 0 | NÃO | Não | 11
Fidelização Zanella | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 36000 | 12 | 3 | 2023-08-14 | 2023-11-03 | Coordenável | 2023-09-23 | 5 | 2024-01-20 | 2024-04-11 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | caina.giro |  |  | icaro.goulart | danteo.lira | 71.1429 | 35142.8571 | Sim | Não | 40 | 2024-10-08
Fidelização Wahojobs | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 17200 | 6 | 3 | 2023-08-28 | 2023-10-06 | Coordenável | 2023-08-29 | 2 | 2023-10-24 | 2023-12-08 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 8 |  | FALSE | lauro.solia |  |  | mariana.watanabe | iago.errera | 37.2857 | 18428.5714 | Sim | Não | 1 | 2024-06-05
App Plantões | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 44000 | 14 | 3 | 2023-08-16 | 2023-11-22 | Coordenável | 2023-08-13 | 4 | 2023-12-17 | 2024-05-07 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | caina.giro | antonio.fassini | gabriel.norberto | beatriz.tavora | gabriel.baraldi | 102.8571 | 63755.102 | Sim | Não | -3 | 2024-11-03
Hold Brasil | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 35000 | 12 | 3 | 2023-08-29 | 2023-11-14 | Coordenável | 2023-09-04 | 4 | 2023-12-25 | 2024-02-21 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 8 |  | FALSE | leticia.falconer | guilherme.jacule |  | lucas.aguiar |  | 60.8571 | 24166.6667 | Sim | Não | 6 | 2024-08-19
App SAF | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 40000 | 16 | 3 | 2023-10-23 | 2024-02-09 | Coordenável | 2023-11-03 | 10 | 2024-05-03 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | ana.arejano | mauro.martins | gabriel.norberto | gabriele.shimizu | luiz.reis | 0 | 19285.7143 | Sim | Sim | 11
App Frederico | NTec | Product Discovery | Projeto | 19800 | 9 | 2 | 2023-11-20 | 2024-01-19 | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Nordmoney | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 100000 | 24 | 3 | 2023-10-02 | 2024-03-08 | Coordenável |  |  | - |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
App Luiz | NTec | Concepção | Projeto | 12000 | 3 | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Coordenável |  |  | - |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
App Encyclo | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 55000 | 14 | 4 | 2024-01-01 | 2024-04-12 | Coordenável |  |  | - |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | gabriel.norberto | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
App Dani | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 32500 | 13 | 3 |  |  | Coordenável | 2024-01-15 |  | 2024-04-15 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | matheus.santos | vitor.miyasiro | lucas.godoy | ricardo.rosebaum | matheus.romano | 0 | 25714.2857 | Sim | Sim | 0 |  | 10
App Marcelo | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 52000 | 18 | 3 |  |  | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
App We246 | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 99000 | 25 | 4 |  |  | Coordenável | 2024-01-15 | 2 | 2024-07-22 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | thiago.velasquez | guilherme.jacule |  | matheus.nascimento | pedro.oliveira | 0 | 0 | NÃO | Não | 0 |  | 10
App Talita | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 36000 | 12 | 3 |  |  | Coordenável | 2024-01-15 |  | 2024-04-08 |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | vitor.miyasiro | carolina.costa | vitor.miyasiro | moizes.avila | alan.zisman | 0 | 0 | Sim | Não | 0
App Fontecred | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 49500 | 12 | 5 |  |  | Coordenável | 2024-02-05 | 7 | 2024-06-17 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | amanda.mendonca | lucas.godoy | victor.ishizaki | bruno.barroso | danteo.lira | 0 | 5303.5714 | Sim | Sim | 0 |  | 10
App Knauf | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 79000 | 17 | 5.2 |  |  | Coordenável | 2023-11-29 | 2 | 2024-04-10 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | mariana.watanabe | mauro.martins | vitor.miyasiro |  |  | 0 | 51117.6471 | Sim | Sim | 0
Fidelização Câmera Térmica | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 23000 | 7 | 3 |  |  | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Fidelização Gilberto | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 30000 | 14 | 3 | 2024-01-08 | 2024-04-19 | Coordenável | 2024-01-22 | 3 | 2024-05-20 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | thiago.velasquez |  |  | pedro.oliveira | joao.gallego | 0 | 11326.5306 | Sim | Sim | 14
Fidelização RV Capital | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 12000 | 4 | 3 |  |  | Coordenável | 2023-11-30 | 6 | 2024-02-08 | 2024-03-04 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | thiago.velasquez | gabriel.baraldi | 22.7143 | 10714.2857 | Sim | Não | 0 | 2024-08-31
App Douglas | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 70000 | 24 | 3 |  |  | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
App Angela Mariha | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 32500 | 12 | 3 |  |  | Coordenável | 2024-02-05 | 2 | 2024-05-13 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | ana.arejano |  |  | matheus.nascimento | bruno.santos | 0 | 17023.8095 | Sim | Sim | 0
Fidelização Vigi App | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 10000 | 4 | 3 |  |  | Coordenável | 2024-03-05 |  | 2024-04-02 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | vitor.costa |  |  | lucas.aguiar | joao.leal | 0 | 30357.1429 | Sim | Sim | 0
MP Tadeu | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 12150 | 9 | 1 | 2024-01-08 | 2024-03-08 | Autocoordenável | 2024-01-16 | 1 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 8 |  | FALSE | anaclara.pacifico | carlos.ferraz |  |  |  | 10.8571 | 2507.1429 | Sim | Não | 8 | 2024-10-05
PM Angélica | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 6000 | 4 | 1 | 2024-01-08 | 2024-02-02 | Autocoordenável | 2024-01-01 | 0 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | anaclara.pacifico | david.choi |  |  |  | 7.5714 | 0 | Sim | Não | -7 | 2024-08-21
App Sérgio | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 73700 | 20 | 4 | 2024-02-12 | 2024-07-05 | Coordenável | 2024-02-27 | 2 | 2024-07-30 |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | vitor.miyasiro | carolina.costa | eduardo.goncalves |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 15
App Mangue | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 96000 | 34 | 3 | 2024-03-11 | 2024-11-08 | Coordenável | 2024-03-14 |  | 2024-11-07 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | guilherme.jacule | vitor.miyasiro | lucas.godoy |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 3 |  | 10
Aditivo App Plantões | NTec | Desenvolvimento | Aditivo | 11000 | 4 | 3 | 2024-01-15 | 2024-11-09 | Coordenável | 2024-01-18 | 3 | 2024-03-07 | 2024-05-07 | Concluído | FALSE | TRUE | FALSE |  |  | FALSE | caina.giro |  |  | matheus.santos | gabriel.baraldi | 38.1429 | 23964.2857 | Sim | Não | 3 | 2024-11-03
MP Juliana | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 11000 | 7 | 1 | 2024-02-12 | 2024-03-29 | Autocoordenável | 2024-01-31 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | anaclara.pacifico | pedro.feitosa |  |  |  | 7.2857 | 0 | Sim | Não | -12 | 2024-09-18
Stabia 2.0 | NDados | Visualização | Aditivo | 6000 | 4 | 1 | 2024-01-15 | 2024-02-12 | Autocoordenável | 2024-01-30 | 2 | 2024-03-12 | 2024-03-07 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 9 |  | FALSE | mateus.gurza | victor.pepe |  |  |  | 3.2857 | 0 | Sim | Não | 15 | 2024-06-05
Musical | NCiv | Completo | Projeto | 19650 | 8 | 4 | 2024-02-05 | 2024-04-01 | Coordenável | 2024-03-01 |  | 2024-04-26 |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | nicole.tomita | isabella.hayashi | guilherme.honda | gustavo.chiaradia | gustavo.timbo | 0 | 0 | Sim | Não | 25
Petlove | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 11000 | 5 | 1 | 2024-02-12 | 2024-03-15 | Autocoordenável | 2024-02-01 | 0 | 2024-03-07 | 2024-04-23 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | FALSE | joao.gomes | arthur.staben |  |  |  | 11.7143 | 14771.4286 | Sim | Não | -11 | 2024-10-20
Design Vila Mariana | NCiv | Design de Interiores | Projeto | 5400 | 6 | 1 | 2024-02-12 | 2024-03-25 | Coordenável | 2024-02-20 |  | 2024-04-02 |  | Finalizado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | nicole.tomita | joaopedro.brunheroto |  |  |  | 0 | 10928.5714 | Sim | Não | 8
São Carlos | NCiv | Arquitetônico | Projeto | 7380 | 9 | 1 | 2024-02-12 | 2024-04-19 | Coordenável | 2024-02-22 |  | 2024-04-25 |  | Finalizado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gabriel.saad | nicolle.Vannuccini |  |  |  | 0 | 7262.8571 | Sim | Não | 10
App Pedro Solfa | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 48200 | 16 | 3 | 2024-02-12 | 2024-06-03 | Coordenável | 2024-02-26 |  | 2024-06-17 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | fernanda.ortiz | gustavo.baeta | mauro.martins |  |  | 0 | 3873.2143 | Sim | Sim | 14 |  | 10
Doctor Credit | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 19800 | 6 | 3 | 2024-02-05 | 2024-03-18 | Coordenável | 2024-02-16 |  | 2024-03-29 |  | Finalizado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | vitor.costa | eduardo.goncalves | gustavo.baeta |  | gabriel.baraldi | 0 | 41957.1429 | Sim | Não | 11
Lucas Farias | NTec | Concepção | Projeto | 13200 | 4 | 3 | 2024-01-29 | 2024-02-26 | Coordenável | 2024-01-30 | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | amanda.mendonca | mauro.martins | victor.ishizaki |  |  | 15 | 3300 | Sim | Não | 1 | 2024-09-08
Clube do Horto | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 55000 | 18 | 3 | 2024-02-19 | 2024-07-01 | Coordenável | 2024-02-28 | 2 | 2024-07-17 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | lucas.aguiar | lucas.godoy | victor.ishizaki |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 9
PM + GP Diálogos Embalados | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 29070 | 7 | 3 | 2024-01-05 | 2024-03-22 | Coordenável | 2024-02-19 | 0 | 2024-04-08 | 2024-04-24 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | FALSE | anaclara.pacifico | mateus.dessimoni | sabrina.chui | david.choi |  | 27.8571 | 9492.2449 | Sim | Não | 45 | 2024-10-21
Palmela | NCiv | Completo | Projeto | 12165 | 9 | 4 | 2024-03-04 | 2024-05-06 | Coordenável | 2024-03-19 | 1 | 2024-05-28 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | nicole.tomita | nicolle.Vannuccini |  |  |  | 0 | 5599.7619 | Sim | Sim | 15
Aditivo Elvis | NCiv | Arquitetônico | Extensão | 1800 | 3 | 1 | 2023-01-29 | 2023-02-12 | Coordenável | 2024-03-20 |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Concluído | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | FALSE | [5 empty] | 3 | 0 | Sim | Não | 416 | 2024-10-07
Seiva Distribuidora | NDados | Visualização | Projeto | 6000 | 4 | 1 | 2024-01-29 | 2024-02-19 | Autocoordenável |  | 0 | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
PM Hotel | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 12000 | 7 | 1 | 2024-02-05 | 2024-03-22 | Autocoordenável | 2024-02-19 | 0 | 2024-04-08 | 2024-05-10 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 10 |  | FALSE | frederico.queiroz | daniela.brandao |  |  |  | 11.5714 | 7836.7347 | Sim | Não | 14 | 2024-11-06
Site ZiliCred | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 35000 | 12 | 3 | 2024-02-05 | 2024-05-06 | Coordenável | 2024-02-07 | 2 | 2024-05-15 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | amanda.mendonca | guilherme.jacule |  | isabela.gregio |  | 0 | 17500 | Sim | Sim | 2
FonteCred | NDados | Visualização | Projeto | 26500 | 9 | 2 | 2024-02-05 | 2024-04-12 | Autocoordenável | 2024-04-01 | 0 | 2024-06-03 |  | Finalizado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | marcelo.takayama | giovane.azevedo | bernardo.teixeira |  |  | 0 | 9674.6032 | Sim | Não | 56
PM Bruna | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 7200 | 5 | 1 | 2024-02-05 | 2024-03-08 | Autocoordenável | 2024-03-04 | 0 | 2024-04-05 |  | Finalizado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | juliana.miyazaka | daniela.brandao |  |  |  | 0 | 16868.5714 | Sim | Não | 28
Nazaré | NCiv | Completo | Projeto | 17280 | 9 | 4 | 2024-03-25 | 2024-05-27 | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
PM Eugênio | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 6000 | 4 | 1 | 2024-02-19 | 2024-03-15 | Autocoordenável | 2024-02-19 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | TRUE | pedro.amaral | daniel.alves |  |  |  | 4.2857 | 0 | Sim | Não | 0 | 2024-09-23
PM Aegea | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 14300 | 4 | 1 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | Autocoordenável | 2024-02-15 | 0 | 2024-03-14 | 2024-04-22 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 8 |  | FALSE | joao.gomes | Lucas.murat |  |  |  | 9.5714 | 19917.8571 | Sim | Não | -4 | 2024-10-19
Xtay | NDados | Previsão | Projeto | 25500 | 8 | 2 | 2024-02-19 | 2024-04-08 | Autocoordenável | 2024-03-04 | 0 | 2024-04-29 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | marcelo.takayama | renan.groto | rafael.junqueira |  |  | 0 | 26410.7143 | Sim | Sim | 14
Zoetis 2.0 | NDados | Visualização | Projeto | 16900 | 8 | 1 | 2024-02-26 | 2024-04-15 | Coordenável | 2024-03-25 | 0 | 2024-05-20 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | marcelo.takayama |  |  |  |  | 0 | 11166.0714 | Sim | Sim | 28
Avannto | NDados | Visualização | Projeto | 34560 | 12 | 2 | 2024-02-19 | 2024-05-20 | Autocoordenável | 2024-03-01 | 5 | 2024-06-28 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | marcelo.takayama | celso.sinoka | gabriel.moraes |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 11
Reckitt | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 25000 | 9 | 2 | 2024-02-20 | 2024-04-15 | Coordenável | 2024-02-26 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | joao.gomes | paulo.oliveira | pedro.feitosa |  |  | 18 | 0 | Sim | Não | 6 | 2024-10-26
SolarGrid | NDados | Integração | Projeto | 19000 | 6 | 2 | 2024-02-26 | 2024-04-08 | Autocoordenável | 2024-03-11 | 2 | 2024-05-06 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | marcelo.takayama | renan.groto | joao.melo |  |  | 0 | 23071.4286 | Sim | Sim | 14
INTI | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 25600 | 7 | 2 | 2024-02-26 | 2024-04-12 | Coordenável |  |  | - |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | anaclara.pacifico | ji.piton | daniela.brandao |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
LeafPay Aditivo | NDados | Extração | Aditivo | 1500 | 3 | 1 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | Autocoordenável |  | 0 | - |  | Concluído | FALSE | TRUE | FALSE |  |  | FALSE | marcelo.takayama | caio.castro |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
João Siufi | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 55000 | 18 | 3 | 2024-03-18 | 2024-08-05 | Coordenável | 2024-03-19 | 2 | 2024-08-06 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | lucas.aguiar | lucas.godoy | mauro.martins |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 1
Plena Saúde 2.0 | NDados | Extração | Projeto | 15000 | 6 | 2 | 2024-03-11 | 2024-05-06 | Autocoordenável | 2024-03-11 | 2.8571 | 2024-05-12 |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 16071.4286 | Sim | Sim | 0
Sandoz | NDados | Extração | Projeto | 8965.5 | 4 | 1 | 2024-03-04 | 2024-05-06 | Autocoordenável | 2024-03-25 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 7 |  | FALSE | andre.helena | gabriel.moraes |  |  |  | 5 | 2241.375 | Sim | Não | 21 | 2024-10-26
Voticare | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 20880 | 7 | 2 | 2024-03-04 | 2024-04-19 | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | joao.gomes | joao.botelho | eduardo.lindenberg |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Dengo 2.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 27500 | 6 | 3 | 2024-03-04 | 2024-04-12 | Coordenável | 2024-03-05 |  | 2024-04-16 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | frederico.queiroz | joao.dias | caio.arraes |  |  | 0 | 46488.0952 | Sim | Sim | 1
Grafeno 2.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 35000 | 7 | 3 | 2024-02-28 | 2024-04-18 | Coordenável | 2024-03-04 | 5 | 2024-05-07 | 2024-06-12 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | pedro.amaral | felipe.buttler | david.choi |  |  | 27.8571 | 25714.2857 | Sim | Não | 5 | 2024-12-09
MP Perfil Company | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 11000 | 8 | 1 | 2024-03-04 | 2024-04-19 | Autocoordenável | 2024-03-13 |  | 2024-05-08 |  | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | pedro.amaral | caio.arraes |  |  |  | 0 | 9625 | Sim | Sim | 9
Enpower | NDados | Previsão | Projeto | 27000 | 7 | 2 | 2024-03-04 | 2024-04-29 | Autocoordenável | 2024-03-19 | 0 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 8 |  | FALSE | andre.helena | celso.sinoka | alexandre.barsam |  |  | 19.7143 | 11020.4082 | Sim | Não | 15 | 2024-11-23
PM Educantes | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 7560 | 5 | 1 | 2024-03-04 | 2024-04-05 | Autocoordenável | 2024-03-19 | 0 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | joao.gomes | paulo.oliveira |  |  |  | 5.8571 | 0 | Sim | Não | 15 | 2024-10-26
PM Framework | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 8500 | 5 | 1 | 2024-03-04 | 2024-04-05 | Autocoordenável | 2024-03-20 |  | 2024-05-01 | 2024-05-17 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | joao.gomes | pedro.feitosa |  |  |  | 8.2857 | 3885.7143 | Sim | Não | 16 | 2024-11-13
Aditivo Kansas | NCiv | Arq/Estru | Extensão | 1800 | 3 | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-29 | Coordenável | 2024-03-22 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Concluído | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | FALSE | kaua.bolonha | milena.ramos |  |  |  | 3 | 0 | Sim | Não | 17 | #N/A
Dev Leo Tubarão | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 35000 | 12 | 3 | 2024-04-08 | 2024-07-15 | Coordenável | 2024-04-23 |  | 2024-07-16 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | fernanda.ortiz |  |  | larissa.oliveira | isabela.gregio | 0 | 0 | NÃO | Não | 15
LeafPay 2.0 | NDados | Visualização | Projeto | 8550 | 7 | 1 | 2024-03-11 | 2023-05-04 | Autocoordenável | 2024-03-27 | 0 | 2024-05-15 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | alexandre.barsam | maria.caira |  |  |  | 0 | 7328.5714 | Sim | Sim | 16
Messer 2.0 | NDados | Visualização | Projeto | 9000 | 6 | 1 | 2024-03-11 | 2024-04-29 | Autocoordenável | 2024-03-25 | 0 | 2024-05-06 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | andre.helena | lays.zandomingos |  |  |  | 0 | 10928.5714 | Sim | Sim | 14
Aditivo Nazaré | NCiv | Sondagem | Extensão | 4500 |  |  |  | 2024-03-31 | Coordenável | 2024-03-23 |  | - |  | Concluído | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | NÃO | Não | 0
Aditivo Grupo Nós | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 3500 | 2 | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | Coordenável | 2024-03-18 |  | 2024-04-05 | 2024-06-01 | Concluído | FALSE | TRUE | FALSE |  |  | FALSE | frederico.queiroz | joao.dias |  |  |  | 10.7143 | 14250 | Sim | Não | 7 | 2024-11-28
Aditivo Grupo Nós | NDados | Visualização | Projeto | 1500 | 1 | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-23 | Autocoordenável | 2024-03-25 | 0 | 2024-04-01 | 2024-05-03 | Concluído | FALSE | TRUE | FALSE |  |  | FALSE | mateus.gurza | arthur.daisuke |  |  |  | 5.5714 | 6857.1429 | Sim | Não | 13 | 2024-08-01
Dev Fernanda | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 10400 | 4 | 2 | 2024-04-15 | 2024-05-20 | Coordenável | 2024-05-20 | 0.5 | 2024-06-20 12:00 |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | matheus.santos | gabriele.shimizu |  |  |  | 0 | 2042.8571 | Sim | Sim | 35
Botucatu | NCiv | Arquitetônico | Projeto | 5200 | 3 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Granja | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 77500 | 24 | 2 | 2024-03-12 | 2024-09-09 | Coordenável | 2024-03-18 |  | 2024-09-02 |  | Finalizado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | pedro.amaral | mateus.dessimoni |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 6
Fluxograma Pietro | NTec | Concepção | Projeto | 2600 | 1 | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | Coordenável | 2024-03-18 |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE | 9 |  | FALSE | lucas.aguiar | ana.arejano |  |  |  | 2 | 0 | Sim | Não | 4 | 2024-09-21
Aditivo Albertoni | NCiv | Arquitetônico | Extensão | 600 | 1 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | Autocoordenável | 2024-03-25 |  | 2024-04-01 | 2024-05-10 | Concluído | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | FALSE | [5 empty] | 6.5714 | 3342.8571 | Sim | Não | -9 | 2024-11-06
Aditivo Casa LC | NCiv | Sondagem | Extensão | 1900 |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-31 | Coordenável | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Concluído | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | Sim | Não | 6 | 2024-06-24
PM Sérgio | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 10200 | 6 | 1 | 2024-03-18 | 2024-04-26 | Autocoordenável |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | pedro.amaral | sabrina.chui |  |  |  | 6491.8571 | 0 | Sim | Não | 0 | 2024-11-27
App Lide | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 103000 | 32 | 3 | 2024-04-01 | 2024-12-23 | Coordenável | 2024-04-02 |  | 2024-11-12 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | mariana.watanabe | eduardo.goncalves | victor.ishizaki |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 1
Filipe | NCiv | Completo | Projeto | 22220 | 11 | 4 | 2024-04-22 | 2024-07-15 | Coordenável | 2024-05-06 |  | 2024-07-22 |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 14
App + Site Luciana | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 195000 | 50 | 3 | 2024-04-08 | 2025-06-27 | Coordenável | 2024-04-22 |  | 2025-04-07 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | thiago.velasquez | gustavo.baeta | lucas.godoy |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 14
App Luiz + Icaro | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 62100 | 18 | 3 | 2024-05-06 | 2024-09-27 | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | fernanda.ortiz |  |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Itaquera | NCiv | Completo | Projeto | 46100 | 11 | 4 | 2024-05-20 | 2024-08-03 |  |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
MP Ele | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 19800 | 14 | 1 | 2024-03-18 | 2024-06-15 | Autocoordenável |  |  | 2024-06-14 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | pedro.amaral | Lucas.murat |  |  |  | 0 | 2424.4898 | Sim | Não | 0
MP Marlim | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 12500 | 9 | 1 | 2024-03-25 | 2024-05-24 | Autocoordenável | 2024-03-25 | 0 | 2024-05-27 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | pedro.amaral | pedro.feitosa |  |  |  | 0 | 5952.381 | Sim | Sim | 0
App Intensiped | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 25000 | 7 | 3 | 2024-04-15 | 2024-06-17 | Coordenável | 2024-04-23 |  | 2024-06-11 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE | 10 |  | FALSE | ana.arejano | pedro.ferraz | eduardo.kishi |  |  | 0 | 7653.0612 | Sim | Sim | 8 |  | 10
Aegea 2.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 42300 | 8 | 3 | 2024-04-01 | 2024-05-24 | Autocoordenável |  |  | 2024-07-04 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | pedro.amaral | vitoria.morseli | mateus.dessimoni |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Shippify | NDados | DSaaS | Projeto | 15000 | 12 | 0.5 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Autocoordenável | 2024-04-16 | 0 | 2024-07-09 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | andre.helena | diogo.kenzo |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 15
Lino Chow | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 85000 | 22 | 3 | 2024-05-06 | 2024-09-30 | Coordenável | 2024-05-13 | 1 | 2024-10-21 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | guilherme.jacule | gabriel.baraldi | matheus.romano | vitor.costa | ricardo.rosebaum | 0 | 0 | NÃO | Não | 7
Clealco | NDados | Mapeamento | Projeto | 79300 | 23 | 2 | 2024-04-01 | 2024-07-08 | Autocoordenável | 2024-04-15 | 1.8571 | 2024-10-06 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gustavo.loiola | carlos.rampelotti | julia.romero | artur.dias | pedro.aires | 0 | 0 | NÃO | Não | 14
Itu | NCiv | Completo | Projeto | 8300 | 10 | 1 | 2024-04-29 | 2024-07-08 | Coordenável | 2024-05-01 | 1 | 2024-07-17 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | kaua.bolonha | silvia.melo |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 2
Daiichi 2.0 | NDados | Extração | Projeto | 17500 | 9 | 1 | 2024-04-15 | 2024-06-17 | Autocoordenável | 2024-04-18 | 4 | 2024-07-18 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gabriel.moraes | enzo.giannoni |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 3
ALE Combustíveis | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 54000 | 12 | 3 | 2024-04-01 | 2024-06-21 | Coordenável |  |  | - |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | joao.gomes | vitor.iwasaki | luis.ferreira |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Accor | NDados | Análise exploratória | Projeto | 14000 | 8 | 1 | 2024-04-01 | 2024-06-03 | Autocoordenável | 2024-05-04 | 1.1 | 2024-07-06 16:48 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gustavo.loiola | pedro.porto |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 33
Voticare 2.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 55000 | 15 | 3 | 2024-04-01 | 2024-07-12 | Coordenável | 2024-04-16 | 0 | 2024-08-06 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | pedro.amaral | diego.nozawa | caio.arraes |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 15
App Business | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 63000 | 20 | 3 | 2024-05-13 | 2024-10-14 | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
ADM | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 28500 | 8 | 2 | 2024-04-01 | 2024-05-24 | Autocoordenável | 2024-04-01 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | anaclara.pacifico | isabella.utida | luis.ferreira |  |  | 19.1429 |  | Sim | Não | 0 | 2024-12-04
William | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 60000 | 20 | 3 | 2024-04-15 | 2024-09-16 | Coordenável | 2024-04-17 | 1 | 2024-09-11 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | amanda.mendonca | eduardo.kishi | guilherme.boen |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 2
Rodobens | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 10800 | 6 | 1 | 2024-04-08 | 2024-05-17 | Autocoordenável | 2024-04-15 | 0 | 2024-05-24 | 2024-06-01 | Concluído | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | anaclara.pacifico | daniel.alves |  |  |  | 6.7143 |  | Sim | Não | 7 | 2024-11-28
Aristóteles | NCiv | Hidráulico | Projeto | 1800 | 2 | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | Coordenável | 2024-04-22 | 6 | 2024-06-17 |  | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | gabriel.saad | guilherme.nunes |  |  |  | 0 |  | Sim | Sim | 14
Chlorum Solutions | NDados | Visualização | Projeto | 7500 | 5 | 1 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | Autocoordenável | 2024-04-16 | 0.85714 | 2024-05-27 | 2024-05-20 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | FALSE | marcelo.takayama | natan.palacio |  |  |  | 4 |  | Sim | Não | 13 | 2024-08-18
FS Fueling Sustainability | NDados | Extração | Projeto | 7000 | 5 | 1 | 2024-04-04 | 2024-05-20 | Autocoordenável | 2024-04-17 | 0.85714 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | Executando | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | FALSE | gustavo.loiola | matheus.rodrigues |  |  |  | 6.8571 |  | Sim | Não | 13 | 2024-12-07
Anglo Gold | NDados | Visualização | Projeto | 76500 | 24 | 2 | 2024-04-15 | 2024-10-14 | Autocoordenável | 2024-06-05 | 11.4 | 2025-02-07 19:12 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gustavo.loiola | ayana.tanaka | pedro.tinoco |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 51
Willian | NCiv | Design de Interiores | Projeto | 6020 | 7 | 1 | 2024-05-06 | 2024-06-13 | Coordenável | 2024-05-27 |  | 2024-07-15 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | kaua.bolonha | isabella.hayashi |  |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 21
Dev Umberto | NTec | Desenvolvimento | Projeto | 42000 | 14 | 3 | 2024-05-13 | 2024-09-02 | Coordenável | 2024-05-03 |  | 2024-08-09 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | lucas.aguiar | luiz.reis | danteo.lira |  |  | 0 |  | NÃO | Não | -10
LocalFrio 2.0 | NDados | Visualização | Projeto | 12600 | 5 | 1 | 2024-04-15 | 2024-05-27 | Autocoordenável | 2024-04-22 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 9 |  | TRUE | giovane.azevedo | arthur.mafra |  |  |  | 5 |  | Sim | Não | 7 | 2024-09-01
Grupo Trigo 2.0 | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 11700 | 7 | 1 | 2024-04-22 | 2024-06-07 | Autocoordenável | 2024-04-12 | 0 | 2024-05-17 | 2024-05-10 | Concluído | FALSE | FALSE | TRUE | 10 |  | TRUE | anaclara.pacifico | david.choi |  |  |  | 4 |  | Sim | Não | -10 | 2024-11-06
Grupo Trigo 2.1 | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 30000 | 24 | 1 | 2024-04-22 | 2024-09-06 | Autocoordenável |  |  |  |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | anaclara.pacifico | david.choi |  |  |  | 0 |  | Sim | Não | 0
Oliv-e | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 12000 | 7 | 1 | 2024-04-22 | 2024-06-07 | Autocoordenável | 2024-04-26 | 0 | 2024-06-28 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | pedro.amaral | vitoria.morseli |  |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 4
Aditivo ELE | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 12150 | 5 | 1 | 2024-04-22 | 2024-05-24 | Autocoordenável |  |  |  |  | A Iniciar | FALSE | TRUE | FALSE |  |  | FALSE | pedro.amaral | Lucas.murat |  |  |  | 0 |  | Sim | Não | 0
Banco Rendimento 3.0 | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 29500 | 6 | 4 | 2024-04-22 | 2024-05-31 | Coordenável | 2024-05-23 | 0 | 2024-07-15 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | joao.gomes | luis.ferreira | joao.dias | david.choi |  | 0 |  | NÃO | Não | 31
PM Luis Faria | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 7500 | 5 | 1 | 2024-04-22 | 2024-05-24 | Autocoordenável | 2024-05-07 | 0 | 2024-06-25 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | anaclara.pacifico | joao.dias |  |  |  | 0 |  | Sim | Sim | 15
Riachuelo | NDados | Mapeamento | Projeto | 15000 | 6 | 2 | 2024-04-22 | 2024-06-01 | Autocoordenável |  | 0 | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gustavo.loiola | mateus.ono | gabriel.moraes |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 0
Tudo Engenharia | NCiv | Completo | Projeto | 140000 |  |  | 2024-05-20 |  |  |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | NÃO | Não | 0
Nexa | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 14265 | 6 | 2 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | Coordenável | 2024-04-02 | 0 | 2024-06-27 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | anaclara.pacifico | mateus.dessimoni | daniela.brandao |  |  | 0 |  | NÃO | Não | -22
Nexa | NDados | Mapeamento | Projeto | 14265 | 6 | 2 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | Autocoordenável |  |  | - |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | mateus.gurza | giovane.azevedo |  |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 0
São Carlos | NCiv | Completo | Projeto | 18350 | 9 | 4 | 2024-06-10 | 2024-08-17 | [5 empty] | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | Sim | Não | 0
V.Tal | NDados | DSaaS | Projeto | 61250 | 20 | 1.5 | 2024-08-26 | 2024-10-28 | Autocoordenável | 2024-05-02 | 0 | 2024-09-19 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | celso.sinoka | natan.palacio | carlos.rampelotti | ayana.tanaka |  | 0 |  | NÃO | Não | -116
SHS Farmacêutica | NDados | Visualização | Projeto | 11000 | 4 | 1 | 2024-04-29 | 2024-05-27 | Autocoordenável | 2024-06-10 | 0 | 2024-07-08 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | giovane.azevedo | pedro.porto |  |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 42
PM Online SAC | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 8000 | 5 | 1 | 2024-04-29 | 2024-05-31 | Autocoordenável | 2024-05-08 | 0 | 2024-06-26 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | joao.gomes | eduardo.lindenberg |  |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 9
App + Site Luciana 2 | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 350000 | 70 | 3 | 2024-05-06 | 2025-11-17 | Coordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | matheus.santos | guilherme.boen | pedro.ferraz |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 0
CBO | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 38500 | 8 | 3 | 2024-04-06 | 2024-06-28 | Coordenável | 2024-04-24 | 0 | 2024-07-11 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | joao.gomes | paulo.oliveira | joao.botelho |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 18
App Playtronic | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 43500 | 15 | 3 | 2024-05-20 | 2024-09-20 | Coordenável |  |  | - |  | Congelado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | mariana.watanabe | guilherme.boen | eduardo.kishi |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 0
Unique Chic | NDados | Visualização | Projeto | 10500 | 7 | 1 | 2024-05-06 | 2024-06-17 | Autocoordenável |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gabriel.moraes | artur.dias |  |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 0
Café Orfeu | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 10000 | 5 | 1 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | Autocoordenável |  |  |  |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | anaclara.pacifico | felipe.tanabe |  |  |  | 0 |  | Sim | Não | 0
Ana Maria | NCiv | Completo | Projeto | 22360 | 11 | 4 | 2024-06-24 | 2024-09-17 |  |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | NÃO | Não | 0
Jorge | NCiv | Completo | Projeto | 19460 | 10 | 4 | 2024-06-24 | 2024-09-10 |  |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | NÃO | Não | 0
Manoel | NCiv | Design de Interiores | Projeto | 4100 | 5 | 1 | 2024-06-24 | 2024-07-31 |  |  |  | - |  | Finalizado | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | NÃO | Não | 0
Mecalor | NDados | Previsão | Projeto | 44000 | 12 | 2 | 2024-05-09 | 2024-08-08 | Autocoordenável | 2024-06-11 | 0 | 2024-09-03 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gustavo.loiola | pedro.matusita | carlos.rampelotti |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 33
Marcelo | NCiv | Arquitetônico | Projeto | 3600 | 4 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | Autocoordenável | 2024-05-23 | 2 | 2024-07-04 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | amanda.puglia | thiago.verdelli |  |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 10
Coris | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 39750 | 10 | 3 | 2024-05-13 | 2024-07-19 | Coordenável |  |  |  |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | pedro.amaral | joao.botelho | isabella.utida |  |  | 0 |  | Sim | Não | 0
Serena Energy | NDados | Previsão | Projeto | 28000 | 6 | 2 | 2024-05-13 | 2024-07-01 | Autocoordenável | 2024-05-23 | 0 | 2024-07-04 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | giovane.azevedo | natan.palacio | enzo.giannoni |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 10
PM Polyanna | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 9000 | 6 | 1 | 2024-05-20 | 2024-05-28 | Autocoordenável |  |  |  |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | caio.arraes | vinicius.giro |  |  |  | 0 |  | Sim | Não | 0
PM Rafaela | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 9700 | 6 | 1 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | Autocoordenável |  |  |  |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | anaclara.pacifico | paulo.oliveira |  |  |  | 0 |  | Sim | Não | 0
Hypera | NDados | Previsão | Projeto | 39600 | 11 | 2 | 2024-05-27 | 2024-07-29 | Autocoordenável | 2024-06-05 | 0 | 2024-08-21 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gustavo.loiola | joao.melo | caio.castro |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 9
Bacio Di Latte | NDados | Visualização | Projeto | 22050 | 8 | 2 | 2024-05-27 | 2024-07-29 | Autocoordenável | 2024-06-11 | 0 | 2024-08-06 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | marcelo.takayama | gabriel.moraes | arthur.daisuke |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 15
Eduardo | NCiv | Arquitetônico | Projeto | 1800 | 2 | 1 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | Coordenável |  |  |  |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | Sim | Não | 0
Kaleo | NCiv | Arquitetônico | Projeto | 3300 | 4 | 1 | 2024-06-24 | 2024-07-29 | [5 empty] | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | Sim | Não | 0
Infotec | NDados | Integração | Projeto | 12000 | 4 | 1 | 2024-05-27 | 2024-06-24 | Autocoordenável | 2024-06-05 | 0 | 2024-07-03 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | celso.sinoka | gustavo.trazzi | julia.romero |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 9
Prototipação Iara Maria | NTec | Concepção | Projeto | 14000 | 4 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-26 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | Sim | Não | 0
Grupo NC | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 15228 | 5 | 2 | 2024-06-03 | 2024-07-05 | [5 empty] | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | Sim | Não | 0
PM Suall | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 7225 | 5 | 1 | 2024-06-03 | 2024-07-05 | [5 empty] | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | pedro.amaral | Gabriel.araujo |  |  |  | 0 |  | Sim | Não | 0
Débora | NCiv | Arquitetônico | Projeto | 4500 | 5 | 1 | 2024-06-24 | 2024-07-31 | [5 empty] | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 |  | Sim | Não | 0
Inpasa | NDados | Visualização | Projeto | 36900 | 12 | 2 | 2024-06-10 | 2024-09-09 | Autocoordenável | 2024-06-20 | 0 | 2024-09-12 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gabriel.moraes | david.aguina | diogo.kenzo |  |  | 0 |  | NÃO | Não | 10
Biolab | NDados | Previsão | Projeto | 49000 | 10 | 3 | 2024-06-10 | 2024-09-02 |  |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gustavo.loiola | mateus.ono | gustavo.trazzi |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Bemobi | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 12000 | 5 | 2 | 2024-06-03 | 2024-07-05 | [5 empty] | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Cargill | NDados | Análise exploratória | Projeto | 12500 | 5 | 2 | 2024-06-24 | 2024-08-05 |  |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | enzo.giannoni | valentina.maia | gabriel.margon |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Nutax | NDados | Previsão | Projeto | 24000 | 8 | 2 | 2024-06-24 | 2024-08-26 |  |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | celso.sinoka | joao.melo | gabriel.agra |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Site Pedro Solfa | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 35100 | 9 | 3 | 2024-06-03 | 2024-08-02 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Site Eliane | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 120000 | 32 | 3 | 2024-07-15 | 2025-02-28 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Site Rômulo | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 90000 | 26 | 3 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Maria | NCiv | Arquitetônico | Projeto | 5000 | 4 | 1 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | [5 empty] | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Furukawa | NDados | Automação | Projeto | 14337.5 | 8 | 1 | 2024-06-24 | 2024-08-26 |  | 2024-06-27 | 0 | 2024-08-22 |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | gabriel.moraes | joao.barros |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 3
Portus Digital | NDados | Visualização | Projeto | 8000 | 5 | 1 | 2024-06-24 | 2024-07-29 | Autocoordenável | 2024-06-27 | 0 | 2024-08-01 |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | joao.melo | isadora.peloso |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 3
MP Beatriz | NCon | Modelagem e Projeção | Projeto | 16500 | 11 | 1 | 2024-06-17 | 2024-08-23 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
PM Paulo Sérgio | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 11000 | 7 | 1 | 2024-06-17 | 2024-08-02 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Syngenta | NDados | Visualização | Projeto | 12000 | 5 | 1 | 2024-06-24 | 2024-08-05 |  | 2024-06-25 | 0 | 2024-07-30 |  | Executando | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | natan.palacio | jose.lyra |  |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 1
Siemens Gamesa | NDados | Visualização | Projeto | 29355 | 9 | 2 | 2024-06-24 | 2024-09-02 |  |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | carlos.rampelotti | natalia.martins | fernando.seraco |  |  | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
Valid | NCon | Gestão de Processos | Projeto | 18000 | 7 | 2 | 2024-06-24 | 2024-08-09 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Tecnimex 2.0 | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 10000 | 7 | 1 | 2024-06-24 | 2024-08-09 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Jadlog 2.0 | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 62000 | 11 | 3 | 2024-06-24 | 2024-09-06 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Mauricio | NCiv | Completo | Projeto | 19000 | 9 | 4 | 2024-07-15 | 2024-09-22 | [5 empty] | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Instale - Mosaic | NDados | Análise exploratória | Projeto | 25000 | 8 | 1 | 2024-07-01 | 2024-09-02 |  |  |  | - |  | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | NÃO | Não | 0
App Jorge Henrique | NTec | Escopo Aberto | Projeto | 47000 | 14 | 3 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
IntegralMind | NCon | Pesquisa de Mercado | Projeto | 4000 | 3 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Tanta Arquitetura | NCiv | HEE | Projeto | 12000 | 8 | 3 | 2024-06-24 | 2024-08-24 | [5 empty] | A Iniciar | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
Larissa | NCiv | HEE | Projeto | 8500 | 9 | 1 | 2024-07-15 | 2024-09-22 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não | 0
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
[15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Sim | Não
Formulas:
Fim Previsto = IF([Início Real]<>"",[Início Real]+([Duração no contrato (semanas)]+[Semanas OFF])*7,"-")
Fim Previsto = IF([Início Real]<>"",[Início Real]+([Duração no contrato (semanas)]+[Semanas OFF])*7,"")
Atraso = IF(AND([Fim Previsto]<TODAY(),[Fim Real] = "",[Início Real] <> "" ,[Status]<>"Finalizado",[Status]<>"Congelado",[Status]<>"Concluindo pendências"),"Sim","Não")
Receita perdida = IF([Fim Real]>[Fim Previsto],([Valor]/[Duração no contrato (semanas)])*([Fim Real]-[Fim Previsto])/7,IF(AND([Fim Real]="",TODAY()>[Fim Previsto],[Status]<>"Congelado"),([Valor]/[Duração no contrato (semanas)])*(TODAY()-[Fim Previsto])/7,0))
Atrasado? = IF([Fim Previsto]="-","NÃO",IF([Fim Previsto]<TODAY(),"Sim","NÃO"))
Data p/ coletar NPS de resultado = IF([Fim Real],[Fim Real]+((VLOOKUP([Portfólio],'NPS de resultado'!$C7:D36,2)*30)),"")
Fim Contratual = [Previsão de Início]+[Duração no contrato (semanas)]*7

## Métricas
Metas | [7 empty] | NCiv | NCon | NDados | NTec | PJ |  | Metas do Ciclo
| NPS | Meta | % ENB | Meta |  |  | Detrator | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | NPS do ciclo | Meta | % coleta NPS | Meta | % coleta CSAT | Meta
NCiv | 55.56% | 82% | 15.79% | 75% |  |  | Neutro | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 |  | NCiv | 33.33% |  | 66.67% |  | 100%
NCon | 73.33% | 89% | 25% | 50% |  |  | Promotor | 6 | 22 | 14 | 9 | 51 |  | NCon | 80% |  | 58.82% |  | 77.78%
NDados | 61.9% | 82% | 21.43% | 40% |  |  | NPS | 55.56% | 73.33% | 61.9% | 81.82% | 69.01% |  | NDados | 60% |  | 71.43% |  | 87.5%
NTec | 81.82% | 85% | 0% | 55% | [9 empty] | NTec | 100% |  | 33.33% |  | 0%
PJ | 67.19% | 86% | 20% | 55% | [9 empty] | PJ | 68.42% |  | 60% |  | 76.32%
| NCiv | NCon | NDados | NTec | PJ
NPS de experiência | 55.56% | 73.33% | 61.9% | 81.82% | 67.19%
Taxa de coleta | 66.67% | 63.83% | 80.77% | 55.56% | 75%
NPS de resultado | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Taxa de ENB | 15.79% | 25% | 21.43% | 0% | 20% |  | 2024-04-01
Projetos por membro | 0.32353 | 0.53659 | 0.60465 | 0.47917 | 0.4385
Satisfação média dos membros
ITIP de Venda | 645.3924 | 1461.629 | 1558.1922 | 1088.6969 | 1184.5661
ITIP Real | 310.4531 | 111.446 | 948.3531 | 595.3935 |  |  | 441.8426 | <- Itip Real NTec 01/04/2024 pra frente
Receita perdida (atraso) | 299426.9388 | 517434.6599 | 484572.1516 | 472555.3171 | 1773989.067
Receita perdida (rescisão) | 24670 | 14400 | 0 | 0 | 39070 |  | #VALUE!
Receita perdida total | 324096.9388 | 531834.6599 | 484572.1516 | 472555.3171 | 1813059.067
Semanas OFF | 59 | 39.1429 | 175.2286 | 85.5 | 358.8714
Dias executados | 762 | 48726 | 2096.9 | 1218 | 52802.9
Dias vendidos (concluídos) | 504 | 2240 | 1232 | 735 | 4711
Taxa de execução | 151.2% | 2175% | 170.2% | 165.7% | 1121%
Projetos atrasados agora | 6 | 6 | 8 | 13 | 35
% projetos em execução atrasados | 54.55% | 27.27% | 30.77% | 56.52% | 42.68%
Taxa de coleta de CSAT
Demora para iniciar o projeto | 1481 | 972 | 727 | 215 | 3395
Projetos congelados | 3 | 0 | 6 | 10 | 0
Projetos em execução/coord | 3.6667 | 4.4 | 8.6667 | 2.0909
Progressão temporal | Atrasados |  |  |  |  | Em execução |  |  |  |  | Parcela | [5 empty] | Dias totais atrasados |  |  |  |  | NPS |  |  |  |  | Destrinchando para o ntec:
Dia | NCiv | NCon | NDados | NTec |  | NCiv | NCon | NDados | NTec |  | NCiv | NCon | NDados | NTec | Poli Júnior |  | NCiv | NCon | NDados | NTec | Poli Júnior | NCiv | NCon | NDados | NTec | Poli Júnior | Promotor | Total | Detrator
2024-01-01 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 9 | 18 | 18 | 9 |  | 11.11% | 11.11% | 5.556% | 33.33% | 12.96% |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | #DIV/0! | 50% | -100% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-02 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 9 | 20 | 18 | 9 |  | 11.11% | 10% | 5.556% | 33.33% | 12.5% |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | #DIV/0! | 50% | -100% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-03 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 9 | 22 | 18 | 9 |  | 11.11% | 9.091% | 5.556% | 33.33% | 12.07% |  | 3 | 6 | 3 | 9 | 21 | #DIV/0! | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-04 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 9 | 23 | 18 | 9 |  | 11.11% | 8.696% | 5.556% | 33.33% | 11.86% |  | 4 | 8 | 4 | 12 | 28 | #DIV/0! | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-05 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 9 | 23 | 18 | 9 |  | 11.11% | 8.696% | 5.556% | 33.33% | 11.86% |  | 5 | 10 | 5 | 15 | 35 | #DIV/0! | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-06 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 9 | 25 | 19 | 9 |  | 11.11% | 8% | 10.53% | 33.33% | 12.9% |  | 6 | 12 | 7 | 18 | 43 | #DIV/0! | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-07 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 10 | 25 | 19 | 9 |  | 10% | 8% | 15.79% | 33.33% | 14.29% |  | 7 | 14 | 10 | 21 | 52 | #DIV/0! | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-08 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 10 | 25 | 19 | 9 |  | 10% | 8% | 15.79% | 33.33% | 14.29% |  | 8 | 16 | 13 | 24 | 61 | #DIV/0! | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-09 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 10 | 26 | 19 | 9 |  | 10% | 11.54% | 15.79% | 33.33% | 15.62% |  | 9 | 19 | 16 | 27 | 71 | -100% | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-10 | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 10 | 26 | 19 | 9 |  | 10% | 15.38% | 15.79% | 33.33% | 17.19% |  | 10 | 23 | 19 | 30 | 82 | -100% | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-11 | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 10 | 26 | 20 | 9 |  | 10% | 15.38% | 15% | 33.33% | 16.92% |  | 11 | 27 | 22 | 33 | 93 | -100% | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-12 | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 11 | 26 | 20 | 9 |  | 9.091% | 15.38% | 15% | 33.33% | 16.67% |  | 12 | 31 | 25 | 36 | 104 | -100% | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-13 | 1 | 3 | 4 | 3 |  | 11 | 25 | 20 | 9 |  | 9.091% | 12% | 20% | 33.33% | 16.92% |  | 13 | 34 | 29 | 39 | 115 | -100% | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-14 | 1 | 3 | 4 | 3 |  | 11 | 25 | 20 | 9 |  | 9.091% | 12% | 20% | 33.33% | 16.92% |  | 14 | 37 | 33 | 42 | 126 | -100% | 50% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | 0
2024-01-15 | 1 | 3 | 4 | 3 |  | 11 | 25 | 20 | 9 |  | 9.091% | 12% | 20% | 33.33% | 16.92% |  | 15 | 40 | 37 | 45 | 137 | -100% | 50% | 0% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-16 | 1 | 3 | 4 | 3 |  | 11 | 25 | 20 | 11 |  | 9.091% | 12% | 20% | 27.27% | 16.42% |  | 16 | 43 | 41 | 48 | 148 | -100% | 50% | 33.33% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-17 | 1 | 3 | 5 | 3 |  | 11 | 26 | 19 | 11 |  | 9.091% | 11.54% | 26.32% | 27.27% | 17.91% |  | 17 | 46 | 46 | 51 | 160 | -100% | 50% | 33.33% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-18 | 1 | 3 | 5 | 3 |  | 11 | 27 | 19 | 11 |  | 9.091% | 11.11% | 26.32% | 27.27% | 17.65% |  | 18 | 49 | 51 | 54 | 172 | -100% | 50% | 33.33% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-19 | 1 | 3 | 5 | 3 |  | 11 | 28 | 19 | 12 |  | 9.091% | 10.71% | 26.32% | 25% | 17.14% |  | 19 | 52 | 56 | 57 | 184 | -100% | 50% | 33.33% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-20 | 1 | 4 | 6 | 3 |  | 11 | 28 | 19 | 12 |  | 9.091% | 14.29% | 31.58% | 25% | 20% |  | 20 | 56 | 62 | 60 | 198 | -100% | 50% | 33.33% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-21 | 1 | 4 | 6 | 4 |  | 11 | 28 | 19 | 12 |  | 9.091% | 14.29% | 31.58% | 33.33% | 21.43% |  | 21 | 60 | 68 | 64 | 213 | -100% | 50% | 33.33% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-22 | 1 | 4 | 6 | 4 |  | 11 | 28 | 19 | 12 |  | 9.091% | 14.29% | 31.58% | 33.33% | 21.43% |  | 22 | 64 | 74 | 68 | 228 | 0% | 50% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-23 | 1 | 4 | 6 | 4 |  | 10 | 28 | 18 | 13 |  | 10% | 14.29% | 33.33% | 30.77% | 21.74% |  | 23 | 68 | 80 | 72 | 243 | 0% | 50% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-24 | 1 | 4 | 6 | 4 |  | 10 | 28 | 18 | 13 |  | 10% | 14.29% | 33.33% | 30.77% | 21.74% |  | 24 | 72 | 86 | 76 | 258 | 0% | 50% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-25 | 1 | 5 | 7 | 4 |  | 10 | 28 | 18 | 13 |  | 10% | 17.86% | 38.89% | 30.77% | 24.64% |  | 25 | 77 | 93 | 80 | 275 | 0% | 50% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-26 | 1 | 5 | 7 | 4 |  | 10 | 28 | 18 | 13 |  | 10% | 17.86% | 38.89% | 30.77% | 24.64% |  | 26 | 82 | 100 | 84 | 292 | 0% | 33.33% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-27 | 1 | 5 | 7 | 4 |  | 10 | 27 | 18 | 14 |  | 10% | 18.52% | 38.89% | 28.57% | 24.64% |  | 27 | 87 | 107 | 88 | 309 | 0% | 33.33% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-28 | 1 | 5 | 7 | 4 |  | 10 | 27 | 18 | 14 |  | 10% | 18.52% | 38.89% | 28.57% | 24.64% |  | 28 | 92 | 114 | 92 | 326 | 0% | 33.33% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-29 | 1 | 5 | 7 | 4 |  | 10 | 27 | 18 | 14 |  | 10% | 18.52% | 38.89% | 28.57% | 24.64% |  | 29 | 97 | 121 | 96 | 343 | 0% | 33.33% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-30 | 1 | 6 | 7 | 4 |  | 11 | 27 | 18 | 14 |  | 9.091% | 22.22% | 38.89% | 28.57% | 25.71% |  | 30 | 103 | 128 | 100 | 361 | 0% | 33.33% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-01-31 | 1 | 6 | 7 | 4 |  | 12 | 27 | 19 | 15 |  | 8.333% | 22.22% | 36.84% | 26.67% | 24.66% |  | 31 | 109 | 135 | 104 | 379 | 0% | 50% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-02-01 | 1 | 5 | 7 | 4 |  | 12 | 26 | 19 | 15 |  | 8.333% | 19.23% | 36.84% | 26.67% | 23.61% |  | 32 | 114 | 142 | 108 | 396 | 0% | 50% | 25% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-02-02 | 1 | 5 | 7 | 4 |  | 12 | 28 | 19 | 15 |  | 8.333% | 17.86% | 36.84% | 26.67% | 22.97% |  | 33 | 119 | 149 | 112 | 413 | 0% | 50% | 40% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-02-03 | 1 | 6 | 7 | 4 |  | 12 | 28 | 18 | 15 |  | 8.333% | 21.43% | 38.89% | 26.67% | 24.66% |  | 34 | 125 | 156 | 116 | 431 | 0% | 50% | 40% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-02-04 | 2 | 6 | 7 | 4 |  | 12 | 28 | 18 | 15 |  | 16.67% | 21.43% | 38.89% | 26.67% | 26.03% |  | 36 | 131 | 163 | 120 | 450 | 0% | 50% | 40% | 66.67% |  | 2 | 3 | 0
2024-02-05 | 2 | 6 | 7 | 4 |  | 12 | 28 | 18 | 15 |  | 16.67% | 21.43% | 38.89% | 26.67% | 26.03% |  | 38 | 137 | 170 | 124 | 469 | 33.33% | 50% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-06 | 2 | 7 | 7 | 4 |  | 11 | 28 | 18 | 17 |  | 18.18% | 25% | 38.89% | 23.53% | 27.03% |  | 40 | 144 | 177 | 128 | 489 | 33.33% | 50% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-07 | 2 | 7 | 8 | 4 |  | 11 | 28 | 18 | 17 |  | 18.18% | 25% | 44.44% | 23.53% | 28.38% |  | 42 | 151 | 185 | 132 | 510 | 33.33% | 50% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-08 | 3 | 7 | 8 | 4 |  | 12 | 29 | 18 | 18 |  | 25% | 24.14% | 44.44% | 22.22% | 28.57% |  | 45 | 158 | 193 | 136 | 532 | 33.33% | 50% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-09 | 3 | 7 | 8 | 5 |  | 12 | 29 | 18 | 18 |  | 25% | 24.14% | 44.44% | 27.78% | 29.87% |  | 48 | 165 | 201 | 141 | 555 | 33.33% | 50% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-10 | 3 | 6 | 8 | 5 |  | 12 | 28 | 18 | 18 |  | 25% | 21.43% | 44.44% | 27.78% | 28.95% |  | 51 | 171 | 209 | 146 | 577 | 33.33% | 50% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-11 | 3 | 6 | 8 | 5 |  | 12 | 28 | 18 | 18 |  | 25% | 21.43% | 44.44% | 27.78% | 28.95% |  | 54 | 177 | 217 | 151 | 599 | 33.33% | 50% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-12 | 3 | 6 | 8 | 5 |  | 12 | 28 | 18 | 18 |  | 25% | 21.43% | 44.44% | 27.78% | 28.95% |  | 57 | 183 | 225 | 156 | 621 | 33.33% | 50% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-13 | 3 | 8 | 8 | 6 |  | 12 | 28 | 18 | 18 |  | 25% | 28.57% | 44.44% | 33.33% | 32.89% |  | 60 | 191 | 233 | 162 | 646 | 33.33% | 50% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-14 | 3 | 8 | 8 | 6 |  | 12 | 28 | 18 | 18 |  | 25% | 28.57% | 44.44% | 33.33% | 32.89% |  | 63 | 199 | 241 | 168 | 671 | 33.33% | 50% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-15 | 3 | 8 | 8 | 6 |  | 12 | 28 | 18 | 18 |  | 25% | 28.57% | 44.44% | 33.33% | 32.89% |  | 66 | 207 | 249 | 174 | 696 | 33.33% | 60% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-16 | 3 | 7 | 8 | 6 |  | 12 | 27 | 18 | 18 |  | 25% | 25.93% | 44.44% | 33.33% | 32% |  | 69 | 214 | 257 | 180 | 720 | 33.33% | 66.67% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-17 | 3 | 8 | 8 | 6 |  | 12 | 26 | 18 | 18 |  | 25% | 30.77% | 44.44% | 33.33% | 33.78% |  | 72 | 222 | 265 | 186 | 745 | 33.33% | 66.67% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-18 | 3 | 8 | 8 | 6 |  | 12 | 26 | 18 | 18 |  | 25% | 30.77% | 44.44% | 33.33% | 33.78% |  | 75 | 230 | 273 | 192 | 770 | 33.33% | 66.67% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-19 | 3 | 8 | 8 | 6 |  | 12 | 26 | 18 | 18 |  | 25% | 30.77% | 44.44% | 33.33% | 33.78% |  | 78 | 238 | 281 | 198 | 795 | 33.33% | 66.67% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-20 | 3 | 9 | 8 | 6 |  | 12 | 29 | 18 | 18 |  | 25% | 31.03% | 44.44% | 33.33% | 33.77% |  | 81 | 247 | 289 | 204 | 821 | 33.33% | 71.43% | 40% | 75% |  | 3 | 4 | 0
2024-02-21 | 4 | 9 | 8 | 6 |  | 12 | 28 | 19 | 18 |  | 33.33% | 32.14% | 42.11% | 33.33% | 35.06% |  | 85 | 256 | 297 | 210 | 848 | 33.33% | 77.78% | 50% | 60% |  | 3 | 5 | 0
2024-02-22 | 4 | 7 | 7 | 5 |  | 12 | 26 | 18 | 17 |  | 33.33% | 26.92% | 38.89% | 29.41% | 31.51% |  | 89 | 263 | 304 | 215 | 871 | 33.33% | 77.78% | 50% | 60% |  | 3 | 5 | 0
2024-02-23 | 4 | 7 | 7 | 5 |  | 12 | 26 | 18 | 17 |  | 33.33% | 26.92% | 38.89% | 29.41% | 31.51% |  | 93 | 270 | 311 | 220 | 894 | 33.33% | 80% | 50% | 60% |  | 3 | 5 | 0
2024-02-24 | 5 | 8 | 7 | 5 |  | 12 | 25 | 18 | 17 |  | 41.67% | 32% | 38.89% | 29.41% | 34.72% |  | 98 | 278 | 318 | 225 | 919 | 33.33% | 80% | 50% | 60% |  | 3 | 5 | 0
2024-02-25 | 5 | 8 | 7 | 5 |  | 12 | 25 | 18 | 17 |  | 41.67% | 32% | 38.89% | 29.41% | 34.72% |  | 103 | 286 | 325 | 230 | 944 | 33.33% | 80% | 50% | 60% |  | 3 | 5 | 0
2024-02-26 | 5 | 8 | 7 | 5 |  | 12 | 25 | 18 | 17 |  | 41.67% | 32% | 38.89% | 29.41% | 34.72% |  | 108 | 294 | 332 | 235 | 969 | 50% | 80% | 50% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-02-27 | 5 | 8 | 7 | 5 |  | 11 | 26 | 18 | 18 |  | 45.45% | 30.77% | 38.89% | 27.78% | 34.25% |  | 113 | 302 | 339 | 240 | 994 | 60% | 80% | 50% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-02-28 | 4 | 8 | 7 | 5 |  | 10 | 26 | 18 | 18 |  | 40% | 30.77% | 38.89% | 27.78% | 33.33% |  | 117 | 310 | 346 | 245 | 1018 | 60% | 80% | 50% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-02-29 | 4 | 9 | 7 | 5 |  | 10 | 26 | 18 | 19 |  | 40% | 34.62% | 38.89% | 26.32% | 34.25% |  | 121 | 319 | 353 | 250 | 1043 | 60% | 81.82% | 50% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-01 | 4 | 9 | 7 | 5 |  | 10 | 25 | 18 | 19 |  | 40% | 36% | 38.89% | 26.32% | 34.72% |  | 125 | 328 | 360 | 255 | 1068 | 60% | 81.82% | 57.14% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-02 | 4 | 9 | 6 | 5 |  | 10 | 25 | 18 | 19 |  | 40% | 36% | 33.33% | 26.32% | 33.33% |  | 129 | 337 | 366 | 260 | 1092 | 60% | 81.82% | 57.14% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-03 | 4 | 9 | 6 | 5 |  | 10 | 25 | 18 | 19 |  | 40% | 36% | 33.33% | 26.32% | 33.33% |  | 133 | 346 | 372 | 265 | 1116 | 60% | 81.82% | 57.14% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-04 | 4 | 9 | 6 | 5 |  | 10 | 25 | 18 | 19 |  | 40% | 36% | 33.33% | 26.32% | 33.33% |  | 137 | 355 | 378 | 270 | 1140 | 60% | 83.33% | 63.64% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-05 | 4 | 8 | 5 | 4 |  | 11 | 25 | 15 | 18 |  | 36.36% | 32% | 33.33% | 22.22% | 30.43% |  | 141 | 363 | 383 | 274 | 1161 | 60% | 76.92% | 63.64% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-06 | 4 | 7 | 5 | 5 |  | 11 | 25 | 15 | 19 |  | 36.36% | 28% | 33.33% | 26.32% | 30% |  | 145 | 370 | 388 | 279 | 1182 | 60% | 76.92% | 63.64% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-07 | 4 | 8 | 5 | 5 |  | 11 | 25 | 15 | 19 |  | 36.36% | 32% | 33.33% | 26.32% | 31.43% |  | 149 | 378 | 393 | 284 | 1204 | 60% | 78.57% | 66.67% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-08 | 4 | 9 | 5 | 6 |  | 11 | 24 | 14 | 19 |  | 36.36% | 37.5% | 35.71% | 31.58% | 35.29% |  | 153 | 387 | 398 | 290 | 1228 | 60% | 80% | 66.67% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-09 | 4 | 9 | 5 | 6 |  | 11 | 23 | 14 | 19 |  | 36.36% | 39.13% | 35.71% | 31.58% | 35.82% |  | 157 | 396 | 403 | 296 | 1252 | 60% | 80% | 66.67% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-10 | 4 | 9 | 5 | 6 |  | 11 | 23 | 14 | 19 |  | 36.36% | 39.13% | 35.71% | 31.58% | 35.82% |  | 161 | 405 | 408 | 302 | 1276 | 60% | 80% | 66.67% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-11 | 4 | 8 | 5 | 6 |  | 11 | 22 | 14 | 19 |  | 36.36% | 36.36% | 35.71% | 31.58% | 34.85% |  | 165 | 413 | 413 | 308 | 1299 | 60% | 75% | 66.67% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-12 | 4 | 6 | 5 | 6 |  | 11 | 20 | 16 | 19 |  | 36.36% | 30% | 31.25% | 31.58% | 31.82% |  | 169 | 419 | 418 | 314 | 1320 | 60% | 75% | 66.67% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-13 | 4 | 7 | 5 | 5 |  | 11 | 20 | 16 | 18 |  | 36.36% | 35% | 31.25% | 27.78% | 32.31% |  | 173 | 426 | 423 | 319 | 1341 | 60% | 75% | 66.67% | 66.67% |  | 4 | 6 | 0
2024-03-14 | 5 | 7 | 5 | 5 |  | 11 | 21 | 16 | 18 |  | 45.45% | 33.33% | 31.25% | 27.78% | 33.33% |  | 178 | 433 | 428 | 324 | 1363 | 60% | 75% | 69.23% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-15 | 6 | 8 | 5 | 5 |  | 11 | 21 | 14 | 19 |  | 54.55% | 38.1% | 35.71% | 26.32% | 36.92% |  | 184 | 441 | 433 | 329 | 1387 | 60% | 75% | 69.23% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-16 | 6 | 8 | 5 | 6 |  | 11 | 21 | 14 | 19 |  | 54.55% | 38.1% | 35.71% | 31.58% | 38.46% |  | 190 | 449 | 438 | 335 | 1412 | 60% | 75% | 69.23% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-17 | 6 | 8 | 5 | 6 |  | 11 | 21 | 14 | 19 |  | 54.55% | 38.1% | 35.71% | 31.58% | 38.46% |  | 196 | 457 | 443 | 341 | 1437 | 60% | 75% | 69.23% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-18 | 6 | 8 | 5 | 6 |  | 11 | 21 | 14 | 19 |  | 54.55% | 38.1% | 35.71% | 31.58% | 38.46% |  | 202 | 465 | 448 | 347 | 1462 | 60% | 70.59% | 69.23% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-19 | 6 | 7 | 5 | 6 |  | 11 | 21 | 14 | 20 |  | 54.55% | 33.33% | 35.71% | 30% | 36.36% |  | 208 | 472 | 453 | 353 | 1486 | 60% | 70.59% | 69.23% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-20 | 6 | 7 | 5 | 6 |  | 12 | 22 | 15 | 21 |  | 50% | 31.82% | 33.33% | 28.57% | 34.29% |  | 214 | 479 | 458 | 359 | 1510 | 60% | 70.59% | 64.29% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-21 | 6 | 7 | 4 | 6 |  | 13 | 23 | 14 | 21 |  | 46.15% | 30.43% | 28.57% | 28.57% | 32.39% |  | 220 | 486 | 462 | 365 | 1533 | 66.67% | 66.67% | 60% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-22 | 5 | 6 | 2 | 6 |  | 12 | 22 | 12 | 21 |  | 41.67% | 27.27% | 16.67% | 28.57% | 28.36% |  | 225 | 492 | 464 | 371 | 1552 | 66.67% | 68.42% | 60% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-23 | 5 | 6 | 2 | 6 |  | 13 | 21 | 12 | 21 |  | 38.46% | 28.57% | 16.67% | 28.57% | 28.36% |  | 230 | 498 | 466 | 377 | 1571 | 66.67% | 68.42% | 60% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-24 | 5 | 6 | 2 | 6 |  | 14 | 21 | 12 | 21 |  | 35.71% | 28.57% | 16.67% | 28.57% | 27.94% |  | 235 | 504 | 468 | 383 | 1590 | 66.67% | 68.42% | 60% | 71.43% |  | 5 | 7 | 0
2024-03-25 | 5 | 6 | 2 | 6 |  | 14 | 21 | 12 | 21 |  | 35.71% | 28.57% | 16.67% | 28.57% | 27.94% |  | 240 | 510 | 470 | 389 | 1609 | 66.67% | 68.42% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-03-26 | 5 | 6 | 2 | 6 |  | 15 | 22 | 16 | 20 |  | 33.33% | 27.27% | 12.5% | 30% | 26.03% |  | 245 | 516 | 472 | 395 | 1628 | 66.67% | 68.42% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-03-27 | 5 | 7 | 2 | 6 |  | 15 | 22 | 16 | 20 |  | 33.33% | 31.82% | 12.5% | 30% | 27.4% |  | 250 | 523 | 474 | 401 | 1648 | 66.67% | 70% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-03-28 | 5 | 7 | 2 | 6 |  | 15 | 21 | 17 | 20 |  | 33.33% | 33.33% | 11.76% | 30% | 27.4% |  | 255 | 530 | 476 | 407 | 1668 | 66.67% | 70% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-03-29 | 5 | 7 | 2 | 6 |  | 15 | 21 | 17 | 20 |  | 33.33% | 33.33% | 11.76% | 30% | 27.4% |  | 260 | 537 | 478 | 413 | 1688 | 66.67% | 70% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-03-30 | 5 | 7 | 2 | 6 |  | 15 | 21 | 17 | 20 |  | 33.33% | 33.33% | 11.76% | 30% | 27.4% |  | 265 | 544 | 480 | 419 | 1708 | 66.67% | 70% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-03-31 | 5 | 7 | 2 | 6 |  | 15 | 21 | 17 | 20 |  | 33.33% | 33.33% | 11.76% | 30% | 27.4% |  | 270 | 551 | 482 | 425 | 1728 | 66.67% | 70% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-01 | 5 | 7 | 2 | 6 |  | 15 | 21 | 17 | 20 |  | 33.33% | 33.33% | 11.76% | 30% | 27.4% |  | 275 | 558 | 484 | 431 | 1748 | 66.67% | 71.43% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-02 | 6 | 6 | 3 | 6 |  | 15 | 21 | 17 | 20 |  | 40% | 28.57% | 17.65% | 30% | 28.77% |  | 281 | 564 | 487 | 437 | 1769 | 66.67% | 71.43% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-03 | 6 | 6 | 3 | 7 |  | 15 | 22 | 17 | 21 |  | 40% | 27.27% | 17.65% | 33.33% | 29.33% |  | 287 | 570 | 490 | 444 | 1791 | 66.67% | 71.43% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-04 | 7 | 6 | 3 | 7 |  | 15 | 22 | 17 | 21 |  | 46.67% | 27.27% | 17.65% | 33.33% | 30.67% |  | 294 | 576 | 493 | 451 | 1814 | 66.67% | 71.43% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-05 | 7 | 6 | 3 | 7 |  | 15 | 22 | 17 | 21 |  | 46.67% | 27.27% | 17.65% | 33.33% | 30.67% |  | 301 | 582 | 496 | 458 | 1837 | 66.67% | 71.43% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-06 | 7 | 7 | 3 | 7 |  | 15 | 22 | 17 | 21 |  | 46.67% | 31.82% | 17.65% | 33.33% | 32% |  | 308 | 589 | 499 | 465 | 1861 | 66.67% | 71.43% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-07 | 8 | 7 | 3 | 7 |  | 15 | 22 | 17 | 21 |  | 53.33% | 31.82% | 17.65% | 33.33% | 33.33% |  | 316 | 596 | 502 | 472 | 1886 | 66.67% | 71.43% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-08 | 8 | 7 | 3 | 7 |  | 15 | 22 | 17 | 21 |  | 53.33% | 31.82% | 17.65% | 33.33% | 33.33% |  | 324 | 603 | 505 | 479 | 1911 | 66.67% | 68.18% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-09 | 8 | 8 | 3 | 7 |  | 15 | 21 | 17 | 21 |  | 53.33% | 38.1% | 17.65% | 33.33% | 35.14% |  | 332 | 611 | 508 | 486 | 1937 | 66.67% | 68.18% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-10 | 8 | 8 | 3 | 7 |  | 15 | 21 | 17 | 21 |  | 53.33% | 38.1% | 17.65% | 33.33% | 35.14% |  | 340 | 619 | 511 | 493 | 1963 | 66.67% | 68.18% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-11 | 7 | 8 | 3 | 8 |  | 13 | 21 | 16 | 21 |  | 53.85% | 38.1% | 18.75% | 38.1% | 36.62% |  | 347 | 627 | 514 | 501 | 1989 | 66.67% | 68.18% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-12 | 7 | 8 | 3 | 7 |  | 13 | 21 | 16 | 20 |  | 53.85% | 38.1% | 18.75% | 35% | 35.71% |  | 354 | 635 | 517 | 508 | 2014 | 66.67% | 68.18% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-13 | 7 | 8 | 3 | 7 |  | 12 | 22 | 16 | 20 |  | 58.33% | 36.36% | 18.75% | 35% | 35.71% |  | 361 | 643 | 520 | 515 | 2039 | 66.67% | 68.18% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-14 | 7 | 8 | 3 | 7 |  | 12 | 22 | 16 | 20 |  | 58.33% | 36.36% | 18.75% | 35% | 35.71% |  | 368 | 651 | 523 | 522 | 2064 | 66.67% | 68.18% | 60% | 75% |  | 6 | 8 | 0
2024-04-15 | 7 | 8 | 3 | 7 |  | 12 | 22 | 16 | 20 |  | 58.33% | 36.36% | 18.75% | 35% | 35.71% |  | 375 | 659 | 526 | 529 | 2089 | 66.67% | 68.18% | 60% | 77.78% |  | 7 | 9 | 0
2024-04-16 | 7 | 8 | 3 | 7 |  | 12 | 24 | 17 | 19 |  | 58.33% | 33.33% | 17.65% | 36.84% | 34.72% |  | 382 | 667 | 529 | 536 | 2114 | 66.67% | 68.18% | 60% | 77.78% |  | 7 | 9 | 0
2024-04-17 | 7 | 9 | 4 | 7 |  | 12 | 25 | 19 | 19 |  | 58.33% | 36% | 21.05% | 36.84% | 36% |  | 389 | 676 | 533 | 543 | 2141 | 66.67% | 68.18% | 60% | 77.78% |  | 7 | 9 | 0
2024-04-18 | 7 | 9 | 4 | 7 |  | 12 | 25 | 20 | 20 |  | 58.33% | 36% | 20% | 35% | 35.06% |  | 396 | 685 | 537 | 550 | 2168 | 66.67% | 68.18% | 60% | 77.78% |  | 7 | 9 | 0
2024-04-19 | 7 | 9 | 4 | 7 |  | 12 | 25 | 21 | 20 |  | 58.33% | 36% | 19.05% | 35% | 34.62% |  | 403 | 694 | 541 | 557 | 2195 | 71.43% | 68.18% | 60% | 77.78% |  | 7 | 9 | 0
2024-04-20 | 6 | 9 | 4 | 7 |  | 11 | 25 | 21 | 20 |  | 54.55% | 36% | 19.05% | 35% | 33.77% |  | 409 | 703 | 545 | 564 | 2221 | 71.43% | 68.18% | 60% | 77.78% |  | 7 | 9 | 0
2024-04-21 | 6 | 9 | 4 | 7 |  | 11 | 25 | 21 | 20 |  | 54.55% | 36% | 19.05% | 35% | 33.77% |  | 415 | 712 | 549 | 571 | 2247 | 71.43% | 68.18% | 60% | 77.78% |  | 7 | 9 | 0
2024-04-22 | 6 | 9 | 4 | 7 |  | 11 | 25 | 21 | 20 |  | 54.55% | 36% | 19.05% | 35% | 33.77% |  | 421 | 721 | 553 | 578 | 2273 | 71.43% | 66.67% | 60% | 77.78% |  | 7 | 9 | 0
2024-04-23 | 6 | 8 | 5 | 7 |  | 12 | 23 | 22 | 21 |  | 50% | 34.78% | 22.73% | 33.33% | 33.33% |  | 427 | 729 | 558 | 585 | 2299 | 71.43% | 68% | 60% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-04-24 | 6 | 7 | 4 | 7 |  | 12 | 22 | 21 | 23 |  | 50% | 31.82% | 19.05% | 30.43% | 30.77% |  | 433 | 736 | 562 | 592 | 2323 | 71.43% | 69.23% | 60% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-04-25 | 6 | 6 | 4 | 7 |  | 12 | 22 | 21 | 23 |  | 50% | 27.27% | 19.05% | 30.43% | 29.49% |  | 439 | 742 | 566 | 599 | 2346 | 71.43% | 69.23% | 60% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-04-26 | 6 | 6 | 4 | 7 |  | 12 | 22 | 21 | 23 |  | 50% | 27.27% | 19.05% | 30.43% | 29.49% |  | 445 | 748 | 570 | 606 | 2369 | 71.43% | 70.37% | 60% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-04-27 | 6 | 5 | 4 | 7 |  | 12 | 22 | 21 | 23 |  | 50% | 22.73% | 19.05% | 30.43% | 28.21% |  | 451 | 753 | 574 | 613 | 2391 | 71.43% | 70.37% | 60% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-04-28 | 6 | 5 | 4 | 7 |  | 12 | 22 | 21 | 23 |  | 50% | 22.73% | 19.05% | 30.43% | 28.21% |  | 457 | 758 | 578 | 620 | 2413 | 71.43% | 70.37% | 60% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-04-29 | 6 | 5 | 4 | 7 |  | 12 | 22 | 21 | 23 |  | 50% | 22.73% | 19.05% | 30.43% | 28.21% |  | 463 | 763 | 582 | 627 | 2435 | 71.43% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-04-30 | 6 | 5 | 4 | 7 |  | 12 | 20 | 20 | 23 |  | 50% | 25% | 20% | 30.43% | 29.33% |  | 469 | 768 | 586 | 634 | 2457 | 71.43% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-01 | 7 | 5 | 4 | 7 |  | 12 | 20 | 20 | 23 |  | 58.33% | 25% | 20% | 30.43% | 30.67% |  | 476 | 773 | 590 | 641 | 2480 | 71.43% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-02 | 7 | 6 | 4 | 7 |  | 13 | 20 | 20 | 23 |  | 53.85% | 30% | 20% | 30.43% | 31.58% |  | 483 | 779 | 594 | 648 | 2504 | 71.43% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-03 | 7 | 6 | 4 | 7 |  | 13 | 20 | 21 | 23 |  | 53.85% | 30% | 19.05% | 30.43% | 31.17% |  | 490 | 785 | 598 | 655 | 2528 | 71.43% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-04 | 7 | 6 | 2 | 8 |  | 13 | 20 | 19 | 24 |  | 53.85% | 30% | 10.53% | 33.33% | 30.26% |  | 497 | 791 | 600 | 663 | 2551 | 71.43% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-05 | 7 | 6 | 2 | 8 |  | 13 | 20 | 20 | 24 |  | 53.85% | 30% | 10% | 33.33% | 29.87% |  | 504 | 797 | 602 | 671 | 2574 | 71.43% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-06 | 7 | 6 | 2 | 8 |  | 14 | 20 | 20 | 24 |  | 50% | 30% | 10% | 33.33% | 29.49% |  | 511 | 803 | 604 | 679 | 2597 | 62.5% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-07 | 7 | 6 | 4 | 8 |  | 13 | 20 | 20 | 24 |  | 53.85% | 30% | 20% | 33.33% | 32.47% |  | 518 | 809 | 608 | 687 | 2622 | 62.5% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-08 | 7 | 7 | 5 | 6 |  | 13 | 21 | 20 | 22 |  | 53.85% | 33.33% | 25% | 27.27% | 32.89% |  | 525 | 816 | 613 | 693 | 2647 | 62.5% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-09 | 7 | 8 | 6 | 6 |  | 13 | 22 | 20 | 22 |  | 53.85% | 36.36% | 30% | 27.27% | 35.06% |  | 532 | 824 | 619 | 699 | 2674 | 62.5% | 71.43% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-10 | 7 | 8 | 6 | 6 |  | 13 | 22 | 20 | 22 |  | 53.85% | 36.36% | 30% | 27.27% | 35.06% |  | 539 | 832 | 625 | 705 | 2701 | 55.56% | 73.33% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-11 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 11 | 19 | 20 | 22 |  | 45.45% | 31.58% | 30% | 27.27% | 31.94% |  | 544 | 838 | 631 | 711 | 2724 | 55.56% | 73.33% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-12 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 11 | 19 | 20 | 22 |  | 45.45% | 31.58% | 30% | 27.27% | 31.94% |  | 549 | 844 | 637 | 717 | 2747 | 55.56% | 73.33% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-13 | 5 | 6 | 7 | 6 |  | 11 | 19 | 20 | 22 |  | 45.45% | 31.58% | 35% | 27.27% | 33.33% |  | 554 | 850 | 644 | 723 | 2771 | 55.56% | 73.33% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-14 | 5 | 6 | 8 | 7 |  | 12 | 19 | 20 | 23 |  | 41.67% | 31.58% | 40% | 30.43% | 35.14% |  | 559 | 856 | 652 | 730 | 2797 | 55.56% | 73.33% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-15 | 5 | 6 | 8 | 7 |  | 12 | 19 | 20 | 23 |  | 41.67% | 31.58% | 40% | 30.43% | 35.14% |  | 564 | 862 | 660 | 737 | 2823 | 55.56% | 73.33% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-16 | 5 | 6 | 9 | 8 |  | 12 | 19 | 20 | 23 |  | 41.67% | 31.58% | 45% | 34.78% | 37.84% |  | 569 | 868 | 669 | 745 | 2851 | 55.56% | 73.33% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-17 | 5 | 6 | 9 | 8 |  | 12 | 19 | 20 | 23 |  | 41.67% | 31.58% | 45% | 34.78% | 37.84% |  | 574 | 874 | 678 | 753 | 2879 | 55.56% | 73.33% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-18 | 5 | 5 | 9 | 8 |  | 12 | 18 | 20 | 23 |  | 41.67% | 27.78% | 45% | 34.78% | 36.99% |  | 579 | 879 | 687 | 761 | 2906 | 55.56% | 73.33% | 56.25% | 80% |  | 8 | 10 | 0
2024-05-19 | 5 | 5 | 9 | 8
2024-05-20 | 5 | 5 | 9 | 8
2024-05-21 | 5 | 5 | 10 | 9
2024-05-22 | 5 | 5 | 10 | 9
2024-05-23 | 5 | 5 | 10 | 9
2024-05-24 | 5 | 5 | 10 | 9
2024-05-25 | 5 | 6 | 10 | 9
2024-05-26 | 5 | 6 | 10 | 9
2024-05-27 | 5 | 6 | 10 | 9
2024-05-28 | 5 | 7 | 9 | 9
2024-05-29 | 6 | 7 | 10 | 9
2024-05-30 | 6 | 7 | 10 | 9
2024-05-31 | 6 | 7 | 10 | 9
2024-06-01 | 6 | 7 | 10 | 9
2024-06-02 | 6 | 5 | 10 | 9
2024-06-03 | 6 | 5 | 10 | 9
2024-06-04 | 6 | 5 | 10 | 9
2024-06-05 | 6 | 5 | 10 | 9
2024-06-06 | 6 | 5 | 10 | 9
2024-06-07 | 6 | 5 | 10 | 9
2024-06-08 | 6 | 5 | 10 | 9
2024-06-09 | 6 | 5 | 10 | 9
2024-06-10 | 6 | 5 | 10 | 9
2024-06-11 | 5 | 5 | 9 | 9
2024-06-12 | 5 | 5 | 9 | 10
2024-06-13 | 5 | 4 | 9 | 10
2024-06-14 | 5 | 4 | 9 | 10
2024-06-15 |  | 474
2024-06-16
2024-06-17
2024-06-18
2024-06-19
2024-06-20
2024-06-21
2024-06-22
2024-06-23
2024-06-24
2024-06-25
2024-06-26
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Formulas:
Metas = IF([Metas, row above]+1<=TODAY(),[Metas, row above]+1,"-")
Metas = IF([Metas, row above]+1<=TODAY(),[Metas, row above]+1,0)

## Dash Geral
ATRASO | QUALIDADE DE EXECUÇÃO
GOVERNANÇA
ALOCAÇÃO E EFICIÊNCIA

## Dash Núcleos
NCiv | [12 empty] | NCon | [12 empty] | NDados | [12 empty] | NTec
Portifólio | Nº Executando | N° Total | Em execução atrasados | Dias executados | Dias vendidos | Taxa de Execução | NPS de experiência | % ENB | ITIP de Venda | ITIP real | Ticket Médio | Impacto no Faturamento | Portifólio | Nº Executando | N° Total | Em execução atrasados | Dias executados | Dias vendidos | Taxa de execução | NPS de experiência | % ENB | ITIP de Venda | ITIP real | Ticket Médio | Impacto no Faturamento | Portifólio | Nº Executando | N° Total | Em execução atrasados | Dias executados | Dias vendidos | Taxa de execução | NPS de experiência | % ENB | ITIP de Venda | ITIP real | Ticket Médio | Impacto no Faturamento | Portifólio | Nº Executando | N° Total | Em execução atrasados | Dias executados | Dias vendidos | Taxa de execução | NPS de experiência | % ENB | ITIP de Venda | ITIP real | Ticket Médio | Impacto no Faturamento
Arq/Hidro/Ele | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 557.1429 | 0 | 7800 | 1.305% | Plano de Negócios | 0 | 2 | 0 | 267 | 133 | 200.8% | 100% | 50% | 1500 | 747.191 | 14250 | 1.413% | Análise de Dados | 0 | 3 | 0 | 256 | 56 | 457.1% | -50% | 0% | 1400 | 300.7812 | 9333.3333 | 1.808% | Concepção | 0 | 5 | 0 | 42 | 35 | 120% | 100% | 0% | 1093.617 | 929.4118 | 10280 | 1.659%
Arq/Estru | 1 | 2 | 1 | 21 | 21 | 100% | 0% | 0% | 481.4286 | 600 | 5055 | 1.691% | Gestão de Processos | 14 | 37 | 4 | 1446 | 980 | 147.6% | 80% | 17.65% | 1419.4812 | 1022.3452 | 39707.1081 | 72.84% | DSaaS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2118.0556 | 0 | 38125 | 4.923% | Escopo Aberto | 14 | 30 | 6 | 781 | 518 | 150.8% | 66.67% | 0% | 1100.8109 | 651.8993 | 79640 | 77.13%
Arquitetônico | 1 | 11 | 0 | 101 | 42 | 240.5% | 0% | 0% | 923.3333 | 277.2277 | 3525.4545 | 6.487% | Pesquisa de Mercado | 6 | 29 | 4 | 46259 | 532 | 8695% | 81.82% | 26.67% | 1682.0854 | 20.4224 | 11542.5862 | 16.6% | Mapeamento | 2 | 6 | 0 | 131 | 77 | 170.1% | 100% | 50% | 1446.1881 | 681.2977 | 24344.1667 | 9.431% | Desenvolvimento | 9 | 20 | 6 | 395 | 182 | 217% | 0% | 0% | 1044.8838 | 450.1266 | 31870 | 20.58%
Captação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | Modelagem e Projeção | 2 | 14 | 2 | 754 | 595 | 126.7% | 50% | 36.36% | 1453.937 | 1159.0849 | 13189.2857 | 9.154% | Integração | 3 | 7 | 2 | 132 | 133 | 99.25% | 50% | 50% | 1422.3684 | 1590.9091 | 15442.8571 | 6.979% | Product Discovery | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1100 | - | 19800 | 0.6392%
Completo | 4 | 21 | 2 | 490 | 308 | 159.1% | 75% | 20% | 611.365 | 218.9785 | 20675.4762 | 72.63% | [13 empty] | Extração | 2 | 7 | 1 | 224 | 182 | 123.1% | 50% | 0% | 1474.7536 | 1919.3299 | 29495.0714 | 13.33%
Construção/Reforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | Análise exploratória | 2 | 6 | 1 | 206 | 112 | 183.9% | 0% | 0% | 1627.551 | 815.534 | 26583.3333 | 10.3%
DI/HE | 0 | 1 | 0 | 49 | 42 | 116.7% | 0% | 0% | 833.3333 | 714.2857 | 5000 | 0.8364% | [13 empty] | Previsão | 4 | 9 | 1 | 328 | 168 | 195.2% | 50% | 0% | 1714.881 | 832.3171 | 32011.1111 | 18.6%
Design de Interiores | 2 | 6 | 0 | 80 | 70 | 114.3% | 50% | 50% | 864.6296 | 1026.0976 | 7781.6667 | 7.81% | [13 empty] | Visualização | 11 | 32 | 3 | 819.9 | 504 | 162.7% | 90% | 33.33% | 1504.3948 | 844.5675 | 16313.2812 | 33.7%
Elétrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | v
Estrutural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
HE | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 100% | 100% | 100% | 375 | 0 | 3000 | 1.004%
HEE | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 651.5873 | 0 | 10262.5 | 6.867%
Hidráulico | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 900 | 0 | 1800 | 0.3011%
Levantamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Sondagem | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 3200 | 1.071%

## Rescisões
Projeto | Núcleo | Fluxo de Rescisão | Motivo da Rescisão | Valor do Projeto | Porcentagem paga | Data da rescisão | Receita perdida
Claudney | NCiv | Problema de execução | Começou com muito atraso Comunicação ruim com os clientes Primeira entrega não atendia os requisitos | 4000 | 0% |  | 4000
Lavoro Agro | NCon | Problema pessoal do cliente | Empresa muito bagunçada e o cliente não conseguiu dar andamento ao projeto | 36000 | 60% |  | 14400
Cachoerinha | NCiv | Venda desalinhada | Projeto não condizia com os alinhamentos comerciais, cliente esperava outra coisa | 13050 | 33.33% |  | 8700
Design Vila Mariana | NCiv | Venda desalinhada | Projeto não condizia com os alinhamentos comerciais, cliente esperava outra coisa | 5400 | 15% |  | 4590
São Carlos | NCiv | Venda desalinhada | Projeto não condizia com os alinhamentos comerciais, cliente esperava outra coisa | 7380 | 0% |  | 7380

## Dash NPS
BANCO DE DADOS - NPS de experiência
| NCiv |  | NCon |  | NDados |  | NTec
| DETRATOR | 1 | DETRATOR | 0 | DETRATOR | 1 | DETRATOR | 0 | DETRATOR | 0 | DETRATOR | 0 | DETRATOR | 0
| NEUTRO | 2 | NEUTRO | 8 | NEUTRO | 6 | NEUTRO | 2 | NEUTRO | 0 | NEUTRO | 0 | NEUTRO | 0
| PROMOTOR | 6 | PROMOTOR | 22 | PROMOTOR | 14 | PROMOTOR | 9 | PROMOTOR | 0 | PROMOTOR | 0 | PROMOTOR | 0
| NPSF | QUANT. | NPSF | QUANT. | NPSF | QUANT. | NPSF | QUANT. | NPSF | QUANT. | NPSF | QUANT. | NPSF | QUANT.
| 10 | 2 | 10 | 16 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
| 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
| 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
| 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## PCP
Membro | Núcleo | Cargo | Alocação | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 08/04/0202 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-05-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30
alan.monteiro | NTec
alan.zisman | NTec
alexandre.barsam | NDados
allan.doval | NI
amanda.puglia | NCiv
amanda.mendonca | NTec
ana.aguiar | NTec
anaclara.pacifico | NCon
ana.arejano | NTec
andre.helena | NDados
antoniel.neves | NCiv
antonio.coelho | Anucleado
antonio.rezende | NTec
arthur.daisuke | NDados
arthur.mafra | NDados
artur.dias | NDados
augusto.mello | NTec
ayana.tanaka | NDados
beatriz.tavora | WI
beatriz.durand | NCon
beatriz.hirao | Anucleado
bernardo.leal | NDados
brenda.moraes | WI
bruno.santos | NTec
bruno.chiqueto | NCiv
bruno.barroso | NTec
caio.poreto | NTec
caio.castro | NDados
caio.bella | WI
caio.pereira | NTec
caio.arraes | NCon
carlos.rampelotti | NDados
carlos.tavares | NTec
cauan.kazama | Anucleado
celso.sinoka | NDados
clara.milagres | WI
daniel.galdino | NTec
daniela.brandao | NCon
danteo.lira | NTec
david.choi | NCon
david.aguina | NDados
diego.nozawa | NCon
diogo.kenzo | NDados
eduardo.goncalves | WI
eduardo.lindenberg | NCon
eduardo.kishi | NTec
enzo.giannoni | NDados
felipe.tanabe | NCon
felipe.buttler | NCon
fernanda.ortiz | NTec
fernanda.sula | NCon
fernando.seraco | NDados
gabriel.agra | NDados
gabriel.moraes | NDados
gabriel.baraldi | NTec
Gabriel.araujo | NCon
gabriel.margon | NDados
gabriel.saad | NCiv
gabriela.fernandes | NCiv
gabriele.shimizu | NTec
giovana.mattos | NCiv
giovane.azevedo | NDados
guilherme.jacule | NTec
guilherme.honda | NCiv
guilherme.mendes | NCiv
guilherme.nunes | NCiv
guilherme.rodrigues | NCiv
guilherme.boen | NTec
gustavo.teruya | NCon
gustavo.baeta | NTec
gustavo.generoso | NTec
gustavo.loiola | NDados
gustavo.barbosa | NCon
gustavo.timbo | NCiv
gustavo.trazzi | NDados
helena.ferreira | NDados
henrique.aguiar | NDados
hugo.reis | Anucleado
ian.silva | NCiv
isabela.gregio | NTec
isabella.utida | NCon
isabella.hayashi | NCiv
isabelle.rappaport | NCon
isadora.peloso | NDados
joao.cardoso | NCiv
joao.botelho | NCon
ji.piton | NCon
joao.leal | NTec
joaopaulo.ribeiro | NDados
joao.bassetti | NI
joao.gomes | NCon
joao.barros | NDados
joaopedro.ribeiro | Anucleado
joao.melo | NDados
joao.dias | NCon
jose.lyra | NDados
julia.terrigno | NI
julia.romero | NDados
juliana.clark | NCiv
kamila.freitas | NCiv
kaua.bolonha | NCiv
lara.couto | NCon
larissa.oliveira | NTec
lays.zandomingos | NDados
leonardo.merkel | NCiv
leonardo.varella | NTec
ligia.pegorer | NCiv
luana.santos | NCiv
lucas.aguiar | NTec
lucas.munerato | NTec
lucas.cavalcante | NTec
lucas.loureiro | NCiv
lucas.siomi | NI
lucas.wu | NCon
Lucas.murat | NCon
lucas.oliveira | Anucleado
lucas.godoy | NTec
luis.ferreira | NCon
luis.machado | NI
luis.cardoso | NCon
luiz.reis | NTec
luiz.willets | NCon
luiz.silva | NTec
marcelo.olivetti | NI
marcelo.takayama | NDados
maria.caira | NDados
mariana.watanabe | NTec
mariana.tsuzuki | NCiv
mateus.dessimoni | NCon
mateus.ramiro | NCon
mateus.gurza | NDados
mateus.ono | NDados
mateus.araújo | NTec
matheus.rodrigues | NDados
matheus.santos | NTec
matheus.nascimento | NTec
matheus.romano | NTec
matheus.anvar | Anucleado
maurilio.lago | NCiv
miguel.victor | NCiv
milena.ramos | NCiv
moizes.avila | NTec
natalia.martins | NDados
natan.palacio | NDados
nathalia.valle | NCiv
nicole.tomita | NCiv
nicolle.Vannuccini | NCiv
otto.takamura | NTec
paulo.oliveira | NCon
pedro.albuquerque | NCiv
pedro.amaral | NCon
pedro.matusita | NDados
pedro.ferraz | NTec
pedro.aires | NDados
pedro.gil | NCon
pedro.oliveira | NTec
pedro.kanakura | WI
pedro.porto | NDados
pedro.tinoco | NDados
pedro.feitosa | NCon
rafael.junqueira | NDados
rafael.silva | NCiv
rafael.maesano | NCon
rafael.tamasi | Anucleado
renan.groto | NDados
ricardo.rosebaum | NTec
sabrina.chui | NCon
silvia.melo | NCiv
sofia.yoshimura | NCon
stephanie.grunwald | NTec
susana.gonzales | NCiv
tassyla.lima | NTec
thiago.velasquez | NTec
thiago.verdelli | WI
tiemi.koza | NCon
valentina.maia | NDados
victor.carvalho | NTec
victor.ishizaki | NTec
victoria.hiriart | NCiv
vinicius.sakima | NCon
vinicius.lorenzo | NCon
vinicius.giro | NCon
vitor.costa | NTec
vitor.goncalves | NCon
vitor.iwasaki | NCon
vitoria.morseli | NCon
william.luz | NCiv

## Membros
Membros Ativos | Cargo | núcleo | NPS como coord | NPS como analista | Dias executados | Dias executados analista | Dias vendidos | Dias vendidos analista | Taxa de execução coord | Taxa de execução analista | % de ENB coord | % de ENB analista | [C/V] Alocações | [An. 1] Alocações | [An. 2] Alocações | [An. 3] Alocações | [An. 4] Alocações | Número de alocações total | [Analista] Número de alocações | Número de proj. no prazo | Média da nota de entrega | Média da nota de qualidade de entrega | Média da nota de compromisso com o projeto | Média da nota de comunicação e dinâmica de trabalho
alan.monteiro | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
alan.zisman | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
alexandre.barsam | Coordenador | NDados | - | 50% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |  | - | - | - | -
allan.doval | Trainee | NI | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
amanda.puglia | Gerente | NCiv | 33.33% | - | 322 |  | 252 |  | 127.8% | - | 37.5% | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | - | - | - | -
amanda.mendonca | Consultor | NTec | - | - | 35 |  | 28 |  | 125% | - | 0% | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | - | - | - | -
ana.aguiar | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
anaclara.pacifico | Coordenador | NCon | 87.5% | 100% | 633 |  | 483 |  | 131.1% | - | 50% | 33.33% | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 |  | - | - | - | -
ana.arejano | Consultor | NTec | 100% | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | - | - | - | -
andre.helena | Coordenador | NDados | 25% | 100% | 342 |  | 231 |  | 148.1% | - | 20% | 100% | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | - | - | - | -
antoniel.neves | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
antonio.coelho | Diretor | Anucleado | 100% | - | 61 |  | 63 |  | 96.83% | - | 100% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | Coords
antonio.rezende | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | NCiv | 3
arthur.daisuke | Consultor | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | NCon | 5
arthur.mafra | Trainee | NDados | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | - | NDados | 3
artur.dias | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | NTec | 11
augusto.mello | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
ayana.tanaka | Consultor | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 3 | 3 | 3
beatriz.tavora | Consultor | WI | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
beatriz.durand | Consultor | NCon | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | - | - | - | -
beatriz.hirao | Conselheiro | Anucleado | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
bernardo.leal | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
brenda.moraes | Gerente | WI | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
bruno.santos | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 3.5 | 4 | 3.5 | 3
bruno.chiqueto | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
bruno.barroso | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 4.1667 | 4 | 4.5 | 4
caio.poreto | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
caio.castro | Consultor | NDados | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 33.33% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 2.6 | 3.4
caio.bella | Consultor | WI | 0% | - | 155 |  | 28 |  | 553.6% | - | 0% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | - | - | - | -
caio.pereira | Coordenador | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
caio.arraes | Consultor | NCon | - | 50% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |  | 2.8095 | 3.1429 | 3.4286 | 3.1429
carlos.rampelotti | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |  | 1.6667 | 3 | 3.25 | 3.25
carlos.tavares | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
cauan.kazama | Diretor | Anucleado | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | - | - | - | -
celso.sinoka | Consultor | NDados | - | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |  | 2.9167 | 3 | 3.25 | 2.5
clara.milagres | Coordenador | WI | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
daniel.galdino | Coordenador | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
daniela.brandao | Consultor | NCon | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.6
danteo.lira | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |  | 4.8889 | 5 | 5 | 4.6667
david.choi | Consultor | NCon | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 40% | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |  | 2.25 | 3.75 | 2.75 | 2.25
david.aguina | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
diego.nozawa | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  | 3.5556 | 3.3333 | 4 | 3.3333
diogo.kenzo | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | - | - | - | -
eduardo.goncalves | Consultor | WI | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3.8333 | 4 | 4 | 3.5
eduardo.lindenberg | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3
eduardo.kishi | Trainee | NTec | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | - | - | - | -
enzo.giannoni | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3
felipe.tanabe | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 3 | 3 | 4
felipe.buttler | Consultor | NCon | - | 0% | 0 | 150 | 0 | 112 | - | 133.9% | - | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 2.7143 | 3 | 2.7143 | 2.4286
fernanda.ortiz | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5
fernanda.sula | Coordenador | NCon | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
fernando.seraco | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
gabriel.agra | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
gabriel.moraes | Consultor | NDados | - | 33.33% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 33.33% | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |  | 2.75 | 3.25 | 2.5 | 2.5
gabriel.baraldi | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5
Gabriel.araujo | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
gabriel.margon | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
gabriel.saad | Coordenador | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0% | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | - | - | - | -
gabriela.fernandes | Trainee | NCiv | - | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 3
gabriele.shimizu | Consultor | NTec | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  | 4.7778 | 5 | 5 | 4.3333
giovana.mattos | Consultor | NCiv | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3 | 2 | 3
giovane.azevedo | Consultor | NDados | 100% | - | 35 |  | 35 |  | 100% | - | 100% | 0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3
guilherme.jacule | Consultor | NTec | - | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |  | 3.5556 | 4.3333 | 3.3333 | 3
guilherme.honda | Consultor | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 3 | 5
guilherme.mendes | Consultor | NCiv | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |  | 2.1667 | 3.25 | 2 | 2.75
guilherme.nunes | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |  | - | - | - | -
guilherme.rodrigues | Trainee | NCiv | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
guilherme.boen | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | - | - | - | -
gustavo.teruya | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
gustavo.baeta | Coordenador | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
gustavo.generoso | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
gustavo.loiola | Coordenador | NDados | - | 100% | 48 |  | 35 |  | 137.1% | - | - | 0% | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |  | 3.7778 | 3.6667 | 4 | 3.6667
gustavo.barbosa | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
gustavo.timbo | Consultor | NCiv | - | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1.7778 | 3 | 2.6667 | 2
gustavo.trazzi | Consultor | NDados | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 2.4444 | 2 | 2.3333 | 3
helena.ferreira | Coordenador | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
henrique.aguiar | Gerente | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
hugo.reis | Diretor | Anucleado | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
ian.silva | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
isabela.gregio | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 3.3333 | 3 | 3.6667 | 3.3333
isabella.utida | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 3.6667 | 3 | 4 | 4
isabella.hayashi | Consultor | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 2.1333 | 4 | 3.2 | 3.6
isabelle.rappaport | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
isadora.peloso | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
joao.cardoso | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 3 | 4 | 3.5
joao.botelho | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 1.5 | 3 | 3.5 | 2
ji.piton | Consultor | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 2.2 | 2.6 | 2 | 2
joao.leal | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 3.6667 | 3 | 5 | 3
joaopaulo.ribeiro | Coordenador | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
joao.bassetti | Coordenador | NI | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
joao.gomes | Coordenador | NCon | 50% | 50% | 535 |  | 385 |  | 139% | - | 25% | 33.33% | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 |  | - | - | - | -
joao.barros | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
joaopedro.ribeiro | Diretor | Anucleado | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
joao.melo | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |  | 3.6667 | 3.5 | 4 | 3.5
joao.dias | Consultor | NCon | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 66.67% | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 3.0667 | 3.1 | 3.6 | 3.3
jose.lyra | Trainee | NDados | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
julia.terrigno | Gerente | NI | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
julia.romero | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3
juliana.clark | Consultor | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.1667 | 2.8333 | 2 | 2.6667
kamila.freitas | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
kaua.bolonha | Coordenador | NCiv | 100% | 100% | 339 |  | 210 |  | 161.4% | - | 0% | 0% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | - | - | - | -
lara.couto | Coordenador | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
larissa.oliveira | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4
lays.zandomingos | Consultor | NDados | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 66.67% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 3.3333 | 3.5 | 3.5 | 3
leonardo.merkel | Gerente | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
leonardo.varella | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
ligia.pegorer | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
luana.santos | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3 | 2 | 3
lucas.aguiar | Consultor | NTec | 100% | 0% | 7 |  | 7 |  | 100% | - | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |  | - | - | - | -
lucas.munerato | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
lucas.cavalcante | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
lucas.loureiro | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 3
lucas.siomi | Trainee | NI | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
lucas.wu | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
Lucas.murat | Consultor | NCon | - | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 |  | 3.7778 | 3.6667 | 4 | 3.6667
lucas.oliveira | Gerente | Anucleado | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
lucas.godoy | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 4.4286 | 4.2857 | 4.5714 | 4.4286
luis.ferreira | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 1.1111 | 3 | 3 | 2.6667
luis.machado | Trainee | NI | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
luis.cardoso | Consultor | NCon | - | 66.67% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 66.67% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 3.3333 | 2.6667 | 3
luiz.reis | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |  | 4.8889 | 5 | 4.6667 | 5
luiz.willets | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
luiz.silva | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
marcelo.olivetti | Trainee | NI | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
marcelo.takayama | Coordenador | NDados | 100% | 100% | 296 |  | 154 |  | 192.2% | - | 0% | 0% | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 |  | - | - | - | -
maria.caira | Consultor | NDados | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | - | - | - | -
mariana.watanabe | Consultor | NTec | - | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |  | - | - | - | -
mariana.tsuzuki | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
mateus.dessimoni | Consultor | NCon | - | 66.67% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 25% | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |  | 2.9333 | 2.8 | 3.2 | 2.8
mateus.ramiro | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
mateus.gurza | Gerente | NDados | 66.67% | - | 280 |  | 154 |  | 181.8% | - | 0% | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | - | - | - | -
mateus.ono | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | - | - | - | -
mateus.araújo | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
matheus.rodrigues | Consultor | NDados | - | 66.67% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 66.67% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1.8889 | 3 | 3 | 2.6667
matheus.santos | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |  | 4.3333 | 5 | 4 | 4
matheus.nascimento | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2.0833 | 2 | 2.25 | 2
matheus.romano | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | - | - | - | -
matheus.anvar | Conselheiro | Anucleado | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
maurilio.lago | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
miguel.victor | Consultor | NCiv | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 1.3333 | 1.3333 | 2.3333 | 3
milena.ramos | Consultor | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |  | 1.8667 | 3.2 | 3 | 3
moizes.avila | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 3.3333 | 3 | 4 | 3
natalia.martins | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
natan.palacio | Trainee | NDados | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |  | 3.3333 | 3 | 3.5 | 3.5
nathalia.valle | Coordenador | NCiv | - | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
nicole.tomita | Coordenador | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0% | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | - | - | - | -
nicolle.Vannuccini | Consultor | NCiv | - | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 2.4167 | 3.5 | 3.25 | 3
otto.takamura | Coordenador | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
paulo.oliveira | Consultor | NCon | - | 50% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 33.33% | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 2.5 | 3.5 | 3.75 | 3
pedro.albuquerque | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
pedro.amaral | Coordenador | NCon | 66.67% | 100% | 45643 |  | 196 |  | 23287% | - | 14.29% | 0% | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 |  | - | - | - | -
pedro.matusita | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 3
pedro.ferraz | Trainee | NTec | - | 100% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | - | - | - | -
pedro.aires | Consultor | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.8
pedro.gil | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
pedro.oliveira | Consultor | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 3.8667 | 4 | 4 | 3.6
pedro.kanakura | Consultor | WI | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
pedro.porto | Trainee | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 2.0833 | 3 | 3 | 2.25
pedro.tinoco | Consultor | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 3
pedro.feitosa | Consultor | NCon | - | 50% | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 16.67% | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |  | 2.8571 | 3.1429 | 3.4286 | 3.2857
rafael.junqueira | Consultor | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |  | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6
rafael.silva | Trainee | NCiv | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
rafael.maesano | Trainee | NCon | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
rafael.tamasi | Conselheiro | Anucleado | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | -
renan.groto | Consultor | NDados | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 3.3333 | 3.5 | 3.25 | 3.25
ricardo.rosebaum | Trainee | NTec | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | - | - | - | -
sabrina.chui | Consultor | NCon | - | 100% |  |  |  |  | - | - | - | 0% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8571 | 3.1429 | 3.1429 | 3.5714
silvia.melo | Trainee | NCiv | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.83333 | 2 | 2 | 2
sofia.yoshimura | Gerente | NCon | 100% | - |  |  |  |  | - | - | 50% | - | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
stephanie.grunwald | Gerente | NTec | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
susana.gonzales | Coordenador | NCiv | - | 50% |  |  |  |  | - | - | - | 50% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3333 | 4 | 3 | 3
tassyla.lima | Trainee | NTec | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
thiago.velasquez | Coordenador | NTec | - | - |  |  |  |  | - | - | - | 0% | 3 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
thiago.verdelli | Consultor | WI | - | 100% |  |  |  |  | - | - | - | 0% | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
tiemi.koza | Gerente | NCon | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
valentina.maia | Trainee | NDados | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
victor.carvalho | Trainee | NTec | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
victor.ishizaki | Consultor | NTec | - | - |  |  |  |  | - | - | - | 0% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.3333 | 4.3333 | 4.3333 | 4.3333
victoria.hiriart | Trainee | NCiv | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
vinicius.sakima | Trainee | NCon | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
vinicius.lorenzo | Trainee | NCon | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
vinicius.giro | Consultor | NCon | - | 100% |  |  |  |  | - | - | - | 0% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3333 | 3 | 2 | 2
vitor.costa | Coordenador | NTec | - | - |  |  |  |  | - | - | 0% | - | 2 | [5 empty] | 0 |  | 4.6667 | 4.5 | 5 | 4.5
vitor.goncalves | Trainee | NCon | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
vitor.iwasaki | Trainee | NCon | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5 | 3 | 3 | 2.5
vitoria.morseli | Trainee | NCon | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3
william.luz | Trainee | NCiv | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -
|  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | -

## Evolução do Membro
Membro | anaclara.pacifico

## NPS Forms
Carimbo de data/hora | Endereço de e-mail | Projeto | Qual foi o NPS? | Feedbacks Comercial | Feedbacks Projetos | Feedbacks Analistas | Feedbacks Gerais | Espaço para comentários | Faz sentido usar os relatos do cliente no site e houve autorização do cliente? | Em uma escala de 0 a 5, o quanto a equipe do projeto atendeu o que foi acordado no processo comercial? | De 0 a 5, o quanto a equipe da Poli Júnior atendeu a sua necessidade? | de 0 a 5, o quanto as entregas da Poli Júnior atenderam suas expectativas?
2024-01-16 16:57 | isabella.vieira@polijunior.com.br | Einstein | 8 |  |  |  | Achou bem check e deu suas notas pro Marcel pelo CSAT, o decorrer do projeto correu bem, tiveram problemas de agenda, mas logo foi resolvido - principal problema foi o início = atraso de mais de um mês
2024-02-05 14:12 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | MP Itamara | 10 | Não falou sobre. | Adorou muito o projeto, falou que foi tudo perfeito. Trouxemos uma visão inovadora, embasada. Viu o gasto como o primeiro investimento na empresa, ganhou um tempo muito grande. Indicaria pra todo mundo e pensa em nos procurar de novo quando tiver qualquer outra demanda. | Amou a Fer, falou que ela é extremamente interessada, dedicada, e fofa, que foi atras dos especialistas que ela indicou. Tem um enorme carinho por ela, não faltou elogios. Disse que ela "Tem um brilho nos olhos", que sentiu que o projeto era das duas e não só dela. | Amou
2024-02-16 10:31 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | PM Thais | 8 | adorou a pre venda, amou a bia e a lara. Contrato confuso, contrato deu a entender que fizemos o cliente oculto por 4,5k, mas nos slides dizia outra coisa. Ficou confusa em relação a isso. | gostou da forma que transcorreu a pesquisa. Em relação ao capital inicial de cada grande concorrente em cada região e o valor de m2 por região de aluguel, a bia falou que seria analisado mas nao foi. Analista disse que nao tinha ferramenta para analisar o m2. | Pedro atencioso, responsável, atento as necessidades da cliente. | Na reunião final, apareceram outras pessoas que não se apresentaram, e ela não gostou, queria que falassem sua função. Sentiu falta da lara no report final tb. Sentiu falta de alguem mais tecnico e experiente no final, ficou sem saber quem "coordenou" o projeto. (queria o professor kkk). Sentiu que o projeto foi macro, e não micro, só foi determinado bairros e não ruas (areas com 30,40km de distancia)
2024-02-23 16:02 | caio.pereira@polijunior.com.br | We246 | 10 | Gostou da parte da negociação. Conseguimos dar suporte, mas queria mais rapidez. Sentiu que suprimos todas as dúvidas. Gostou da agilidade do contrato | Gostou muito do Velas, achou ele muito rápido, vai além do que foi pedido. Em outras palavras, o Velas passa tranquilidade. | Achou o trabalho muito bom. Os clientes que tinham maior educação na questão de ideação e design, ficaram muito satisfeitos com o design. | Precisa pagar, mas nosso financeiro não está cobrando. | Se tiver novos projetos, gostaria de fazer com a gente.
2024-02-26 11:04 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | MP Gloria | 9 | não falou | gostou do projeto, disse que a ajudou a ter visões diferentes, pq não necessariamente oq ela acredita é de fato o mais interessante para os consumidores, então que abriu seus olhos. | não falou |  | falou que deu 9 para manter a competitividade kkk
2024-02-27 09:37 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | WeVets | 10 | nao falou | adorou o projeto, conseguiram mapear mt bem, ouviram diferentes percepções, conseguiram pegar todos os cargos, responsabilidades e percepções de cada um.Propostas trazidas algumas foram mais aplicáveis a rotina deles do que outras, mas de forma geral gostou muito. Alguns pontos que eles não percebiam no dia a dia a gente conseguiu trazer. Gostaria de ter mais acompanhamentos presenciais, foi só um dia e ela acha que agregaria bastante ter mais. | não falou
2024-02-27 10:22 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | Porto Seguro | 9 | não comentou nada | Disse que cumpriram tudo que foi acordado, que entendemos o escopo e fizemos direitinho, porém, ressaltou da entrega final que ele pediu para remarcar no meio pq o ppt estava com algumas informações repetidas, que precisava de mais análise e ser revisado, mas que no final cumpriram a entrega e ele gostou.
2024-02-27 11:38 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | Oniris | 10 | gostou muito de todo processo, falou que fomos muito profissionais durante todo o processo | amou o projeto, disse que fomos super profissionais, inclusive com a questão da ECA, que a partir do momento ela sinalizou que não tinha curtido marcamos uma reunião, elogiou muito nosso profissionalismo e adorou as nossas entregas. realmente só criticou a ECA
2024-02-28 18:16 | caio.pereira@polijunior.com.br | Wahojobs | 8 | Não ficou tão satisfeito. Demorou para ter um retorno (ele que entrou em contato). Achou que era mais ele indo atrás do que a gente. Na hora da fidelização, sentiu um desalinhamento da agenda. | Achou muito bom o sistema de sprints | Concepção: foi ok, poderia ser melhor, com mais opções e sugestões. Gostaria de ter mais opções para escolher as formas de implementar a interface. Desenvolvimento: bons desenvolvedores. Sempre teve a sensação de que o front-end ficava atrás em relação ao back-end (pareceu que o back tinha mais experiência). | De modo geral, gostou. Como qualquer projeto, vê oportunidades de melhorias. Gostou do sistema de sprints. Foi importante a troca do PO. | Achou que a troca do PO veio a ser boa para ter alguém mais técnico coordenando o projeto. Sugestão: parte da segurança -> protocolo de boas práticas de segurança para evitar ataques, por exemplo. Site caiu várias vezes ao longo do projeto. Faltou um deploy de testes.
2024-03-11 12:49 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | MP Marianna | 10 |  |  | Falou que houve comprometimento e a equipe era sempre acessível | Gostou do projeto e do trabalho feito, acha que foi bem atendida
2024-03-13 10:21 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | Banco Rendimento 2.0 | 10 |  | O trabalho era extenso (+ de 100 processos) e o resultado foi bom; Feedback construtivo: como o projeto era grande, às vezes faltou organização e controle durante a execução | Equipe foi bem engajada e solícita ao longo do projeto, principalmente, fazendo correções e ajustes nos mapeamentos; Falou do Fred que foi receptivo aos feedbacks e alinhamentos feitos durante o projeto, o que facilitou a execução | Processo tranquilo, boa interação com os clientes (desde o comercial até a execução)
2024-03-13 13:17 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | MP Angelica | 10 |  | gostou bastante do projeto e das análises e falou que seguimos mt bem prazos. só comentou q teve um pouco de dificuldade na interpretação dos dados mas que nos mostramos super a disposição pra ajudar
2024-03-20 16:53 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | MP Mauro | 8 | Não sabe se o preço condiz com o trabalho, disse que precisa treinar melhor o que vai oferecer. Comprou pq é incentivador desse tipo de trabalho com universidades e já tava condicionado a fazer. | Amou o Caio, mas falou que "os outros chegaram depois e falavam pouco" - ECA Jr. No geral gostou do trabalho. quando precisou aprimorar infos o Caio foi atras. o que mais gostou do trabalho foi a pesquisa com empresas que adquirem o produto. a parte financeira é mais tecnica - bem receita de bolo, n vai criticar, achou otimo, sabe como faz. no geral gostou, esperava mais mas nn sabe do que. parecia que tava aparecendo um trabalho escolar, nao um trabalho de empresa. muita teoria, as vezes essas coisas nao enchem os olhos, n quer saber a teoria de quem, poderia ter enxugado. criticas: as pessoas precisavam ser mais treinadas, alunos que estão nervosos, jogados em cima da camera, como se fosse apresentar um trabalho de escola. chamaria o caio pra trabalhar, falar mais entre a equipe antes da reunião. apresentação mt lido. enviar o trabalho antes de apresentar pra criticar. caio tem bastante conhecimento utilizar a pesquisa, financeiro no dia a dia só deu uma ideia gostou muito da pesquisa de mercado sobre utilização do produto não sabe se o valor cobrado é condizente | Amou o Caio, disse que contrataria ele agora. Achou o mais sensato e preparado, que correu muito atras de informações. Disse que ele tem bastante conhecimento |  |  | Não
2024-03-22 10:54 | caio.pereira@polijunior.com.br | Fonte Cred | 10 | Foi muito tranquilo, nos mostramos muito solicitos para receber negociações | Tudo que está sendo pedido está sendo feito. Estão pedindo paciência | Amanda e a equipe estão fazendo um bom trabalho. |  | A priori está indo tudo bem. Suas preocupações estão em relação ao timing entre a decisão e desenvolvimento | Não
2024-03-26 09:11 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | MP Ginásio | 8 | nao falou nada | deu tudo certo, no começo as coisas estavam indo bem, mas na parte financeira as coisas complicaram de entender. tinham horas que precisava de mais tempo em relação aos reunioes, tiveram algumas que foram rápidas, coisas na planilha que tem uma limitação, pelo projeto ser especifico. planilha boa, mas mt complexa e da erros. bastante coisa que teve que mudar, a versão final nao era a versão final, e tava perto da data final de entrega. talvez fazer a planilha em conjunto com o cliente, assim não tem tantos erros e não tem que ficar arrumando. problemas ao passar pro ingles, e entender que tudo ta funcionando. percebeu hoje coisas que nao estão batendo, que teve que mudar. mandou pra banco e teve que mudar pq percebeu erros, exemplo coisas que ainda estavam em portugues | Fred e Paulo sempre muito atenciosos com tudo que foi pedido, correram bastante pra entregar as coisas no tempo e de maneira correta. |  |  | Não
2024-03-27 14:52 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | MP Juliana/Clinica | 10 |  | As primeiras reuniões foram um pouco mais rasas de conteúdo, mas quando foi construindo a relação foi ficando mais relevante. Superou as expectativas no final, tirou todas as dúvidas que eles tinham. Só elogios. | Muito bem atendida pelo Pedro, que sempre foi muito atencioso, tirou todas as dúvidas. Pedro foi atrás do cliente oculto para descobrir o quanto os clientes estão cobrando, deu uma noção muito boa do mercado. Foi um diferencial muito bacana e que impactou muito o case, deixou ela com um brilho a mais no olhar |  |  | Não
2024-03-28 10:46 | caio.pereira@polijunior.com.br | Hold Brasil | 8 | Tudo ótimo. | Não tem do que reclamar. Apenas no final o app deu uns problemas, mas foram corrigidos. Letícia foi muito proativa. | Sabem que somos empresa júnior. Viam certas coisas que aconteciam que sabiam que era errado, mas tinham em mente que isso iria acontecer |  | Já indicou o serviço para dois colegas | Não
2024-04-02 15:41 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | MP Clínica Pet | 8 | preço bem salgado, falou que era bem alto | ficou incomodada com a questão da logo feito pela ECA Jr. Foi dito que não teria que pagar e no final ela teve que pagar por essa logo. Gostou do projeto, disse que foi melhorando com o passar do tempo e os feedbacks que elas passavam, que não foi perfeito o tempo todo mas no geral gostou. | Disse que ele correu bastante atrás, sempre que precisavam de mais locais o Butler corria atrás. |  |  | Não
2024-04-19 14:42 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | Option 1 | 9 |  |  |  | Foi tudo feito certo e bem feito, não esperava mais nem menos.
2024-04-23 11:21 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | MP Tadeu | 8 |  | No início estavam com uma ideia diferente, mas no decorrer do projeto tiveram que adaptar a ideia, devido ao resultado (perceberam que teriam muitos gastos com o negócio e riscos envolvidos). Mas parte da decisão de não abrir o negócio veio de conversas próprias que o cliente teve com donos de franquias. Queriam que fosse feita uma entrega mais direcionada ao modelo de franquias (comparação entre franquias, conversa com alguns donos) Cliente sentiu que o projeto desenvolveu sua habilidade de criar e desenvolver um plano de negócio. Seria melhor se tivessem sido apresentados dados cruzados e não apenas os dados. | Gostou do Kadu, proativo mas faltou experiência Cara legal, teve paciência para trabalhar com a outra sponsor kkkk | Deu 8 por conta do preço. Se não fosse tão caro, recomendaria mais para outras pessoas. | MP Tadeu | Não
2024-04-26 10:39 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | Jus Brasil | 10 |  | projeto bem positivo, super satisfeitos, projeto bem dentro do esperado | equipe super prestativas, sempre tiravam dúvidas, |  |  | Sim
2024-04-29 09:17 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | Jamef | 7 | falta de alinhamento entre comercial e projetos, não foi vendido o que eles queriam. nao queriam mapeamento de processos, queriam um novo modelo de dimensionamento de quadro. Acredita que devemos primeiro conhecer a empresa direito (presencial) e entender se conseguimos fazer o projeto pra depois apresentar uma proposta | Podia ter feito um projeto com mais profundidade, não houve as 3 visitas presenciais conforme foi alinhado. Disse que conversou tb com diretor de outra empresa disse que aproveitamos pouco a experiência de campo, nosso trabalho é muito mais em sala do que em campo. Tivemos dificuldades em solicitação de materiais e n foi aproveitado. | Disse que faltou proatividade, que muitas vezes n entenderam o conceito completo e n pediram suporte. Sentiu que só nas ultimas semanas que se ajeitou , sem tempo hábil de ajustes, ficou próximo do que já tinham. Não houve inovação alguma e o trabalho nao serviu de muita coisa pra eles por isso | Basicamente falta de alinhamento entre comercial e projetos. |  | Não
2024-04-29 18:52 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | PetLove | 10 |  | A entrega foi excelente, principalmente porque fomos calibrando com o time Petlove e Arthur os pontos de ajuste no detalhe. O resultado do trabalho foi compartilhado com a liderança e todos elogiaram o formato e riqueza do conteúdo. | Queria deixar meu elogio ao João Arthur e toda equipe da PoliJr, todos muito atenciosos e com disponibilidade para atender nossas agendas. |  |  | Não
2024-05-03 09:19 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | PM Eugenio | 9 |  | não disse muita coisa, disse que entregamos tudo que foi prometido e gostou do projeto |  |  |  | Não
2024-05-08 12:35 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | PM Aegea | 8 |  | sentiu falta de um encaixe estratégico, não é fácil de fazer, precisa saber mt do negócio. SWOT, VRIO, nao fazia tanto sentido pra eles. faltou eles avisarem que isso n fazia tanto sentido. achou que teria visão mais clara disso na ótica do produtor. Gostou muito da visão das legislações dos outros países, e forma de transporte |  |  |  | Não
2024-05-09 10:34 | caio.pereira@polijunior.com.br | DOinet | 9 | Processo comercial claro. | Execução boa. Corresponderam. | Correspondeu. Sem grandes comentários. | Tempo de entrega relativo por conta da semana de provas. Tiveram um delay. | Cliente propício para fidelização. | Não
2024-05-09 15:46 | guilherme.mendes@polijunior.com.br | Fruta de Caiapó | 10 |  | Sentiu falta de uma visita técnica. | Ficou muito satisfeito com a equipe e com a solução que oferecemos. |  |  | Não
2024-05-10 11:16 | caio.pereira@polijunior.com.br | Buskar | 9 | Parte comercial foi interessante. A forma de apresentação de projeto, formação de contrato. | Junioridade comprometeu nossa expertise no dev | Troca de time teve um impacto grande nos prazos | Durou mais tempo do que gostaria. Gostou de ter um entregável. Ficou 90% concluído dentro do que esperava | Achou interessante a forma de trabalho que temos com o SCRUM. | Não
2024-05-10 15:10 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | MP Botica | 9 |  | Por ser um negócio novo, sentiu dificuldade na planilha financeira pois os valores mudavam muito ja que as premissas mudavam muito. mas n acha q foi nossa culpa, ela viu que conversando com outras pessoas é muito mais fácil fazer uma planilha que ja tenham dados anteriores. Só sentiu falta de pessoas mais velhas ou experientes no projeto, ela nao sabe o quanto o luis realmente bateu o caso com pessoas mais velhas e coordenadoras, n sabe se pra um projeto bem complicado a gente atenderia tao bem | Adorou o luis, achou ele super receptivo, paciente e resiliente. |  |  | Não
2024-05-13 09:50 | caio.pereira@polijunior.com.br | Pedro Solfa | 10 | Processo de venda refletiu bem nas entregas. Teve um pequeno mal entendido sobre o recebimento de pagamentos de clientes. Daniel muito bem. | Teve muito contato com a Fernanda. Relacionamento muito bom, super solícita. | Trabalho dos analistas muito bem alinhados com os pensamentos do cliente. Trouxeram melhorias em cima do que ele pensou. Alterações com base em críticas | Muito mais elogios do que críticas. |  | Não
2024-05-13 14:08 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | Grupo Trigo 2.0 | 10 |  | Gostaram muito do projeto. | As entregas superaram as expectativas, trouxemos insights de coisas que eles ainda não sabiam. Analista super prestativo e fez tudo que eles queriam, adorou. |  |  | Não | 5 | 5 | 5
2024-05-17 11:39 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | PM Educantes | 10 |  |  | paulo foi mt querido, entregou tudo, vai fazer ate outra reunião, fez mais do que foi pedido. ficou mt contente com o resultado |  |  | Não | 5 | 5 | 5
2024-05-20 17:08 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | Diálogos Embalados | 9 | Elas queriam uma planilha financeira, porém tiveram dificuldade de expressar isso, elas mesmos falaram que foi culpa delas | Trabalho muito importante, foi bem entregue, o que foi proposto a gente entregou, buscavam um produto que era bastante necessário uma análise financeira mas não souberam manifestar o desejo. |  |  |  | Não | 4 | 4 | 4
2024-05-23 11:36 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | PM Manto | 10 | Só comentou da questão da offer que foi acordada e não rodou desse jeito, falha de comunicação | Falou do atraso, sentiu que as entregas ficaram mt espaçadas. | Giró foi perfeito no projeto, correu muito atras, pesquisou, motivava até ele mesmo com o projeto em si. Usou muitas fontes, pesquisas, organizou bem as infos |  |  | Não | 4 | 5 | 5
2024-05-27 17:11 | giovanna.grossi@polijunior.com.br | Grafeno | 10 |  | nunca tinha trabalhado com a poli, foi indicação, percepção a mais positiva possível. adiantou um trabalho bacana, fizeram tudo conforme o combinado, conforme o prazo, visão de fora, entrega bem elogiada |  |  |  | Não | 5 | 5 | 5
2024-05-28 15:32 | caio.pereira@polijunior.com.br | Mangue | 10 | Temos apenas a construção, tendo só ideias. Não conseguiu olhar ainda, e, por isso, não deu 5. | Não consegue avaliar ainda | Perfeito. Os analistas e o PM estão situados na ideia de aplicativo | Temos que liberar o acesso ao Figma urgentemente. O Jacule não liberou ele ainda. |  | Não | 4 | 4 | 4
2024-05-29 14:06 | caio.pereira@polijunior.com.br | Dani | 10 | Boa venda, o processo de venda | É uma empresa júnior, então às vezes temos pausas por sermos de faculdade | Equipe muito boa | Demora para montar o time para começar o projeto. A transição de uma equipe para outra trouxe uma demora para imersão do time de conceps para o dev |  | Não | 5 | 5 | 5
2024-05-29 15:08 | guilherme.mendes@polijunior.com.br | Albertoni | 8 | Achou muito bla-bla-bla e pouca objetividade. | Eles esperavam ideias e sugestões da equipe de projetos a respeito da disposição dos móveis, mas isso não aconteceu. A sugestão dada pelas analistas do arquitetônico foi muito simples e superficial, sem muitas ideais. Houve falta de atenção nos detalhes. Eles gostariam que tivesse um questionário com algumas perguntas que eles não pensaram, perguntas relacionadas a utilização do ambiente na pratica (onde voce guarda as vassouras? onde vocês guardam os mantimentos?), e isso exigiu muito retrabalho. Esse questionário poderia amadurecer a ideia antes do briefing. Faltou atenção a saber os eletrodomésticos utilizados pelos clientes, isso deve-se perguntado sempre, os clientes ficaram bem insatisfeito nesse quesito. Os analistas assumiram algumas coisas de maneira errônea pois não foi perguntado aos clientes antes. | Sentiram que os analistas eram muito inexperientes. Faltou proatividade. Os clientes gostavam muitos dos desenhos da Susana. | Reconhecimento a apresentação da entrega final. |  | Não | 4 | 4 | 4
2024-06-06 16:18 | nicole.tomita@polijunior.com.br | Clínica Abner | 8 |  | crítica quanto ao prazo, pois não foi cumprido não tava com pressa e tava resolvendo outras coisas então não ligou muito pra isso teve problemas de comunicação com o projeto estrutural (terceirizado) e o engenheiro teve que refazer no geral tudo ok maior crítica seria em relação ao projeto estrutural pq ele acabou consultando outros engenheiros e eles falaram que a parte da fundação tava muito conservadora (colocou muitas perfurações e vigas desnecessárias, que gerou um gasto maior que o necessário) |  |  | foi muito legal a experiência, elogiou o esforço entendeu que a gente é estudante | Não | 4 | 5 | 3
2024-06-07 16:06 | caio.pereira@polijunior.com.br | Intensipied | 10 | Sem nada a reclamar. O primeiro suporte foi muito bom | Trio de início mandou muito bem | Mineiro e Kenzo foram muito bem nas entregas, deram boas sugestões e entregaram com qualidade | Ana P deu um suporte muito confiável |  | Não | 5 | 5 | 5
2024-06-25 16:10 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | Ecobank | 10 | Muito profissionais, principalmente quanto a divisão de papeis entre as áreas (comercial e projetos) | Equipe foi bem no mapeamento dos processos e seguiram o cronograma, sendo flexível quando necessário; Mesmo sendo estudantes, não deixou a desejar; Correções foram feitas quando solicitadas; Gostou que tudo foi bem alinhado (prazos, entregas, reuniões) |  |  |  |  | 5 | 4 | 5

## NPS de Resultado Forms
Carimbo de data/hora | Endereço de e-mail | Projeto | Qual foi o NPS? | Quanto o projeto foi implementado? | Feedbacks na implementação do projeto | Feedbacks Comercial | Expectativa de resultado com o projeto | Feedbacks do resultado do projeto | Feedbacks Gerais | Espaço para comentários | Faz sentido usar os relatos do cliente no site e houve autorização do cliente?

## Acompanhamento quinzenal
Carimbo de data/hora | Endereço de e-mail | Núcleo | Nome do Projeto NCiv | Nome do Projeto NTec | Nome do Projeto NDados | Nome do Projeto NCon | A qual semana as respostas a seguir se referem? Selecione a sexta-feira da quinzena à qual se refere. | Houve entrega parcial no período? | Avalie a satisfação do cliente com a entrega: | Explique a nota brevemente: | Situação final do projeto (em relação ao prazo final) | Qual a situação do projeto caso esteja "Dentro do prazo"? (em relação ao cronograma montado/imaginado inicialmente) | Analista 1 | Analista 1 [Qualidade de entrega] | Analista 1 [Compromisso com o projeto] | Analista 1 [Comunicação e dinâmica de trabalho] | Dê o feedback ao analista sobre a nota recebida | Média analista 1 | Analista 2 | Analista 2 [Qualidade das entregas] | Analista 2 [Compromisso com o projeto] | Analista 2 [Comunicação e dinâmica de trabalho] | Dê o feedback ao analista sobre a nota recebida | Média analista 2 | Analista 3 | Analista 3 [Qualidade das entregas] | Analista 3 [Compromisso com o projeto] | Analista 3 [Comunicação e dinâmica de trabalho] | Dê o feedback ao analista sobre a nota recebida | Média analista 3 | Analista 4 | Analista 4 [Qualidade das entregas] | Analista 4 [Compromisso com o projeto] | Analista 4 [Comunicação e dinâmica de trabalho] | Dê o feedback ao analista sobre a nota recebida | Média analista 4 | Área aberta para feedbacks :)
2024-04-05 12:11 | lucas.aguiar@polijunior.com.br | NTec |  | Clube do Horto |  |  | 2024-04-05 | Sim | 5 | Estava muito feliz em ver a ideia de app delas saindo do papel | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | lucas.godoy | 4 | 5 | 5 | Ele está muito alocado, além de estar em 5 projetos está fazendo outros editais e esta como Hunter. Por isso senti uma leve piora na qualidade da entrega, ainda assim ele é comprado com o projeto e presta converte os feedbacks bem | 4.6667 | victor.ishizaki | 4 | 4 | 4 | Mesmo estando bem alocado tbm está se deixando bastante ao projeto e pedindo feedbacks | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | No geral, a maior complicação é marcar Reviews pq ambos os analistas estão muito alocados | 3.2473
2024-04-05 13:00 | amanda.puglia@polijunior.com.br | NCiv | Antônio |  |  |  | 2024-04-01 | Não | 3 | Projeto muito atrasado, mas entregas satisfatórias | Atrasou |  | juliana.clark | 3 | 2 | 2 | Se comprometeu a fazer as entregas, mas não parece motivada a entregar o melhor possível para o cliente. Falta senso de urgência na realização das atividades do projeto, que mesmo que esteja atrasado precisa ser entregue o quanto antes. | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 14:08 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | MP Eduardo | 2024-04-05 | Não |  |  | Atrasou |  | daniel.alves | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 14:22 | ana.arejano@polijunior.com.br | NTec |  | App Angela Mariha |  |  | 2024-04-05 | Não |  |  | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | matheus.nascimento | 2 | 2 | 2 | O Matheus tem uma certa dificuldade em relação a comunicação, o que acaba atrapalhando ele bastante no projeto, visto que é o primeiro projeto dele e ele ainda está aprendendo algumas coisas. | 2 | bruno.santos | 4 | 3 | 3 | O Bruno está mandando muito bem no projeto, o único ponto de atenção que eu levantaria é que ele está bem alocado com 2 projetos e o cargo de SDR, então comunicação e organização vão ser essenciais nesse próximo período | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 14:30 | ana.arejano@polijunior.com.br | NTec |  | App SAF |  |  | 2024-04-05 | Não |  |  | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | gabriele.shimizu | 5 | 5 | 4 | Só tenho coisas boas pra falar da Gabi, ela me surpreendeu muito desde o início do projeto e a cada daily eu fico boquiaberta com a quantidade e a qualidade de tudo que ela faz | 4.6667 | luiz.reis | 5 | 4 | 5 | É um prazer ter o Luiz como analista, ele entrega as coisas sempre com muita qualidade e cuidado. O trabalho dele no Back é muito atento a qualidade de código e criar o melhor Back possível para apoiar o front. | 4.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | É um prazer trabalhar com a equipe da SAF, sem essa equipe seria impossível ter um projeto tão bem elaborado quanto esse, além de um clima muito bom na equipe!
2024-04-05 14:48 | amanda.puglia@polijunior.com.br | NCiv | Clínica Abner |  |  |  | 2024-04-01 | Não | 3 | Cliente satisfeito com o andamento do projeto, mas nada excepcional. | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | gustavo.timbo | 3 | 3 | 2 | Poderia se comunicar mais tanto com o chapter quanto com a equipe e o cliente no caso de qualquer dúvida. De resto, faz entregas muito boas e está bem comprometido com o projeto! | 2.6667 | nathalia.valle | 3 | 3 | 3 | Tem trabalhado muito bem no projeto, mesmo que tenha muitas outras tarefas para realizar. | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 14:50 | amanda.puglia@polijunior.com.br | NCiv | Albertoni |  |  |  | 2024-04-01 | Sim | 3 | Clientes satisfeitos mas ainda querendo alterações. | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | susana.gonzales | 4 | 3 | 3 | Entregas acima da média. Tem muitas outras tarefas então às vezes acaba não priorizando o projeto, mas está muito comprometida! | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 15:34 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Elopar | 2024-04-05 | Sim | 4 |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | sabrina.chui | 4 | 4 | 4 | tem se doado bastante apesar de claramente não gostar muito do projeto, tem me ajudado muuuito, e tem uma proatividade muito grande em relação a comunicação | 4 | vinicius.giro | 3 | 2 | 2 | Acabou não tendo muitas entregas em razão da demora do cliente, muitas vezes demora muito para responder no grupo e tem faltado com certe frequencia no check in | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 15:38 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Grafeno 2.0 | 2024-04-05 | Sim | 5 |  | Dentro do prazo | Em dia | david.choi | 4 | 3 | 2 | Fez uma boa entrega essa semana, porém apresentou problemas de comunicação no grupo comigo. | 3 | felipe.buttler | 4 | 3 | 3 | Fez boas entregas, e apesar do problema de comunicação essa semana apresenta uma boa proatividade em relação a isso no geral | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 15:40 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | MP Perfil Company | 2024-04-05 | Sim | 4 |  | Dentro do prazo | Em dia | mateus.dessimoni | 3 | 4 | 3 | Correu bastante atrás para fazer a primeira entrega do questionário, e tem se comunicado bem. | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 15:42 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM Sérgio | 2024-04-05 | Sim | 3 |  | Dentro do prazo | Em dia | sabrina.chui | 3 | 3 | 4 | Não aconteceu muita coisa ainda no projeto, mas ressalto a proatividade para a comunicação, tanto comigo como com o cliente. | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 16:33 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Messer 2.0 |  | 2024-04-05 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | lays.zandomingos | 3 | 4 | 4 | comprometida com o projeto, mantém comunicação ativa no grupo e já montou um bom protótipo de dash na primeira semana | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 16:37 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Manusis4 |  | 2024-04-05 | Não |  |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | rafael.junqueira | 3 | 3 | 3 | fez maior parte das paginas na dash, mantém comunicação com cliente. no entanto, falha em conseguir garantir alinhamento da equipe e ele. | 3 | gustavo.trazzi | 1 | 1 | 2 | abandonou o projeto nas últimas semanas, está querendo se livrar do projeto sem fazer nada. teve uma pagina para fazer a mais de 2 semanas e não fez nada, nem comunicou com cliente. hj mandou mng por conta de uma reunião ontem q dei uma cobrada | 1.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 16:45 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Total Pass |  | 2024-04-05 | Não |  |  | Atrasou |  | tomaz.gurgel | 1 | 1 | 1 | abandonou projeto, quer sair da PJ | 1 | pedro.nakandakari | 1 | 1 | 1 | abandonou projeto, quer sair da PJ | 1 | bernardo.teixeira | 3 | 3 | 4 | carregando nas costas | 3.3333 | [5 empty] | 0
2024-04-05 16:47 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Obramax |  | 2024-04-05 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | gustavo.loiola | 4 | 4 | 4 | boa comunicação, proatividade e qualidade do código | 4 | caio.castro | 2 | 2 | 3 | despriorizou o projeto, tá sem fazer suas responsabilidades há bastante tempo | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 16:51 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Sandoz |  | 2024-04-05 | Não |  |  | Dentro do prazo | Adiantado | gabriel.moraes | 4 | 3 | 3 | projeto de 4 semanas, conseguiu quase matar antes de sequer começar | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 16:55 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Enpower |  | 2024-04-05 | Não |  |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | rafael.junqueira | 1 | 1 | 2 | ainda não fez nada no projeto | 1.3333 | celso.sinoka | 2 | 2 | 2 | também não fez quase nada no projeto | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | cliente ta tiltado e quer não pagar, não vê progresso sendo feito (corretamente). segunda feira tem reuniao e vamos ter que ter uma boa entrega
2024-04-05 19:01 | kaua.bolonha@polijunior.com.br | NCiv | Alexandre |  |  |  | 2024-04-05 | Sim | 4 | Fez algumas ressalvas, mas falou q gostou, achou coerente com o que idealizava. | Atrasou |  | milena.ramos | 3 | 4 | 3 | Vem desempenhando satisfatóriamente, com destaque no sentido de buscar atender 100% das exigências de um cliente bastante técnico, e que nem sempre dá soluções viáveis de serem executadas. Aos poucos, é bom buscar meios de ser mais autônoma nos projetos. | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 19:02 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | MP Tadeu | 2024-04-05 | Sim | 4 |  | Atrasou |  | carlos.ferraz | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Problemas de organização e seriedade com o projeto, mas com entrega final boa.
2024-04-05 19:08 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Grafeno | 2024-04-05 | Não | 5 |  | Dentro do prazo | Em dia | joao.dias | 3 | 4 | 4 | Entrega dentro do esperado, mas com comunicação ágil tanto no grupo com cliente quanto no grupo de equipe, mostrando proatividade | 3.6667 | luis.cardoso | 3 | 2 | 3 | Entrega dentro do esperado, com um pouco de falha na comunicação com o cliente no grupo | 2.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 19:12 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Datora 3.0 | 2024-04-05 | Sim | 5 |  | Dentro do prazo | Tendência a adiantar | diego.nozawa | 4 | 4 | 4 | Comprometido com o projeto, com boas entregas | 4 | Lucas.murat | 4 | 4 | 4 | Comprometido com o projeto, com boas entregas | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-05 19:15 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM + GP Diálogos Embalados | 2024-04-05 | Sim | 3 |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | mateus.dessimoni | 2 | 3 | 3 | Acabaram deixando a entrega para última hora | 2.6667 | sabrina.chui | 2 | 2 | 3 | Acabaram deixando a entrega para última hora | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-06 11:31 | gabriel.saad@polijunior.com.br | NCiv | J&A |  |  |  | 2024-04-05 | Não | 4 | Houve erro na análise do código de obras no início do projeto: o analista afirmou não necessitar de recuo lateral, mas quando o cliente levou o projeto para aprovar na prefeitura, foi exigido recuo lateral de 1.5m. Isso influenciou todo o arquitetônico e o estrutural, e praticamente o projeto vai ser refeito. Apesar de tudo, o cliente está muito satisfeito conosco, e muito mais bravo com a prefeitura em si do que a PJ | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | joaopedro.brunheroto | 3 | 4 | 4 |  | 3.6667 | guilherme.honda | 4 | 3 | 5 |  | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-06 16:58 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | JCA | 2024-04-05 | Sim | 3 | Durante a semana foi apresentado os mapeamentos realizados ao longo do projeto, bem como a GUT, com os gargalos coletados e priorizados. A Sponsor se mostrou satisfeita com a entrega desenvolvida durante a semana | Dentro do prazo | Em dia | mateus.dessimoni | 3 | 3 | 2 | Qualidade de entrega - A entrega para a semana embora demandasse um tempo considerável para a execução, inclusive tendo a necessidade de coworking não representava um grande desafio técnico e ela foi realizada dentro do esperado. Compromisso com o projeto - As entregas da semana foram realizadas dentro do prazo e com a qualidade esperada. Comunicação e dinâmica de trabalho - Embora a entrega da semana tenha sido realizada dentro do prazo e com qualidade, ela foi realizada de ultima hora e com uma comunicação a baixo do esperado, sobrando pouco tempo para a conversão de feedbacks, que precisaram ser convertidos rapidamente. | 2.6667 | felipe.buttler | 3 | 3 | 2 | Qualidade de entrega - A entrega para a semana embora demandasse um tempo considerável para a execução, inclusive tendo a necessidade de coworking não representava um grande desafio técnico e ela foi realizada dentro do esperado. Compromisso com o projeto - As entregas da semana foram realizadas dentro do prazo e com a qualidade esperada. Comunicação e dinâmica de trabalho - Embora a entrega da semana tenha sido realizada dentro do prazo e com qualidade, ela foi realizada de ultima hora e com uma comunicação a baixo do esperado, sobrando pouco tempo para a conversão de feedbacks, que precisaram ser convertidos rapidamente. | 2.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-06 17:17 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Petlove | 2024-04-05 | Não |  |  | Atrasou |  | arthur.staben | 4 | 3 | 2 | Qualidade de entrega - O projeto apresenta um desafio técnico acima do esperado em comparação com projetos do mesmo portfólio, tanto na construção do questionário quanto na análise da base de dados e esses desafios estão sendo superados e atendendo as expectativas do cliente. Compromisso com o projeto - Vem demonstrando um interesse em concluir o projeto e realizar as entregas, mesmo com as dificuldades técnicas de execução e dificuldades de comunicação por parte do clientes. Comunicação e dinâmica de trabalho - O analista tem apresentado uma dificuldade de comunicação, com a necessidade constante de remarcar as reuniões de planning e de review do projeto, além de uma falta de urgência para responder as mensagens no grupo de equipe. | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-06 17:32 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Reckitt | 2024-04-05 | Sim | 4 | Entrega da semana apresentou uma grande quantidade de conteúdo, além de uma boa organização que agradou a sponsor do projeto. Além disso a equipe vem demonstrando uma grande proatividade e urgência de atender as demandas solicitadas | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | paulo.oliveira | 3 | 4 | 4 | Qualidade de entrega - As entregas realizadas até o momento atenderam as expectativas e estão dentro do esperado, tendo em vista que de maneira geral não apresentavam uma grande dificuldade técnica e são entregas já padronizadas no portfólio de Gestão de Processos. Compromisso com o projeto - O analista tem apresentado um compromisso elevado em relação ao projeto, tendo uma grande proatividade em querer cumprir com o prazo estipulado. Comunicação e dinâmica de trabalho - Comunicação vem funcionando muito bem, tanto internamente, distribuindo de maneira igualitária as tasks, realizando coworking e constantemente conversando no grupo de equipe, quanto externamente, com o cliente, tendo urgência e proatividade para responder as solicitações no grupo de projeto. | 3.6667 | pedro.feitosa | 3 | 4 | 4 | Qualidade de entrega - As entregas realizadas até o momento atenderam as expectativas e estão dentro do esperado, tendo em vista que de maneira geral não apresentavam uma grande dificuldade técnica e são entregas já padronizadas no portfólio de Gestão de Processos. Compromisso com o projeto - O analista tem apresentado um compromisso elevado em relação ao projeto, tendo uma grande proatividade em querer cumprir com o prazo estipulado. Comunicação e dinâmica de trabalho - Comunicação vem funcionando muito bem, principalmente internamente, distribuindo de maneira igualitária as tasks, realizando coworking, constantemente conversando no grupo de equipe e tendo urgência para atender as solicitações do coordenador, também no grupo de equipe. | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-06 17:43 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM Educantes | 2024-04-05 | Sim | 3 | Inicialmente a equipe teve dificuldades para entender as demandas das clientes, entretanto mais recentemente esse desafio superado e as entregas passaram a focar nas dores e necessidades reais do projeto, o que foi bem recebido pelas clientes. | Dentro do prazo | Em dia | paulo.oliveira | 4 | 3 | 3 | Qualidade de entrega - Entregas realizadas até o momento foram boas, com o destaca para o uso de ferramentas normalmente não usadas para projetos do portfólio, como o uso de uma matriz GUT e um outro tipo de matriz de priorização que se adequaram muito bem para o projeto e que foram bem recebidas pelas clientes. Compromisso com o projeto - Vem apresentando um bom compromisso com o projeto, realizando as entregas no prazo e atendendo as demandas das clientes. Comunicação e dinâmica de trabalho - Comunicação funcionando bem, apresentando com clareza as dificuldades e dúvidas em relação ao projeto, entretanto vem deixado o desenvolvimento das entregas para a última hora, próximo da apresentação do report, não tendo muito tempo para a conversão de feedbacks. | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-06 17:52 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM Framework | 2024-04-05 | Sim | 4 | AS entregas realizadas até o momento foram bem extensas, completas e com uma qualidade realmente acima do esperado, o que vem sendo bem recebido pelo cliente | Dentro do prazo | Em dia | pedro.feitosa | 4 | 4 | 3 | Qualidade de entrega - As entregas realizadas pelo o analista apresentaram um nível bem alto de qualidade, com uma grande quantidade de informações e focando muito bem nas necessidades dos clientes. Compromisso com o projeto - Vem demonstrando um compromisso constante e cadenciado com o projeto, finalizando as entregas com uma boa antecedência, dando espaço para a conversão de feeds. Além disso, a quantidade de informações e materiais produzidos em pouco tempo de projeto revelam uma grande proatividade e tempo desprendido com o projeto. Comunicação e dinâmica de trabalho - Comunicação funcionando muito bem, apresentando as dificuldades e dúvidas em relação ao projeto. Além disso, vem tendo um bom senso de urgência para atender as demandas e necessidades do cliente no grupo de projeto | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 01:15 | frederico.queiroz@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM Hotel | 2024-04-05 | Sim | 3 | Cliente ficou satisfeito, mas apontou alguns feedbacks a serem convertidos | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | daniela.brandao | 3 | 2 | 2 | Postergou os prazos para concluir as algumas entregas, o que não é ideal para a dinâmica do projeto | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 01:21 | frederico.queiroz@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Dengo 2.0 | 2024-04-05 | Sim | 4 | Clientes gostaram da entrega e todos os questionamentos levantados eram sobre pontos que a equipe já estava levando em consideração | Dentro do prazo | Em dia | caio.arraes | 3 | 4 | 4 | Mesmo em um projeto desafiador, está se dedicando para solucionar as dificuldades encontradas na execução | 3.6667 | joao.dias | 3 | 4 | 4 | Se destacou muito por explorar as funcionalidades do novo sistema que está sendo usado para a execução do projeto | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 01:24 | frederico.queiroz@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Aditivo Grupo Nós | 2024-04-05 | Sim | 5 | Cliente se surpreendeu e disse que a entrega superou as expectativas | Dentro do prazo | Tendência a adiantar | arthur.daisuke | 4 | 4 | 3 | Mostrou muita disposição ao fazer a entrega em pouco tempo e com muita qualidade. Surpreendeu e agradou muito os clientes | 3.6667 | joao.dias | 3 | 3 | 3 | Sem muitas tasks e, portanto, sem muito embasamento para avaliação | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 15:28 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Klabin 3.1 |  | 2024-04-05 | Sim | 3 | Klabin é escopo aberto e estamos tentando fazer a entrega final, mas estão insistindo em validações | Dentro do prazo | Em dia | pedro.avila | 3 | 3 | 3 | As entregas estão sendo feitas de acordo com as solicitações de alteração do cliente | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 15:32 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Klabin 3.4 |  | 2024-04-05 | Sim | 4 | respostas bastante eficiente do analista para a cliente. Cliente quando está feliz manda emoji e ela está mandando :) | Dentro do prazo | Tendência a adiantar | arthur.daisuke | 3 | 4 | 3 | Arthur está se mostrando bastante eficiente para fazer as entregas | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 15:35 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | SolarGrid |  | 2024-04-05 | Sim | 5 | analistas estão mandando MUITO bem na execução, demonstrando bastante proatividade e comunicação acima do esperado | Dentro do prazo | Em dia | renan.groto | 4 | 4 | 4 | Está mandando muito bem em todos os aspectos. Comunicação muito ativa com o cliente, bastante comprado com a responsabilidade do projeto e bastante qualidade em tudo q tem feito. | 4 | joao.melo | 3 | 4 | 3 | Ta se mostrando bastante compromissado com o projeto, possui uma comunicação bastante ativa com a equipe, mas tem espaço para melhorar com o cliente e pode agregar mais valor às entregas que tem feito. | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 15:42 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Avannto |  | 2024-04-05 | Sim | 4 | Entregas estão sendo feitas de acordo com o previsto, muita comunicação com o cliente e eles estão vendo bastante valor no que está sendo feito. | Dentro do prazo | Em dia | celso.sinoka | 4 | 4 | 2 | Vejo as entregas do tadaki sendo todas de muita qualidade e muita preocupação com a percepção do cliente. Sinto que sua comunicaçao com o cliente é muito boa, mas a comunicação com a dupla pode melhorar bastante. Parece que os dois analistas estão no mesmo projeto sem um fazer ideia do que está acontecendo na parte do outro. | 3.3333 | gabriel.moraes | 3 | 2 | 2 | Acho que as entregas estão boas, mas não sinto o analista tão comprado com o projeto como um todo. É perceptível que o bom andar do projeto mascara um desempenho médio por parte desse analista, muito por conta da proatividade do outro analista. O gabriel tem um grande potencial, mas que não está sendo utilizado nesse projeto, sendo perceptível que não está buscando ir além do médio. | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 15:44 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Xtay |  | 2024-04-05 | Não | 3 | Projeto iniciou bem mas deu uma desandada. Analistas estão meio em dúvida em como encontrar um bom resultado para o modelo que estão implementando | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | renan.groto | 3 | 3 | 3 |  | 3 | rafael.junqueira | 3 | 2 | 2 | Membro esteve bastante inativo nas últimas semanas, por conta de viagens. Voltou, mas ainda não retomou o ritmo do projeto, desperdiçando valiosos dias e colocando o projeto em perspectiva de atraso. | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 15:46 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | LeafPay Aditivo |  | 2024-04-05 | Sim | 4 | Cliente parece satisfeito com a entrega final do projeto | Dentro do prazo | Em dia | caio.castro | 4 | 3 | 4 | O caio se mostrou bastante independente ao longo de todo o projeto, conseguindo lidar bem com o encaminhar do projeto no geral. Foi bastante proativo em relação à entrega e tem uma comunicação muito boa com a cliente. | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 15:49 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Zoetis 2.0 |  | 2024-04-05 | Sim | 4 | Projeto em etapa inicial. Cliente parece bastante satisfeita com o caminho que o projeto está tomando. | Dentro do prazo | Em dia | pedro.aires | 3 | 2 | 3 | Coutinho tem uma comunicação boa com a cliente, mas não está dando prioridade ao projeto, não trazendo nenhuma entrega relevante para a semana. Possui bastante potencial de fazer algo dahora no projeto, trazendo ideias bastante interessantes, mas precisa ficar comprado para isso. | 2.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 15:52 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Comerc |  | 2024-04-05 | Não | 2 | Projeto está pra terminar faz muito tempo. Cliente está satisfeito com a entrega, mas é nítido que tanto nós quanto eles deixamos o projeto de lado, o que pode trazer diminuir a satisfação do cliente. Além disso, por toda a historia que esse projeto ja teve, é dificil colocar uma nota mais alta que isso. | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | celso.sinoka | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 19:49 | nicole.tomita@polijunior.com.br | NCiv | Suzano |  |  |  | 2024-04-05 | Sim | 5 | foram feitas as ultimas alteracoes no layout arquitetonico e ele nao parece querer alterar mais nada | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | isabella.hayashi | 5 | 5 | 5 | a isabella tem se dedicado ao maximo ao projeto, sempre que a gente pede algo ela faz rapido e com qualidade | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 19:54 | nicole.tomita@polijunior.com.br | NCiv | Palmela |  |  |  | 2024-04-05 | Sim | 4 | nao me respondeu sobre a alteracao do layout, mas como estava procurando algo "diferente" acho que ele vai gostar | Dentro do prazo | Em dia | nicolle.Vannuccini | 4 | 5 | 4 | o cliente "reclamou" da qualidade das entregas (entre aspas pois ele só disse que queria algo mais inovador, a nicolle é bem comprometida com as coisas e entrega tudo certinho, além de se comunicar bem | 4.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 22:41 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Natural da Terra 2.0 | 2024-04-05 | Sim | 2 |  | Atrasou |  | ji.piton | 2 | 3 | 3 |  | 2.6667 | felipe.buttler | 2 | 3 | 3 |  | 2.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-07 22:43 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM Bruna | 2024-04-05 | Sim | 3 |  | Atrasou |  | daniela.brandao | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-17 12:44 | guilherme.jacule@polijunior.com.br | NTec |  | App Mangue |  |  | 2024-04-05 | Sim | 5 | Gostou muito de tudo que entregamos | Dentro do prazo | Em dia | vitor.miyasiro | 5 | 4 | 5 |  | 4.6667 | lucas.godoy | 5 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 13:55 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | MP Eduardo | 2024-04-19 | Não |  |  | Atrasou |  | daniel.alves | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 14:01 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Natural da Terra 2.0 | 2024-04-19 | Não |  |  | Atrasou |  | felipe.buttler | 3 | 2 | 2 | Ficar mais atento ao calendar, para evitar faltar em reuniões de equipe | 2.3333 | ji.piton | 3 | 2 | 2 | Entendo a situação do celular, mas mesmo em outras situações, poderia se comunicar com mais agilidade, como sobre a situação da instalação do Parellels | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 14:03 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM Bruna | 2024-04-19 | Não |  |  | Atrasou |  | daniela.brandao | 3 | 4 | 3 | Se doou muito para ir atrás dos contatos de prospecção para as entrevistas quali, mas poderia responder mais rápido os grupos. | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 15:01 | kaua.bolonha@polijunior.com.br | NCiv | Alexandre |  |  |  | 2024-04-19 | Não |  |  | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | milena.ramos | 3 | 3 | 3 | Numa semana mais atarefada, pós semana de provas, não conseguiu avançar muito com o projeto. Ainda assim, dentro do possível vem lidando bem com o cliente e suas eventuais exigências. | 3 | juliana.clark | 3 | 3 | 3 | Parece estar mais engajada com a ideia de terminar o projeto, ainda que não seja parte da sua área preferida na empresa. Num geral, buscar ter mais cuidado com algumas falas, que podem desanimar o restante da equipe. | 3 | guilherme.mendes | 3 | 3 | 3 | Não houve avanços no projeto, visto que voltou a ser executado essa semana. Ainda assim, espera-se um alto engajamento na finalização o mais rápida possível de seu portfólio agora que está em uma posição de liderança no núcleo, também para poder focar em seu novo escopo. | 3 | [5 empty] | 0
2024-04-19 15:15 | ana.arejano@polijunior.com.br | NTec |  | App SAF |  |  | 2024-04-19 | Sim | 5 | Estão bem satisfeitos com o progresso | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | gabriele.shimizu | 5 | 5 | 4 | A situação não é diferente da semana passada, a Gabi é uma excelente dev e é um prazer ter ela na equipe. | 4.6667 | luiz.reis | 5 | 5 | 5 | O Luiz manda muito bem como dev, e ele sempre faz questão de me alinhar e alinhar a outra analista sobre o que está sendo feito de forma fenomenal. Também é muito focado em entregar o que faz com muita qualidade. | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 15:22 | ana.arejano@polijunior.com.br | NTec |  | App Angela Mariha |  |  | 2024-04-19 | Sim | 5 | Está satisfeita com o projeto como um todo, mas principalmente com os avanços do back | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | bruno.santos | 4 | 4 | 3 | O Bruno conseguiu fazer as entregas de forma muito boa, mesmo tendo diversas responsabilidades com o comercial. | 3.6667 | matheus.nascimento | 2 | 2 | 2 | O Matheus tem entregado pouco nesse projeto, e eu não vejo ele pedindo ajuda com frequência. Mesmo com essas dificuldades, ele ainda não marcou horários com o tech lead, mesmo tendo sido encorajado diversas vezes a fazê-lo | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 15:31 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Total Pass |  | 2024-04-19 | Não |  |  | Atrasou |  | tomaz.gurgel | 1 | 1 | 1 | Muito largado | 1 | pedro.nakandakari | 1 | 1 | 2 | Muito largado | 1.3333 | bernardo.teixeira | 3 | 2 | 2 | Começou puxando a responsabilidade, mas depois que fez sua parte, abandonou | 2.3333 | [5 empty] | 0
2024-04-19 15:33 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Manusis4 |  | 2024-04-19 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | rafael.junqueira | 3 | 3 | 4 | Puxando a comunicação com o cliente | 3.3333 | gustavo.trazzi | 2 | 2 | 2 | Muito pouca proatividade | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 15:38 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Obramax |  | 2024-04-19 | Não |  |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | caio.castro | 2 | 2 | 3 | Tem dado pouca prioridade para o projeto | 2.3333 | gustavo.loiola | 4 | 4 | 4 | Bons modelos preditivos | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 15:39 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | FonteCred |  | 2024-04-19 | Não |  |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | giovane.azevedo | 3 | 3 | 3 |  | 3 | enzo.giannoni | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Projeto mal começou
2024-04-19 15:41 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Sandoz |  | 2024-04-19 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | gabriel.moraes | 3 | 2 | 2 | Pouco avanço no projeto nos últimos dias, esquece de responder no grupo as vezes | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 15:44 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Messer 2.0 |  | 2024-04-19 | Não |  |  | Dentro do prazo | Tendência a adiantar | lays.zandomingos | 4 | 3 | 2 | Fez as dashs muito rápido, mas não manda dúvidas cruciais do projeto no grupo | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 16:42 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Grafeno | 2024-04-19 | Sim | 5 |  | Dentro do prazo | Em dia | joao.dias | 4 | 5 | 4 |  | 4.3333 | luis.cardoso | 4 | 3 | 3 |  | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 18:13 | vitor.miyasiro@polijunior.com.br | NTec |  | App Sérgio |  |  | 2024-04-15 | Sim | 4 | no geral, ele gostou mas não comentou muito mais como as pessoas que gostam muito normalmente fazem | Atrasou |  | eduardo.goncalves | 3 | 4 | 3 | No geral, ok. Segurou a barra quando precisou | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 18:13 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Grafeno | 2024-09-19 | Não | 3 |  | Dentro do prazo | Em dia | felipe.buttler | 3 | 3 | 3 |  | 3 | david.choi | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 18:17 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Elopar | 2024-04-29 | Não | 3 |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | sabrina.chui | 3 | 3 | 4 | Essa semana acabou não tendo muita coisa, mas como sempre se comunicando muito bem dentro do grupo | 3.3333 | vinicius.giro | 3 | 2 | 2 | muitas vezes demora muito para responder | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 18:20 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | MP Marlim | 2024-04-10 | Não | 3 |  | Dentro do prazo | Em dia | pedro.feitosa | 3 | 3 | 3 | semana sem entrega, mas acredito que poderia ter corrido atrás das entrevistas antes | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 18:22 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM Sérgio | 2024-04-19 | Sim | 3 |  | Dentro do prazo | Em dia | sabrina.chui | 3 | 3 | 3 | Fez uma boa entrega essa semana | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 19:57 | caina.giro@polijunior.com.br | NTec |  | App Talita |  |  | 2024-04-19 | Não |  | Por enquanto estávamos aguardando o trâmite de um analista do projeto que, por fim, foi desligado. | Atrasou |  | vitor.miyasiro | 4 | 4 | 4 | Sempre fez as tasks na qual se comprometeu, entregou dentro dos prazos e manteve a comunicação | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 20:00 | caina.giro@polijunior.com.br | NTec |  | Fidelização Zanella |  |  | 2024-04-19 | Sim | 4 | Foi entregue o APK ao cliente que ficou satisfeito | Atrasou |  | danteo.lira | 5 | 5 | 4 | Excelente analista, bem capacitado e transparente | 4.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 20:04 | caina.giro@polijunior.com.br | NTec |  | App Dani |  |  | 2024-04-12 | Não | 3 | Mas entregas que tivemos, ele estava sempre satisfeito. Mas não há entregas recentes pela dificuldade de se comunicar com ele | Atrasou |  | vitor.miyasiro | 4 | 4 | 4 | Compromisso com as tarefas, entregas nos prazos e boa comunicação ao longo do projeto | 4 | lucas.godoy | 4 | 4 | 3 | Faz as tasks dentro do tempo hábil, mas se comunica pouco e algumas faltas de alinhamentos poderiam ser evitadas | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 20:15 | amanda.mendonca@polijunior.com.br | NTec |  | App Fontecred |  |  | 2024-04-12 | Sim | 5 | Ele gostou muito do que foi entregue | Dentro do prazo | Em dia | danteo.lira | 5 | 5 | 5 | Ainda não teve muita coisa entregue mais teve boas perguntas na kickoff | 5 | bruno.barroso | 5 | 5 | 5 | Respeitoso no kickoff | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-19 20:19 | amanda.mendonca@polijunior.com.br | NTec |  | Site ZiliCred |  |  | 2024-04-12 | Não | 3 | Acho que eles estão mais contentes com a organização mas ainda não teve nenhuma entrega | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | guilherme.jacule | 5 | 3 | 2 | Ele está demorando bastante para responder dificultando a organização | 3.3333 | isabela.gregio | 3 | 5 | 4 | Precisa ser um pouco mais ágil quando faz as entregas | 4 | pedro.oliveira | 5 | 5 | 5 | ainda não entregou nada mas parece comprometido | 5 | [5 empty] | 0
2024-04-19 22:54 | thiago.velasquez@polijunior.com.br | NTec |  | App We246 |  |  | 2024-04-19 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | guilherme.jacule | 4 | 4 | 4 | Jacule mesmo muito alocado em outras coisas consegue entregar bem e se fazer presente no projeto. Se comunica bem com os outros analistas e com o cliente. | 4 | pedro.oliveira | 3 | 4 | 4 | Gomes se destaca bastante, trabalhando em tarefas difíceis. Se preocupa muito com a qualidade das suas entregas, sendo proativo em buscar formas de melhorar e aceitando e incorporando sugestões, feedbacks e experimentos. | 3.6667 | isabela.gregio | 3 | 3 | 3 | Isa manda bem nas entregas, mantendo dentro do prazo no geral um bom alinhamento sobre o projeto e as tasks. | 3 | matheus.nascimento | 2 | 3 | 2 | Matheus dá importância para a situação e contexto do projeto. No quesito de qualidade de entregas, realiza entregas completas, mas em um rítimo mas lento. Sobre isso, é muito bom que você reconhece os pontos que tem mais dificuldade, se comunica e vai atrás de resolver isso. Outro ponto sobre a comunicação é que em alguns momentos sinto que falta transparência e alinhamentos sobre a situação atual das tasks ou impeditivos que estejam acontecendo. Sinto também que seria muito positivo se você entrasse mais em contato com os outros devs do projeto para trocar ideias e ajudas sobre o código. | 2.3333
2024-04-19 23:12 | thiago.velasquez@polijunior.com.br | NTec |  | Fidelização Gilberto |  |  | 2024-04-19 | Não |  |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | pedro.oliveira | 4 | 3 | 3 | Faz as tasks com bastante qualidade nesse projeto, trazendo até mesmo overdelivery em alguns casos. | 3.3333 | joao.gallego | 4 | 3 | 3 | Gallego manda muito bem no projeto, também entregando as tasks com uma qualidade boa. Acaba eventualmente deixando algumas dailies passarem, mas mesmo assim se mostra comprometido com o projeto. | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-20 21:36 | mariana.watanabe@polijunior.com.br | NTec |  | iBuild |  |  | 2024-04-19 | Não |  |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | bruno.barroso | 3 | 4 | 3 | O Xerife no geral é dedicado com o projeto, porém acho que às vezes falta um pouco de comprometimento engajamento com as tarefas | 3.3333 | larissa.oliveira | 4 | 4 | 4 | A Larissa também se empenha em entregar as coisas porém às vezes sinto que falta um pouco de organização para fazer no prazo | 4 | fernanda.ortiz | 5 | 5 | 5 | A Fefa é bem exemplar, faz as coisas com qualidade. No geral é muito alocada o que atrapalha um pouco, mas ainda sim exemplar | 5 | vitor.costa | 4 | 5 | 4 | Vitinho é um bom analista e empenhado em entregar o que faz com qualidade e agilidade. O maior problema talvez seja que às vezes as coisas são deixadas para última hora o que atrapalha um pouco a dinâmica | 4.3333
2024-04-20 21:39 | mariana.watanabe@polijunior.com.br | NTec |  | App Knauf |  |  | 2024-04-19 | Sim | 4 | O cliente se mostra bem satisfeito | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | matheus.santos | 5 | 4 | 4 | O Matheus no geral é dedicado. O App plantões deu uma atrapalhada no desempenho porém ele ainda se empenha no projeto | 4.3333 | gabriele.shimizu | 5 | 5 | 5 | Uma analista exemplar, faz tudo no prazo e com qualidade | 5 | joao.gallego | 5 | 3 | 3 | No começo era muito bom, nas últimas semanas andou faltando MUITO nas dailies por causa de outros projetos. Mas agora está dando um gás a mais | 3.6667 | joao.leal | 3 | 5 | 3 | É inegável a força de vontade dele, porém no geral ele tem bastante dificuldade o que atrasa um pouco o andamento do projeto, mas é bem esforçado | 3.6667
2024-04-20 21:42 | mariana.watanabe@polijunior.com.br | NTec |  | App Lide |  |  | 2024-04-19 | Sim | 5 | Cliente se mostrou bem satisfeito com o que apresentamos | Dentro do prazo | Em dia | victor.ishizaki | 4 | 4 | 4 | Ainda está meio cedo para uma avaliação mais a fundo,porém para a primeira entrega se mostrou bem empenhado, que continue assimm | 4 | eduardo.goncalves | 5 | 4 | 4 | No geral é bem alocado, porém ponto positivo para a entrega feita que foi muito bem pensada e executada, surpreendente | 4.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-21 20:56 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Klabin 3.1 |  | 2024-04-19 | Sim | 4 | Foram feitos muitos ajustes nessa etapa final do projeto | Dentro do prazo | Em dia | pedro.avila | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-21 20:56 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Klabin 3.2 |  | 2024-04-19 | Sim | 4 | cliente satisfeito no geral | Dentro do prazo | Em dia | arthur.daisuke | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-21 20:57 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Klabin 3.4 |  | 2024-04-19 | Sim | 4 | entrega presencial do projeto para a equipe da klabin que usará o app | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | gustavo.trazzi | 3 | 4 | 5 | BOA APRESENTAÇÃO NA VISITA | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-21 21:00 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | SolarGrid |  | 2024-04-19 | Sim | 4 | Cliente muito satisfeito mas medo de prazo | Dentro do prazo | Em dia | renan.groto | 4 | 4 | 4 |  | 4 | joao.melo | 4 | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-21 21:02 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Avannto |  | 2024-04-19 | Sim | 4 | Estão avançando bem no projeto, tudo dentro do prazo e cliente querendo cobrar mais, mas projeto é escopo aberto e n podemos executar 30 horas semana, estamos segurando um pouco. | Dentro do prazo | Em dia | celso.sinoka | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | gabriel.moraes | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-21 21:04 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Xtay |  | 2024-04-19 | Não | 3 | cliente pode não gostar se não tivermos um output em pouco tempo | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | renan.groto | 3 | 2 | 2 | por estar com dificuldades, analista não está priorizando o projeto | 2.3333 | rafael.junqueira | 2 | 2 | 2 | por estar com dificuldades, analista não está priorizando o projeto. Está comunicando pouco e não está fazendo muitas entregas | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-21 21:05 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | LeafPay Aditivo |  | 2024-04-19 | Sim | 4 | cliente está enrolando para validar | Dentro do prazo | Atrasado em relação ao cronograma inicial | caio.castro | 3 | 3 | 3 | analista está apenas fazendo as correções do projeto no período de validação. | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-21 21:06 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Zoetis 2.0 |  | 2024-04-19 | Não | 2 | não houve reunião na semana, sendo que a reunião foi desmarcada em cima da hora | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | pedro.aires | 2 | 2 | 2 | o projeto está sendo deixado de lado | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-22 17:14 | amanda.puglia@polijunior.com.br | NCiv | Clínica Abner |  |  |  | 2024-04-19 | Sim | 3 | Cliente satisfeito, mas é poucas palavras por mensagem | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | nathalia.valle | 4 | 4 | 4 | Bem comprometida, nunca deixou de entregar nada no prazo mesmo com outras obrigações. Sempre que tem algum problema é bem transparente. | 4 | gustavo.timbo | 3 | 3 | 2 | Faz boas entregas, mas precisa se comunicar melhor quando tem algum problema ou vai atrasar alguma entrega. Está um pouco enrolado com as entregas | 2.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-22 17:16 | amanda.puglia@polijunior.com.br | NCiv | Albertoni |  |  |  | 2024-04-19 | Sim | 3 | Clientes satisfeitos, mas ainda falta atender alguns pontos que eles haviam pedido. | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | susana.gonzales | 4 | 3 | 3 | Qualidade das entregas muito alta, mas parece que está ficando cansada de fazer alterações. | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-23 17:24 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Chlorum solution |  | 2024-04-05 | Não | 4 | Kickoff presencial deixou cliente animado | Dentro do prazo | Em dia | natan.palacio | 3 | 3 | 3 | não começou a executar | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-04-23 17:26 | marcelo.takayama@polijunior.com.br | NDados |  |  | Chlorum solution |  | 2024-04-19 | Não | 3 |  | Dentro do prazo | Em dia | natan.palacio | 3 | 4 | 4 | Mesmo sem os dados, o Natan começou a trabalhar em cima da estética da dashboard, já resolvendo alguns problemas potenciais e já trazendo alguns templates de dash | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-03 10:42 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | MP Eduardo | 2024-05-03 | Não |  |  | Atrasou |  | daniel.alves | 3 | 2 | 3 |  | 2.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-03 10:43 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Natural da Terra 2.0 | 2024-05-03 | Não |  |  | Atrasou |  | ji.piton | 2 | 2 | 2 |  | 2 | felipe.buttler | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-03 11:10 | fernanda.ortiz@polijunior.com.br | NTec |  | App Pedro Solfa |  |  | 2024-04-23 | Sim | 5 | Ele AMOU | Atrasou |  | gustavo.baeta | 4 | 3 | 3 | Tudo muito bom, e o app ficou lindo. | 3.3333 | mauro.martins | 4 | 3 | 3 | Entregas lindíssimas e ótimas ideias | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-03 13:32 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | Accor |  | 2024-03-05 | Sim | 3 | Projeto em dia e cliente satisfeito com andamento | Dentro do prazo | Em dia | pedro.porto | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-03 14:51 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | Obramax |  | 2024-05-03 | Sim | 3 | gostaram de algumas análises mas ainda não estão totalmente satisfatórias | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | caio.castro | 4 | 3 | 4 | melhorou muito nessa última reunião, no entanto, o mal planejamento de tempo ainda se destaca. por mais que tenha madrugado fazendo a apresentação, isso só aconteceu pq deixou tudo pra última hora | 3.6667 | gustavo.loiola | 3 | 4 | 3 | esteve em semana de provas, então acabou puxando um pouco, mesmo assim, conseguiu fazer uma dash legal | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-03 14:53 | andre.helena@polijunior.com.br | NDados |  |  | FonteCred |  | 2024-05-03 | Não |  |  | Dentro do prazo | Atrasado em relação ao cronograma inicial | enzo.giannoni | 3 | 3 | 3 |  | 3 | giovane.azevedo | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | projeto provavelmente vai rescindir
2024-05-03 17:54 | kaua.bolonha@polijunior.com.br | NCiv | Alexandre |  |  |  | 2024-05-03 | Sim | 4 | Pediu bastante alteração, mas gostou. | Atrasou |  | guilherme.mendes | 4 | 2 | 4 | Não vem fazendo as dailys, poderia melhorar nisso. Apesar disto, fez uma boa entrega no período. | 3.3333 | juliana.clark | 3 | 3 | 3 | Não compromete, parece estar mais engajada agora com o projeto e querendo terminar o quanto antes, o que é bom. | 3 | milena.ramos | 3 | 3 | 3 | Semana difícil por conta da comunicação com a engenheira. Ponto positivo é que assumiu esta para si e aparenta estar desempenhando bem. | [6 empty] | 0
2024-05-03 18:30 | nicole.tomita@polijunior.com.br | NCiv | Suzano |  |  |  | 2024-05-03 | Não |  |  | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | miguel.victor | 1 | 2 | 3 | não está priorizando o projeto em questão, está demorando muito para avançar nas etapas, teve alguns acontecimentos pessoais, mas ele não diz qual, exatamente é o problema para estar atrasando as entregas. | 2 | isabella.hayashi | 3 | 2 | 3 | até a fase do layout estava bem ativa com o projeto, porém agora não está mais entregando com tanta frequência e, também, não está priorizando. | 2.6667 | [11 empty] | 0
2024-05-03 18:35 | nicole.tomita@polijunior.com.br | NCiv | Palmela |  |  |  | 2024-05-03 | Não |  |  | Atrasou | Tendência a atrasar | nicolle.Vannuccini | 3 | 3 | 3 | o cliente não se decide em relação à versão do layout e, portanto, está atrasando o projeto e as próximas etapas, há um "anexo" na casa e ele não sabe a medida exata dele e, como a casa é em outro país, ele só conseguirá confirmar isso próxima semana. (os projetos complementares não começaram) | 3 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
2024-05-03 22:53 | frederico.queiroz@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Dengo 2.0 | 2024-05-03 | Sim | 3 |  | Atrasou |  | caio.arraes | 3 | 3 | 3 |  | 3 | joao.dias | 3 | 4 | 3 | Sempre mostrando uma disposição muito grande para executar as tasks do projeto | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-03 22:54 | frederico.queiroz@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Aditivo Grupo Nós | 2024-05-03 | Sim | 4 | Cliente ficou muito satisfeito e a entrega atingiu tudo que era esperado, sem a necessidade de grandes ajustes | Atrasou |  | joao.dias | 3 | 3 | 3 |  | 3 | arthur.daisuke | 4 | 4 | 3 | Mandou muito bem ao longo de todo o projeto, demonstrando disposição para fazer as tasks necessárias e uma qualidade de entrega muito alta | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-04 16:49 | lucas.aguiar@polijunior.com.br | NTec |  | Clube do Horto |  |  | 2024-04-19 | Não | 5 | As clientes são muito alegres e educadas receptivas com | Dentro do prazo | Atrasado em relação ao cronograma inicial | lucas.godoy | 5 | 5 | 5 |  | 5 | victor.ishizaki | 5 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-04 17:40 | lucas.aguiar@polijunior.com.br | NTec |  | João Siufi |  |  | 2003-05-03 | Sim | 5 | Csat 5, prototipação linda | Dentro do prazo | Em dia | mauro.martins | 5 | 5 | 5 |  | 5 | lucas.godoy | 5 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-04 17:43 | lucas.aguiar@polijunior.com.br | NTec |  | Dev Umberto |  |  | 2003-05-03 | Não | 5 | Foi feito o kickoff com o cliente | Dentro do prazo | Em dia | danteo.lira | 5 | 5 | 5 |  | 5 | luiz.reis | 5 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 11:28 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Datora 3.0 | 2024-05-17 | Sim | 3 | Etapa de soluções dos gargalos: pediu para que focassem mais em automatizações | Dentro do prazo | Em dia | diego.nozawa | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | Lucas.murat | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 11:31 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | INTI | 2024-05-17 | Não |  |  | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | daniela.brandao | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | ji.piton | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 11:33 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | ADM | 2024-05-17 | Sim | 4 |  | Dentro do prazo | Em dia | isabella.utida | 3 | 4 | 4 | Participação na última quinzena foi fundamental para o projeto | 3.6667 | luis.cardoso | 3 | 3 | 3 | Por não ter ido na visita presencial, não teve muitas tasks, mas se mostrou sempre disponível caso precisasse dele | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 11:34 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Rodobens | 2024-05-17 | Sim | 3 |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | daniel.alves | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 11:36 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Grupo Trigo 2.0 | 2024-05-17 | Sim | 5 |  | Dentro do prazo | Em dia | david.choi | 5 | 3 | 3 | Cliente ressaltou que a entrega foi além do esperado e ficou extremamente satisfeita | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 11:38 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM Luis Faria | 2024-05-17 | Sim | 4 |  | Dentro do prazo | Em dia | joao.dias | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 11:39 | anaclara.pacifico@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Nexa | 2024-05-17 | Sim | 2 |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | daniela.brandao | 3 | 3 | 3 |  | 3 | mateus.dessimoni | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 12:45 | thiago.velasquez@polijunior.com.br | NTec |  | App We246 |  |  | 2024-05-17 | Sim | 5 | Cliente se mostra bem satisfeita com os resultados que estamos mostrando nas Reviews. | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | guilherme.jacule | 4 | 3 | 3 | Entrega com qualidade e tem uma boa visão crítica do projeto e da estrutura. Tem uma boa presença nas dailies e nas reuniões e mantém um bom alinhamento. | 3.3333 | pedro.oliveira | 4 | 3 | 3 | Entrega com boa qualidade e se preocupa com o andamento do projeto e com a qualidade do que está entregando. | 3.3333 | matheus.nascimento | 2 | 2 | 2 | As entregas são feitas com boa qualidade, mas em uma frequência abaixo do esperado. Sinto falta de mais iniciativa na comunicação com os outros membros do projeto e também com outras pessoas do núcleo. | 2 | isabela.gregio | 3 | 3 | 3 | Ta mandando bem no projeto, se compromete com as entregas da sprint e entrega com qualidade. | 3
2024-05-17 12:53 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | Accor |  | 2024-05-17 | Não | 3 | Analista tem progredido no projeto e conseguiu reportar durante o período | Dentro do prazo | Em dia | pedro.porto | 3 | 3 | 2 | Poderia ser mais comunicativo quanto ao que tem feito | 2.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 12:54 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | FS Fueling Sustainability |  | 2024-05-17 | Não | 3 |  | Dentro do prazo | Em dia | matheus.rodrigues | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 12:59 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | Clealco |  | 2024-05-17 | Sim | 3 | Reports foram entregues. Cliente validou e esta dentro dos conformes | Dentro do prazo | Em dia | carlos.rampelotti | 3 | 3 | 3 | Tem se mostrado proativo e engajado em aprender | 3 | pedro.aires | 3 | 3 | 3 |  | 3 | julia.romero | 3 | 3 | 3 | Tem se mostrado proativa quanto às entrevistas. Mandando bem na comunicaçao | 3 | artur.dias | 3 | 3 | 3 |  | 3
2024-05-17 13:01 | thiago.velasquez@polijunior.com.br | NTec |  | Fidelização Gilberto |  |  | 2024-05-17 | Sim | 4 | Gilberto é um cliente crítico que consegue perceber a situação atual do projeto. Está satisfeito mas percebe que ainda falta bastante coisa | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | pedro.oliveira | 4 | 5 | 3 | Nessa última sprint o você mostrou uma dedicação muito alta com o projeto, puxando muitas tasks. Também buscou ajudar os outros membros e ter ciência do objetivo do que você está realizando. Teve proatividade muito alta nas suas tarefas para entregar o máximo. Mesmo estando com o prazo apertado, não deixou de fazer as entregas com uma qualidade acima do esperado, trazendo uma boa qualidade de código e pensando na experiência do usuário. | 4 | joao.gallego | 2 | 2 | 2 | Nesses últimos quinze dias, o desempenho caiu em relação aos demais. A qualidade das suas entregas é boa, mas nesse período foram entregues menos coisas que o esperado. A comunicação como já foi alinhado também deixou um pouco a desejar | 2 | moizes.avila | 3 | 4 | 3 | Entrou no projeto antes mesmo do treinamento ser finalizado e mostrou uma proatividade absurda, assim como iniciativa para entender sobre a solução. Nesse contexto, entrega com uma boa qualidade, claro, com vários pontos de melhora que você vai desenvolver ao longo dos seus projetos. Poderia conversar um pouco mais sobre coisas que não tem tanta certeza para evitar fazer coisas de forma mais trabalhosa do que seria se tivesse trocado poucas palavras com alguem para pegar a orientação de qual caminho seguir. Mesmo assim, ainda sobre comunicação, é bom em mostrar a situação atual e passar alinhamentos gerais sobre o andamento das entregas. | 3.3333 | [5 empty] | 0
2024-05-17 13:06 | thiago.velasquez@polijunior.com.br | NTec |  | App + Site Luciana |  |  | 2024-05-17 | Sim | 5 | A luciana gostou muito da entrega e ficou surpresa com o nosso profissionalismo e proximidade com ela. | Dentro do prazo | Em dia | lucas.godoy | 3 | 4 | 4 | É realmente muito satisfatório fazer o projeto com uma equipe engajada no projeto como é o caso da Luciana. É uma dinâmica muito boa de troca de informações e fica evidente que você tem vontade de fazer o projeto dar certo | 3.6667 | gustavo.baeta | 3 | 4 | 4 | É realmente muito satisfatório fazer o projeto com uma equipe engajada no projeto como é o caso da Luciana. É muito uma dinâmica muito boa de troca de informações que rola nesse projeto, e também fica evidente a sua querência de fazer o projeto dar certo. | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 16:22 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | MP Eduardo | 2024-05-17 | Sim | 4 |  | Atrasou |  | daniel.alves | 4 | 3 | 3 |  | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 16:23 | juliana.miyazaka@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Natural da Terra 2.0 | 2024-05-17 | Sim | 3 |  | Atrasou |  | felipe.buttler | 3 | 3 | 2 |  | 2.6667 | ji.piton | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-17 19:18 | kaua.bolonha@polijunior.com.br | NCiv | Alexandre |  |  |  | 2024-05-17 | Sim | 5 | Assentiu com a continuação para a próxima etapa, elogiou bastante a equipe. | Atrasou |  | guilherme.mendes | 3 | 2 | 2 | Não trabalhou muito recentemente, com uma dedicação maior neste momento no projeto pode ficar mais livre para focar em seus outros escopos (CI, Edital de Gerência). | 2.3333 | juliana.clark | 3 | 2 | 4 | Conversa bem com equipe e cliente, porém as várias demandas da coordenação comercial estão tomando seu tempo e, com isto, não vem tendo avanços significativos no projeto. Com um pouco mais de foco termina rapidinho isso aqui! | 3 | milena.ramos | 3 | 3 | 3 | Semana bastante default. Perto de terminar, correr com isso! | 3 | [5 empty] | 0
2024-05-17 19:25 | kaua.bolonha@polijunior.com.br | NCiv | Itu |  |  |  | 2024-05-17 | Sim | 3 | Sem feeds ainda | Dentro do prazo | Atrasado em relação ao cronograma inicial | silvia.melo | 2 | 2 | 1 | Questão de qualidade, por causa de termos 2 semanas de projeto já passadas, teria que ter mais a apresentar. Compromisso no sentido de comentar prazos que não consegue cumprir, deve garantir maior fidedignidade para cumprirmos com o cronograma. Comunicação bastante ineficiente, daily pouco detalhada, baixa conversão de feedbacks, pede ajuda só quando "a bomba já está estourando", em geral, buscar diagnosticar mais rápido os empecilhos relacionados ao projeto, perguntar em caso de dúvidas, pedir ajuda quando necessário e buscar ser verdadeira com relação aos prazos que estipula. | 1.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 08:50 | amanda.puglia@polijunior.com.br | NCiv | Antônio |  |  |  | 2024-05-17 | Não |  |  | Atrasou |  | juliana.clark | 2 | 1 | 2 | Analista está bem sobrecarregada, é coord comercial já e ainda está em 2 projetos | 1.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 08:51 | nicole.tomita@polijunior.com.br | NCiv | Palmela |  |  |  | 2024-05-17 | Não |  |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | nicolle.Vannuccini | 3 | 2 | 2 | nessa ultima semana ela negligenciou um pouco as alterações que deveriam ser feitas, por causa da semana de provas, porém isso vaia cabar atrasando os outros portfólios | 2.3333 | joao.cardoso | 3 | 4 | 3 | está tentando adiantar tudo que pode, não precisa cobrar, ele faz tudo sozinho | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 08:55 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Aegea 2.0 | 2024-05-17 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | mateus.dessimoni | 3 | 3 | 3 | Projeto congelado | 3 | vitoria.morseli | 3 | 3 | 3 | Projeto congelado | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 08:56 | frederico.queiroz@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Granja | 2024-05-17 | Sim | 3 | Cliente, no geral gostou, mas sugeriu algumas alterações | Atrasou |  | caio.arraes | 3 | 3 | 3 |  | 3 | joao.dias | 3 | 4 | 3 | Muito comprado com o projeto e proativo para cumprir com as pendências | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 08:57 | nicole.tomita@polijunior.com.br | NCiv | Suzano |  |  |  | 2024-05-17 | Não |  |  | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | isabella.hayashi | 3 | 3 | 3 | sempre que eu cobro, ela faz tudo certinho, só deu uma desacelerada nessa semana (de provas) | 3 | miguel.victor | 1 | 2 | 3 | não teve entrega até agora, se não me engano não teve nenhuma validação com o chapter e ele ta fazendo as coisas meio fora de ordem pq achou melhor, mas acabou que ficou tudo meio perdido, e não ta conseguindo cumprir com os prazos estipulados | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 08:57 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | MP Perfil Company | 2024-05-17 | Sim | 4 |  | Dentro do prazo | Em dia | caio.arraes | 4 | 4 | 3 | Se doou muito nas últimas semanas, e mesmo com toda a dificuldade do projeto, existem grande chances de ele ser ENB | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 08:57 | frederico.queiroz@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Aditivo Grupo Nós | 2024-05-17 | Não |  |  | Atrasou |  | joao.dias | 3 | 3 | 3 | Projeto está um pouco parado, então não tem muito o que se avaliar em relação ao analista. | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 09:01 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM Sérgio | 2024-05-17 | Sim | 4 |  | Dentro do prazo | Em dia | sabrina.chui | 4 | 4 | 4 | Muito focada em trazer o melhor para o projeto, se preocupando sempre com a satisfação do cliente | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 09:03 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | MP Ele | 2024-05-17 | Sim | 4 |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | Lucas.murat | 4 | 4 | 4 | Vem trazendo ótimos reports dentro do projeto e junto a isso conseguiu criar uma ótima relação com o cliente, | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 09:08 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | MP Marlim | 2024-05-17 | Não |  |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | pedro.feitosa | 3 | 3 | 3 | Em razão da dinâmica do projeto não ocorreu muita coisa a se avaliar | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 09:10 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Voticare 2.0 | 2024-05-17 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | caio.arraes | 3 | 4 | 3 | Não tivemos entregas até agora | 3.3333 | diego.nozawa | 3 | 4 | 3 | Não tivemos entregas até agora | 3.3333 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 09:12 | pedro.amaral@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Oliv-e | 2024-05-17 | Sim |  |  | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | carlos.ferraz | 3 | 4 | 4 | Vem possuindo uma ótima proatividade, que para esse projeto será muito necessário | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 09:25 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | CBO | 2024-05-17 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | paulo.oliveira | 3 | 4 | 2 | Qualidade de entrega - Ainda não foram realizadas entregas para o projeto Compromisso com o projeto - Durante a visita presencial do projeto foi possível ver uma grande dedicação para o projeto em querer coletar o máximo de informações possíveis. Em alguns momentos inclusive teve uma postura de coordenador, o que contribuiu muito para o desenvolvimento do projeto Comunicação e dinâmica de trabalho - Durante a visita presencial a equipe passou por alguns problemas de comunicação | 3 | joao.botelho | 3 | 4 | 2 | Qualidade de entrega - Ainda não foram realizadas entregas para o projeto Compromisso com o projeto - Durante a visita presencial do projeto foi possível ver uma grande dedicação para o projeto em querer coletar o máximo de informações possíveis. Contribuiu muito para o desenvolvimento do projeto Comunicação e dinâmica de trabalho - Durante a visita presencial a equipe passou por alguns problemas de comunicação | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 09:33 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | ALE Combustíveis | 2024-05-17 | Sim | 3 | Cliente pareceu satisfeitos com as entregas realizadas até o momento | Dentro do prazo | Em dia | luis.ferreira | 3 | 4 | 3 | Qualidade de entrega - Entregas realizadas até o momento foram dentro do espero. Cliente parece bem satisfeito Compromisso com o projeto - Vem se dedicando absurdamente para o projeto, mesmo sendo o primeiro projeto já tem uma postura bem madura para tocar as reuniões e realizar os mapeamentos Comunicação e dinâmica de trabalho - Comunicação vem fluindo dentro do esperado | 3.3333 | vitor.iwasaki | 3 | 3 | 3 | Qualidade de entrega - Entregas realizadas até o momento foram dentro do espero. Cliente parece bem satisfeito Compromisso com o projeto - Vem se desenvolvendo bem ao longo do projeto apesar das dificuldades inicias. Tem contribuído positivamente para o seu desenvolvimento Comunicação e dinâmica de trabalho - Comunicação vem fluindo dentro do esperado | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 09:43 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | PM Framework | 2024-05-17 | Sim | 3 | Cliente pareceu satisfeito com as entregas realizadas | Atrasou | Atrasado em relação ao cronograma inicial | pedro.feitosa | 3 | 4 | 4 | Qualidade de entregas - Conseguiu fazer boas entregas para o projeto apesar das dificuldades para marcar as entrevistas qualitativas Compromisso com o projeto - Foi possível perceber uma boa dedicação ao longo do projeto especialmente em correr atrás para conseguir realizar as entrevistas qualitativas Comunicação e dinâmica do trabalho - Trabalhou muito bem ao longo do projeto, sempre atualizando o desenvolvimento das entregas | 3.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-20 09:44 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | JCA | 2024-05-17 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | pedro.feitosa | 3 | 3 | 3 | Projeto está no início da nova etapa, apresentou um comportamento dentro do esperado em todos os critérios | 3 | caio.arraes | 3 | 3 | 3 | Projeto está no início da nova etapa, apresentou um comportamento dentro do esperado em todos os critérios | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-21 10:40 | pedro.souza@polijunior.com.br | NTec |  | Lino Chow |  |  | 2024-05-10 | Não | 4 |  | Dentro do prazo | Em dia | vitor.costa | 5 | 5 | 5 |  | 5 | gabriel.baraldi | 5 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-21 10:42 | pedro.souza@polijunior.com.br | NTec |  | App Mangue |  |  | 2024-05-10 | Não | 4 |  | Dentro do prazo | Em dia | lucas.godoy | 4 | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-31 09:45 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | FS Fueling Sustainability |  | 2024-05-31 | Sim | 5 | Entrega final do projeto. Cliente esta validando mas ja convidou pra fazer um ultimo report final presencial na empresa para "estreitar laços com a Poli Júnior" | Dentro do prazo | Em dia | matheus.rodrigues | 3 | 3 | 2 | Comunicação em relação as validações da entrega foram bem precárias. Analista trabalhou muito por conta própria e mal se comunicava durante o período | 2.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-31 09:50 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | Clealco |  | 2024-05-31 | Sim | 4 | Cliente esta validando primeira parte do DFD e primeira dash. Parece promissor | Dentro do prazo | Em dia | carlos.rampelotti | 3 | 4 | 4 | Carlos tem sido bastante proativo e participativo no projeto. Demonstrou interesse em participar da frente de DFD (e vai em Julho), terminou uma dash e esta auxiliando em outra | 3.6667 | pedro.aires | 2 | 2 | 3 | Coutinho tem sido abaixo das expectativas e não conseguiu fluir bem quanto as entregas designadas. No entanto, cabe ressaltar que teve problemas de saúde e também teve que priorizar outro projeto | 2.3333 | julia.romero | 3 | 3 | 3 |  | 3 | artur.dias | 3 | 3 | 3 |  | 3
2024-05-31 10:21 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | Accor |  | 2024-05-31 | Sim | 5 | Cliente esteve ausente porque estava de férias. No meio tempo o analista conseguiu avançar significativamente e reportou com excelência o que foi feito. CSAT foi coletado e obtivemos notas máximas | Dentro do prazo | Em dia | pedro.porto | 3 | 3 | 2 | Analista tem sido um pouco trabalhoso quanto à comunicação, sendo necessário ficar entrando em comunicação continuamente | 2.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-05-31 18:29 | gabriel.saad@polijunior.com.br | NCiv | SJC |  |  |  | 2024-05-31 | Sim | 2 | Enviamos primeira versão do layout, mas ainda estava bem ruim, o analista não é bem ruinzinho ainda, não consegue trazer a ideia do cliente pro papel. Os clientes ainda não falaram nada, só que "vamos querer muitas alterações e vamos marcar uma reunião para isso" | Dentro do prazo | Tendência a atrasar | lucas.loureiro | 1 | 2 | 3 | A entrega ficou bem abaixo do esperado, pois não conseguiu atender todos os detalhes e a ideia geral trazida pelos clientes. Além disso, houveram alguns erros básicos nas disposições de cômodos em arquitetura, não trazendo um layout mínimo suficiente para uma casa real. Isso tudo gerou atrasos na primeira versão do layout, para enviar aos clientes, e uma vez que vão ser necessárias alterações, há um risco de o projeto acabar atrasando | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-06-07 13:39 | nicole.tomita@polijunior.com.br | NCiv | Suzano |  |  |  | 2024-06-07 | Sim | 3 | ele disse que não teve tempo de analisar a entrega das renderizações | Atrasou |  | isabella.hayashi | 4 | 4 | 4 | atrasou um pouco as entregas, porém correu pra poder entregar o mais rápido possivel |  | miguel.victor | 2 | 3 | 3 | atrasou muito as entregas
2024-06-07 13:44 | nicole.tomita@polijunior.com.br | NCiv | Palmela |  |  |  | 2024-07-06 | Não |  |  | Dentro do prazo | Atrasado em relação ao cronograma inicial | joao.cardoso | 3 | 4 | 4 |  |  | nicolle.Vannuccini | 4 | 3 | 3 |  |  | gustavo.timbo | 3 | 2 | 2 | começou no meio dessa semana, não avançou muito pq tá com bastante coisa da PJ para fazer, tudo que o cliente pergunta ele não sabe responder ao certo e a insatisfação do cliente é nítida e sinto que ele acaba deixando um pouco de lado. |  | luana.santos | 3 | 2 | 3
2024-06-07 19:12 | kaua.bolonha@polijunior.com.br | NCiv | Alexandre |  |  |  | 2024-06-07 | Sim | 4 | Elogiou bastante, pediu uma entrega que n fazemos q é essencial, dai vamos inovar sob demanda | Atrasou |  | guilherme.mendes | 3 | 1 | 2 | Entendível por conta do edital, porém ainda assim largou excessivamente o projeto, não respondia sobre também. |  | juliana.clark | 3 | 1 | 2 | Tentou aliviar o trabalho da outra Coord Negócios que prestou gerência, largando totalmente o projeto. Poderia ter se comunicado melhor sobre. |  | milena.ramos | 4 | 2 | 3 | Cliente curtiu mto as entregas, trabalhou bem! Demorava um pouco em algumas entregas.
2024-06-07 19:14 | kaua.bolonha@polijunior.com.br | NCiv | C&L |  |  |  | 2024-06-07 | Sim | 3 | Não comentaram ainda | Atrasou |  | giovana.mattos | 3 | 2 | 3 | Demorou um pouco demais para a primeira entrega, os clientes tem pressa e isso foi comunicado. |  | isabella.hayashi | 5 | 2 | 3 | Entregas MUITO acima do esperado, demorou um pouco demais, o que colocou o projeto em atraso.
2024-06-07 19:17 | kaua.bolonha@polijunior.com.br | NCiv | Itu |  |  |  | 2024-06-07 | Sim | 2 | Não converteu muitos dos feedbacks, o que foi apontado pelos clientes e depois precisou de reunião para passar claramente estes pontos. | Dentro do prazo | Atrasado em relação ao cronograma inicial | silvia.melo | 2 | 2 | 3 | Entregas abaixo do esperado, não convertendo feeds após mais de um aviso sobre, uma forma de acompanhamento das mudanças mais efetiva se vê necessária. Mesmo não tendo boas entregas, também há demora excessiva na sua elaboração, mesmo que haja cobrança. Exigiu reconhecimento descabido.
2024-06-07 19:19 | kaua.bolonha@polijunior.com.br | NCiv | Willian |  |  |  | 2024-06-07 | Sim | 3 | Fizeram seus feedbacks, mas foi bem atendida a ideia original e com qualidade. Nenhum elogio nem crítica feitos. | Dentro do prazo | Em dia | gabriela.fernandes | 3 | 4 | 3 | Trabalhando muito bem, sempre se comunica acerca das comunidades de forma acertiva e eficiente, trabalha dentro do esperado em seu primeiro projeto.
2024-06-14 18:10 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | Clealco |  | 2024-06-14 | Sim | 3 | Mapeamento: Dentro do esperado, alinhou algumas alteraçoes Visualização: 2 dashs entregues, pequenas alterações a serem feitas | Dentro do prazo | Em dia | julia.romero | 3 | 3 | 3 |  |  | artur.dias | 3 | 3 | 3 |  |  | pedro.aires | 2 | 2 | 3 |  |  | carlos.rampelotti | 3 | 3 | 3
2024-06-14 18:16 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | Accor |  | 2024-06-14 | Não | 3 |  | Dentro do prazo | Em dia | pedro.porto | 3 | 3 | 2
2024-06-14 18:17 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | FS Fueling Sustainability |  | 2024-06-14 | Sim | 3 | Entrega final, esta em período de validação. Cliente está demorando pra validar | Atrasou |  | matheus.rodrigues | 3 | 3 | 3
2024-06-14 18:18 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | Anglo Gold |  | 2024-06-14 | Não |  |  | Dentro do prazo |  | pedro.tinoco | 3 | 3 | 3 |  |  | ayana.tanaka | 3 | 3 | 3
2024-06-14 18:20 | gustavo.loiola@polijunior.com.br | NDados |  |  | Mecalor |  | 2024-06-14 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | carlos.rampelotti | 3 | 3 | 3 |  |  | pedro.matusita | 3 | 3 | 3
2024-06-22 19:23 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Ultra Inbound | 2024-06-21 | Sim | 3 |  | Dentro do prazo | Em dia | felipe.tanabe | 3 | 3 | 4 |  |  | eduardo.lindenberg | 3 | 3 | 3
2024-06-22 19:24 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | JCA | 2024-06-21 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | caio.arraes | 3 | 3 | 3 |  |  | pedro.feitosa | 3 | 3 | 3
2024-06-22 19:27 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | ALE Combustíveis | 2024-06-21 | Sim | 2 |  | Dentro do prazo | Atrasado em relação ao cronograma inicial | luis.ferreira | 3 | 3 | 2 |  |  | vitor.iwasaki | 3 | 3 | 2
2024-06-22 19:31 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Banco Rendimento 3.0 | 2024-06-21 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | david.choi | 3 | 3 | 2 |  |  | joao.dias | 3 | 2 | 3 |  |  | luis.ferreira | 3 | 2 | 3
2024-06-22 19:33 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | CBO | 2024-06-21 | Sim | 4 |  | Dentro do prazo | Em dia | paulo.oliveira | 4 | 4 | 3 |  |  | joao.botelho | 3 | 3 | 2
2024-06-22 19:35 | joao.gomes@polijunior.com.br | NCon |  |  |  | Bemobi | 2024-06-22 | Não |  |  | Dentro do prazo | Em dia | sabrina.chui | 3 | 3 | 3

## NPS de resultado
Essa aba da planilha tem como intuito mapear o tempo necessário para a coleta do NPS de resultado
| Portfólio | Tempo (meses)
| Arq/Hidro/Ele | 6
NCIV | Arq/Estru | 6
| Arquitetônico | 6
| Captação | 6
| Completo | 6
| Construção/Reforma | 6
| DI/HE | 6
| Design de Interiores | 6
| Elétrico | 6
| Estrutural | 6
| HE | 6
| HEE | 6
| Hidráulico | 6
| Levantamento | 6
| Sondagem | 6
| Plano de Negócios | 3
NCon | Gestão de Processos | 3
| Pesquisa de Mercado | 3
| Modelagem e Projeção | 3
| Análise de Dados | 2
| DSaaS | 2
NDados | Mapeamento | 2
| Integração | 1
| Extração | 1
| Análise exploratória | 2
| Previsão | 2
| Visualização | 1
NTec | Concepção | 3
| Escopo Aberto | 6
| Desenvolvimento | 6
| Product Discovery | 3
ADM
Rodobens
Chlorum Solutions
FS Fueling Sustainability
LocalFrio 2.0
Grupo Trigo 2.0

## Data de coleta NPS de resultado
Projeto | Núcleo | Data de coleta | Coletado
Fruta de Caiapó | NCiv | 2024-10-16 | FALSE
Gabriel | NCiv | 2024-08-03 | FALSE
JKV 2.0 | NCiv | 2024-07-20 | FALSE
Casa LC | NCiv | 2024-12-07 | FALSE
Peruíbe | NCiv | 2024-09-17 | FALSE
Clínica Abner | NCiv | 2024-11-02 | FALSE
Emerson | NCiv | 2024-08-25 | FALSE
Sertãozinho | NCiv | 2024-08-24 | FALSE
Apto 21 | NCiv | 2024-10-07 | FALSE
Albertoni | NCiv | 2024-11-06 | FALSE
Datora 2.0 | NCon | 2024-06-22 | FALSE
Einstein 2.0 | NCon | 2024-06-19 | FALSE
PN Mental Heaven | NCon | 2024-07-29 | FALSE
Jamef | NCon | 2024-09-17 | FALSE
Lavoro Agro | NCon | 2024-08-17 | FALSE
Grupo NOS - NCon | NCon | 2024-09-06 | FALSE
Grupo SC 2.0 | NCon | 2024-07-10 | FALSE
MN Glória | NCon | 2024-08-14 | FALSE
Banco Rendimento 2.0 | NCon | 2024-08-31 | FALSE
MP Itamara | NCon | 2024-07-29 | FALSE
Cless Cosméticos | NCon | 2024-08-07 | FALSE
Solfacil | NCon | 2024-09-07 | FALSE
MP Marianna | NCon | 2024-08-27 | FALSE
Oniris | NCon | 2024-08-19 | FALSE
MP Julia | NCon | 2024-09-01 | FALSE
Porto Seguro | NCon | 2024-08-19 | FALSE
MP Eduardo | NCon | 2024-11-06 | FALSE
MP Hípica | NCon | 2024-08-13 | FALSE
Ecobank | NCon | 2024-08-13 | FALSE
MP Ginásio | NCon | 2024-09-07 | FALSE
PM Manto | NCon | 2024-10-23 | FALSE
We Vets | NCon | 2024-08-18 | FALSE
MP Mauro | NCon | 2024-09-14 | FALSE
Ocean Health | NCon | 2024-07-24 | FALSE
Jus Brasil 2.0 | NCon | 2024-09-28 | FALSE
MP Botica | NCon | 2024-09-03 | FALSE
Grafeno | NCon | 2024-10-19 | FALSE
PM MNM | NCon | 2024-09-04 | FALSE
Klabin 3.1 | NDados | 2024-02-26 | FALSE
Costa Brasil_1 | NDados | 2024-06-02 | FALSE
Costa Brasil_2 | NDados | 2024-06-02 | FALSE
Grupo NOS - NDados | NDados | 2024-08-19 | FALSE
Adeste | NDados | 2024-06-02 | FALSE
Conexis | NDados | 2024-06-19 | FALSE
Comerc | NDados | 2024-07-09 | FALSE
Total Pass | NDados | 2024-10-30 | FALSE
Messer | NDados | 2024-04-02 | FALSE
Metthodos | NDados | 2024-06-19 | FALSE
Espaço Laser | NDados | 2024-07-20 | FALSE
Vitta Saúde | NDados | 2024-08-28 | FALSE
Fire Solution | NDados | 2024-04-15 | FALSE
Scheneider | NDados | 2024-07-31 | FALSE
LeafPay | NDados | 2024-12-21 | FALSE
IQVIA 2.0 | NDados | 2024-09-10 | FALSE
Plena Saúde | NDados | 2024-09-10 | FALSE
Buskar | NTec | 2024-10-12 | FALSE
Fidelização Zanella | NTec | 2024-10-08 | FALSE
Fidelização Wahojobs | NTec | 2024-06-05 | FALSE
App Plantões | NTec | 2024-11-03 | FALSE
Hold Brasil | NTec | 2024-08-19 | FALSE
Fidelização RV Capital | NTec | 2024-08-31 | FALSE
MP Tadeu | NCon | 2024-10-05 | FALSE
PM Angélica | NCon | 2024-08-21 | FALSE
Aditivo App Plantões | NTec | 2024-11-03 | FALSE
MP Juliana | NCon | 2024-09-18 | FALSE
Stabia 2.0 | NDados | 2024-06-05 | FALSE
Petlove | NCon | 2024-10-20 | FALSE
Lucas Farias | NTec | 2024-09-08 | FALSE
PM + GP Diálogos Embalados | NCon | 2024-10-21 | FALSE
Aditivo Elvis | NCiv | 2024-10-07 | FALSE
PM Hotel | NCon | 2024-11-06 | FALSE
PM Eugênio | NCon | 2024-09-23 | FALSE
PM Aegea | NCon | 2024-10-19 | FALSE
Reckitt | NCon | 2024-10-26 | FALSE
Sandoz | NDados | 2024-10-26 | FALSE
Grafeno 2.0 | NCon | 2024-12-09 | FALSE
Enpower | NDados | 2024-11-23 | FALSE
PM Educantes | NCon | 2024-10-26 | FALSE
PM Framework | NCon | 2024-11-13 | FALSE
Aditivo Grupo Nós | NCon | 2024-11-28
Aditivo Grupo Nós | NDados | 2024-08-01
Fluxograma Pietro | NTec | 2024-09-21
Aditivo Albertoni | NCiv | 2024-11-06
Aditivo Casa LC | NCiv | 2024-06-24
PM Sérgio | NCon | 2024-11-27
ADM | NCon | 2024-12-04
Rodobens | NCon | 2024-11-28
Chlorum Solutions | NDados | 2024-08-18
FS Fueling Sustainability | NDados | 2024-12-07
LocalFrio 2.0 | NDados | 2024-09-01
Grupo Trigo 2.0 | NCon | 2024-11-06

## CSAT 2022 (hidden)
PROJETO | Carimbo de data/hora | Nome completo. | Nome da empresa (em caso de Pessoa Jurídica). | As atualizações (comunicação) da equipe a respeito do andamento do projeto têm sido satisfatórias? | Como você avaliaria a sua satisfação com a qualidade de entrega da Poli Júnior até então? | Como você avaliaria a sua satisfação com o trabalho da Poli Júnior como um todo? | Comente, caso ache pertinente. | Use o espaço abaixo para deixar quaisquer sugestões, dúvidas e/ou críticas finais! | Qual o núcleo do projeto? | CSAT Médio
Mobicare | 2022-03-01 19:49 | Luidi Xavier Fortunato |  | 5 | 5 | 5 | Parabéns pelo trabalho. Muito gratificante trabalhar com essa galera nova e competente. Terão todos um sucesso brilhante. |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Vitta | 2022-03-15 16:29 | Roberta Ferreira Prado | Vitta | 5 | 5 | 5 | Os meninos sempre muito solícitos, educados, cuidadosos e fazendo entregas dentro do previsto. |  | NProd | 5
Santa Casa dev | 2022-03-21 18:24 | Laura de Freitas Pires Cudizio |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Ariane | 2022-03-22 02:29 | Ariane Souza do Nascimento | Aplicativo Vigi-App | 5 | 4 | 5 | Gosto da maneira como a equipe atende às nossas solicitações. |  | Núcleo de Tecnologia | 4.6667
App Ronaldo | 2022-03-22 11:27 | Renê Borges | Ronaldo Borges Sociedade de Advogados | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Vermount - Concep | 2022-03-22 14:30 | Rafael Magalhães | Vermont Investimentos | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
App Rodrigo | 2022-03-28 11:02 | Rodrigo Santos | ETZ INFORMATICA LTDA | 5 | 5 | 5 | Nosso time esta totalmente focado o que tem beneficiado o projeto. | Agradeço o empenho do time , seriedade estou satisfeito até o momento. | Núcleo de Tecnologia | 5
App Ronaldo | 2022-03-29 19:16 | Renê Borges | Ronaldo Borges Sociedade de Advogados | 4 | 4 | 4 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 4
Santa Casa dev | 2022-03-29 21:28 | Laura Cudizio |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
App Rodrigo | 2022-04-02 07:38 | Rodrigo Santos | ETZ Informática Ltda | 5 | 5 | 5 | Sem sobre de dúvida que teremos um belo projeto o time está bem alinhando e comprometido | Agradeço muito o empenho está fluindo muito bem | Núcleo de Tecnologia | 5
Marido de aluguel - conceps | 2022-04-14 17:59 | Jorge Luiz Yoshito Maeda |  | 5 | 5 | 5 | Estou adorando a equipe todos estao de Parabéns! |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Marido de aluguel - conceps | 2022-04-18 18:45 | jorge luiz yoshito maeda | Mundialtech | 5 | 5 | 5 | Equipe nota 10! Show! |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-04-19 19:23 | Astrogildo Mariotto Fiho |  | 5 | 5 | 5 | São profissionais que trabalham com carinho e competência, estão de parabens |  | NCiv | 5
| 2022-04-25 13:41 | Sergio Bulak |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5
Marido de aluguel - conceps | 2022-04-27 18:40 | jorge luiz yoshito maeda | MUNDIALTECH COMERCIO DE MATERIAIS EL HD LTDA. | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Marido de aluguel - conceps | 2022-04-27 18:40 | jorge luiz yoshito maeda | MUNDIALTECH COMERCIO DE MATERIAIS EL HD LTDA. | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Stoodi | 2022-04-28 10:20 | Marcos Fernandes | Stoodi | 4 | 4 | 5 |  |  | NProd | 4.3333
Wilu - Dev | 2022-04-28 15:38 | Erich Benevides Diniz |  | 5 | 5 | 5 | As entregas tem sido feitas com todal compromisso, assim como o posicionamento da Ross Sumie, evitando que coisas passem sem uma revisão profunda e atenta. A mesma coisa se aplica ao time como um todo. | Quero agradecer pelo esforço e qualidade do trabalho realizado, tanto pela capacidade emocional do time de lidar com o acréscimo de demandas e informações, quanto ao profissionalismo de tomar as decisões corretas, independente de ser mais fácil ou não. Parabéns time. | Núcleo de Tecnologia | 5
Wilu - Dev | 2022-04-28 15:48 | Letícia Souza Lanfredi | Wilu | 5 | 5 | 5 |  | Só elogiar a atuação da Ross como P.O e dos devs em relação ao nosso projeto! Entendemos que o prazo dado e as complexidades não são fáceis e ainda assim, o time está engajado nas entregas, está sendo ótimo! | Núcleo de Tecnologia | 5
Mobicare | 2022-04-28 15:53 | Luidi Fortunato |  | 4 | 4 | 4 | O projeto ainda esta bem no início, só tive uma reunião para apresentar o desenvolvimento até o momento e achei nesta apresentação que os desenvolvedores ainda estavam meio crus na solução. Mas como era a primeira, ainda fico com um crédito para a segunda. Mas certamente a primeira reunião não foi super satisfatória nem surpreendente. |  | Núcleo de Tecnologia | 4
Ligia | 2022-04-29 12:41 | Ligia S Moura |  | 5 | 5 | 5 |  | Ainda não sei como será a conclusão do projeto, então sugiro uma nova avaliação posterior a entrega. |  | 5
Pitzi 3.0 | 2022-05-11 16:12 | Michel Korovichenco | Pitzi Com Br Rep e Manut de Equip Elet Ltda | 5 | 5 | 5 | Por enquanto estamos no caminho certo e como é início estamos na fase de ajustes. |  | NProd | 5
iMed dev | 2022-05-17 19:22 | Tiago Franceschi |  | 4 | 4 | 4 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 4
Revenda de Semi-jóias concepçãl | 2022-05-23 10:06 | Thaís Mansur Fruet Ferraz | Minha Revenda | 5 | 5 | 5 | Acho que nesse primeiro momento deve se evitar de falar em custos e mais em viabilidade! Noto que há um padrão quando se fala das funcionalidades! Porém é apenas a primeira semana, e para os desenvolvedores ainda tudo é muito novo! Então sugiro sempre primeiro entender o problema trazer as soluções quantificadas, precificadas ! Do que já de cara dizer que tal funcionalidade encarece o projeto! Por mais q seja óbvio para a equipe do projeto, para mim não é! Então entender os custos é o melhor caminho! Apenas esse ponto de atenção !! | Os meninos são mto engajados, dedicados, comprometidos!! Parabéns a equipe! Até o momento estou feliz com o resultado da primeira semana! | Núcleo de Tecnologia | 5
Leandro manutenção predial - Concepção | 2022-05-27 20:12 | Leandro Furtado | Casa ouro | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Revenda de Semi-jóias concepçãl | 2022-05-30 22:37 | Thaís Mansur Fruet Ferraz | Minha Revenda | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-06-14 10:18 | Marcos Guedes | MDS | 5 | 4 | 5 |  | Está gostando da dinâmica; como a equipe não conhece o processo, é até bom que aprofundam bastante nas perguntas; seria extremamente importante deixar claro em quais ferramentas cada tarefa esta sendo realizada. | NProd | 4.6667
Revenda de Semi-jóias concepçãl | 2022-06-15 21:29 | Thaís Mansur Fruet Ferraz | Minha Revenda | 5 | 5 | 5 | Já dei o Feedback pessoalmente aos meninos com relação qdo comentam que está fora do escopo por $$ ! Para ser um pouco mais detalhado, porque para eles é simples porém pra leigos bem tanto! | Acho eles sensacionais, engajados, comprometidos! Mto feliz com o trabalho entregue e a entrega que tiveram ! Acreditaram na minha ideia! Fico feliz com tudo isso! | Núcleo de Tecnologia | 5
Leandro manutenção predial - Concepção | 2022-06-20 21:02 | Leandro Furtado | Casa Ouro | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Vermount - dev | 2022-06-28 16:10 | Rafael Magalhaes | Vermont Investimentos | 4 | 5 | 5 | 4 em comunicação = Confesso que fiquei um pouco perdido com os prazos do projeto, em relação à data de entregas mais ”vistosas” e funcionalidades. Faz parte a ansiedade do cliente em receber, então acho que podemos alinhar melhor essa expectativa na próxima reunião. |  | Núcleo de Tecnologia | 4.6667
Gero Check | 2022-07-01 19:43 | Roberto Cesar de Oliveira | GeroCheck | 5 | 5 | 5 | Espero que o projeto continue assim até o fim |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Vermount - dev | 2022-07-19 09:13 | Rafael Magalhães | Vermont Investimentos | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-07-25 13:47 | Andrea Bortolomedi | AndBortolomedi | 2 | 2 | 1 |  | Falta coordenação de alguém experiente, nós temos q lidar com alunos que não sabem fazer o trabalho e não são orientados da forma correta. Deixando muito a desejar. |  | 1.6667
Marido de aluguel - Jorge - MT Reparos - Dev | 2022-07-25 16:52 | Jorge Luiz Yoshito Maeda | Mundialtech Engenharia | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-07-27 10:37 | Ana Lúcia | Pine | 5 | 4 | 5 | A equipe é muito atenciosa e muito proativa, com comunicação muito madura e voltada sempre para buscar e trazer novas soluções e não problemas. A qualidade de entrega não foi um 5 porque ainda falta a entrega final, então na visão dela, por isso o 4. |  |  | 4.6667
Gero Check | 2022-07-27 18:08 | Gabriel do valle Oliveira | Gero check | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Marcus - desenvolvimento | 2022-07-30 16:12 | Marcus Margueron |  | 5 | 5 | 5 |  | Acho que seria muito interessante que minhas discussões com a equipe de projeto fossem gravadas para não perdermos informações chave sobre o desenvolvimento do projeto. Não que tenhamos perdido, mas acho mais prudente fazermos as gravações. | Núcleo de Tecnologia | 5
Zanno | 2022-08-03 10:48 | Cristiano Fernandes | Zanno | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Gero Check | 2022-08-03 14:18 | Roberto Oliveira | GeroCheck | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Vermount - dev | 2022-08-04 15:35 | Rafael magalhães | Vermont Investimentos | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-08-05 09:41 | Lucia Mazará |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5
Vermount - dev | 2022-08-11 15:04 | Rafael Magalhães | Vermont Investimentos | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Marcus - desenvolvimento | 2022-08-11 18:00 | Marcus Margueron |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-08-16 20:21 | Lais | ConnectCar | 5 | 5 | 5 |  |  | NProd | 5
Marcus - desenvolvimento | 2022-08-17 09:45 | Marcus Margueron |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Minha Revenda (Revenda de Semi-jóias) | 2022-08-23 13:55 | Thaís Mansur Fruet Ferraz |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-08-23 14:04 | Luciana | Projeto Itapecerica 2.0 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5
| 2022-08-29 12:53 | Odair dos Santos Borges |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3
Vermount - dev | 2022-08-30 19:49 | Rafael Magalhães | Vermont Investimentos | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Projeto Vênus | 2022-09-01 22:03 | João Soares de Oliveira Neto |  | 4 | 5 | 5 | Sugiro que seja feito uma barra com a progressão do projeto, as tasks do backlog e o tempo transcorrido. É importante, como cliente, ter essa ideia do montante de atividades totais do projeto, o que já foi feito, o que ainda falta e outras informações plotadas numa linha do tempo. | O profissionalismo da equipe é formidável. Parabéns! Estamos ansiosos para ver os resultados na implementação dos produtos. | Núcleo de Tecnologia | 4.6667
Minners | 2022-09-02 17:52 | Julio Cezar Mourão Almeida | Minners Oportunidades Imobiliárias | 5 | 5 | 5 | Pessoal está muito envolvido com o projeto. Estamos gostando muito. | Até agora parabéns para todos!! | Núcleo de Tecnologia | 5
Track&Field | 2022-09-05 17:48 | Vagner | Track&Field | 5 | 5 | 5 |  | Falta touchpoints semanais, de resto perfeito. | NProd | 5
Marido de aluguel - Jorge - MT Reparos - Dev | 2022-09-05 18:09 | Jorge Luiz Y Maeda |  | 5 | 5 | 5 | Equipe nota 10!!! |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Iter - Risolando | 2022-09-05 19:42 | Risolando Benedito Dias Junior |  | 5 | 5 | 5 | Até o momento satisfeito com comprometimento e seriedade do grupo que demonstrou excepcional habilidade para compreender a "dor" e traduzi-la em formato de problemas já com as estruturas de solução. |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Minha Revenda (Revenda de Semi-jóias) | 2022-09-07 10:01 | Thaís Mansur Fruet Ferraz | Minha Revenda | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Projeto Vênus | 2022-09-09 15:37 | Éldman de Oliveira Nunes |  | 5 | 5 | 5 | Andamento consistente e dentro do prazo | Apresentar visualmente cada Sprint (o que foi feito e o que será feito para próxima reunião) | Núcleo de Tecnologia | 5
Minners | 2022-09-12 12:03 | Julio Cezar Mourão Almeida | Minners Oportunidades Imobiliárias | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Vermount - dev | 2022-09-13 17:06 | Rafael Magalhães | Vermont Investimentos | 5 | 5 | 5 |  | Por vezes algumas funcionalidades que já estava prontas acabam não funcionando na hora da reunião. Isso é 100% entendível pela complexidade e questões de tecnologia, mas as vezes pode atrapalhar a dinâmica da reunião. No mais as entregas são excelentes e bem explicadas | Núcleo de Tecnologia | 5
Iter - Risolando | 2022-09-13 21:54 | Risolando Benedito Dias Junior |  | 5 | 5 | 5 | So far, so good! Equipe muito criativa e empenhada em achar soluções! |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Iter - Risolando | 2022-09-22 20:12 | Risolando Benedito Dias Junior |  | 5 | 5 | 5 |  | Grupo envolvido com projeto e as soluções propostas estão muito satisfatórias. | Núcleo de Tecnologia | 5
GeroCheck - Dev | 2022-09-23 15:52 | Roberto Cesar de Oliveira | GERO CHECK | 3 | 3 | 3 | É difícil pois conheço muito pouco a equipe e pouco foi feito até agora | Gostaria que o trabalho fosse mais acelerado pois a equipe chegou depois de um mês da concepção. Agora teremos semana de provas e voltamos a ficar parados. | Núcleo de Tecnologia | 3
WeRecruiter | 2022-09-27 12:53 | Rodrigo Piassi | Werecruiter | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Minners | 2022-09-27 16:00 | Julio Cezar Mourão Almeida | Minners Oportunidades Imobiliárias | 3 | 5 | 4 | O único motivo da nota 3 na primeira pergunta é o fato de uma possível paralização na execução do projeto por um prazo incompatível com nossos anseios que não foi avisado no início. |  | Núcleo de Tecnologia | 4
| 2022-10-05 11:26 | Emir |  | 4 | 1 | 2 |  |  | Núcleo de Produção
Projeto Vênus | 2022-10-14 18:19 | Clotilde Assis Oliveira |  | 4 | 5 | 5 |  | Nossa experiência tem mostrado que a equipe de saúde precisa participar das reuniões com a equipe da PoliJr. de modo permanente, porque o software será utilizado por trabalhadores da saúde. Então, como sugestão para contratos futuros, sempre que o projeto envolver equipes multiprofissionais, é importante eleger pessoas-chave para participar das reuniões com a PoliJr e, assim, evitar falhas no alcance das metas. | Núcleo de Tecnologia | 4.6667
GeroCheck - Dev | 2022-10-16 13:51 | Roberto Cesar de Oliveira | GeroChek | 3 | 3 | 3 | Acredito que as semanas de trabalho poderiam ser mais produtivas. | Gostaria que fosse mais produtivo a entrega do serviço nas reuniões | Núcleo de Tecnologia | 3
Marcus - desenvolvimento | 2022-10-21 16:02 | Marcus Margueron |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-10-26 16:38 | Renan | Travelex 3.0 | 5 | 4 | 5 |  |  | Núcleo de Produção
GeroCheck - Dev | 2022-10-31 17:32 | ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA | GERO CHECK | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Minha Revenda (Revenda de Semi-jóias) | 2022-10-31 21:33 | Thaís Mansur Fruet Ferraz | Minha Revenda | 4 | 3 | 4 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 3.6667
Fin Tracks | 2022-11-01 17:44 | Alexandre Pureza | Fin-Tracks | 5 | 4 | 4 | Senti falta de no trabalho haver um processo de interação com os usuários finais, uma vez que estamos redesenhando o UX de uma aplicação que já está em Produção. |  | Núcleo de Tecnologia | 4.3333
Projeto Vênus | 2022-11-05 16:42 | Clotilde Assis Oliveira |  | 4 | 4 | 4 |  | A equipe de TI da Poli tem se dedicado ao projeto e se mostra flexível, além de se envolver na resolução de problemas com criatividade e empenho. | Núcleo de Tecnologia | 4
Marcus - desenvolvimento | 2022-11-07 10:59 | Marcus Margueron |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
Tupinambá | 2022-11-08 23:27 | Camilo Oliveira | Tupinambá Energia | 4 | 4 | 3 | Tivemos dificuldade no início para definir a equipe e iniciar o projeto, então não consigo dar a avaliação mais positiva, mas o que começou a ser feito agora parece promissor. Vamos continuar acompanhando nas próximas semanas. |  | Núcleo de Tecnologia | 3.6667
Tinder de Banda | 2022-11-09 18:51 | Vitório bittencourt |  | 5 | 4 | 4 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 4.3333
| 2022-11-11 14:22 | Juliana | Kamino | 5 | 3 | 4 |  | Mais alinhado durante a venda o que eles sabem e não sabem fazer. Poderia cuspir o que ela quer e galera ia se virar. Mesclar pessoas com mais maturidade. Achou caro pelo preço, pagaria menos pelo oq foi feito. Diferença entre report e documento. Pessoas que já entendessem das APIs abertas do mercado. | Núcleo de Produção | 4
Sas Smart | 2022-11-11 16:43 | Suelen Morais | SAS SMART | 5 | 5 | 5 | O trabalho está fluindo bem com avanços bem interessantes! Parabéns |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-11-16 15:06 | Fernanda | OLX | 4 | 5 | 4 |  |  | Núcleo de Produção | 4.3333
| 2022-11-16 16:13 | Vasco | Semantix | 4 | 5 | 3 |  |  | Núcleo de Produção | 4
| 2022-11-18 09:49 | Vitório Manoel bittencourt |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-11-21 20:40 | Marcus Margueron |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-11-25 09:10 | Adriane Destri Grenhanin |  | 5 | 5 | 5 | Conseguiram captar totalmente a minha ideia muito satisfeita |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-11-27 22:21 | Camilo Oliveira | Tupinambá Energia | 2 | 4 | 4 | Tenho gostado do que tem sido produzido, porém gostaria de uma comunicação mais próxima. Das últimas vezes quem puxou a conversa sobre status e próximos passos fomos nós e gostaria que a Poli Jr tivesse sido mais pró-ativa no sentido de confirmar o que será feito e o que precisaria de ajuste em escopo. |  | Núcleo de Tecnologia | 3.3333
| 2022-11-28 22:23 | Victor Gallo Otozato | Quadra Capital | 5 | 5 | 5 | Os 4 integrantes do time são extremamente profissionais e entregaram produtos excepcionais - Neto, Kazama, Lucio e Diogo |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-12-01 17:45 | Roberto Cesar de Oliveira | GEROCHECK | 5 | 5 | 5 | Percebi um comprometimento maior da equipe no projeto |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-12-20 07:22 | Marcus Margueron |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2022-12-20 08:12 | Rodrigo Piassi | Werecruiter | 4 | 4 | 3 |  | O projeto poderia ser mais enxuto. Gastou um tempo grande na concepção mas esse tempo não reduziu o tempo para prototipação. No alinhamento comercial, deixei claro minha expectativa de ter uma entrega concreta em cada sprint, também foi combinado que seria concluído esse mês, são 3 testes. Ao menos 02 deveriam ser concluídos, mas não temos nenhum até então. Foi alinhado que na semana de prova o projeto pararia, mas o projeto parou 30 dias fora dessa semana de provas, o que também não estava alinhado. Não foi apresentado o cronograma do que seria feita e quando seria entrega, que foi solicitado por mim. Acredito que o projeto ande mais rápido agora focando no backend, mas vejo a necessidade de uma maior orientação para a entrega. | Núcleo de Tecnologia | 3.6667
| 2023-01-06 11:57 | Adriana Mallet | SAS Smart | 4 | 5 | 5 | Parabéns pela proatividade da equipe |  | Núcleo de Tecnologia | 4.6667
| 2023-01-06 15:52 | Cristiano Rocha Meneguello | RenovatioMed | 4 | 4 | 4 |  | Houve um desalinhamento com as expectativas de inicio do projeto entre o time de vendas e o time de delivery da Poli. Isso gerou expectativas no time da renovatio com o inicio do projeto, bem como a não parada dos times entre natal e ano novo. O time de vendas deve melhorar esse alinhamento. | Núcleo de Tecnologia | 4
| 2023-01-17 07:11 | Cristiano Rocha Meneguello | RenovatioMed | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2023-01-19 18:55 | Ully Boscolo |  | 5 | 4 | 3 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 4
| 2023-01-25 21:45 | Tathiane Tioko da S Tanaka | SAS Brasil | 4 | 4 | 4 | Talvez deixar uma reunião periódica para alinhamento das entregas | Experiência, | Núcleo de Tecnologia | 4
| 2023-01-27 10:26 | José Camara | Vittude | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2023-01-27 14:59 | Carlos | Estapar | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Produção | 5
| 2023-01-27 16:40 | Fernando | GS Inima | 4 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Produção | 4.6667
| 2023-01-31 15:08 | Victor Gallo Otozato | Quadra Capital | 5 | 5 | 4 | Fase de desenvolvimento está muito melhor do que a fase de prototipagem |  | Núcleo de Tecnologia | 4.6667
| 2023-01-31 20:09 | Ully Boscolo |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2023-02-03 16:11 | Renata dos Santos Cotis | PACT | 5 | 5 | 5 |  | Uma sugestão seria adiantar o conteúdo da pauta da reunião, seja como um descritivo do convite da reunião ou no próprio whatsapp. | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2023-02-06 15:43 | Eliézer Oliveira | MZ | 5 | 4 | 4 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 4.3333
| 2023-02-10 13:30 | Pierre Benazzi | Healthmap | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 5
| 2023-02-10 14:49 | Gabriela Pintar de Oliveira | Inova Docente | 5 | 5 | 5 |  | Estou muito satisfeita com tudo que eu vi até agora. Ansiosa pelas próximas etapas. |  | 5
| 2023-02-14 08:16 | Danilo Godoy |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5
| 2023-02-14 10:01 | Renata dos Santos Cotis | PACT | 4 | 3 | 4 | Em relação ao protótipo de média fidelidade, eu acho que poderiam ter colocado todos os elementos que compõem a tela e não só um demonstrativo de algumas colunas, pois já ali é interessante ter a sensação do todo. Digo isto, pois quando fui apresentar para fazer a validação com os envolvidos (cliente e liderança da Pact) tive que bater na tecla algumas vezes dizendo que nem todas as informações estavam na tela, ou seja, deu a impressão de que o conteúdo estava "raso". Além disso, senti falta de um aprofundamento no entendimento da tela de "regras de pagamento" e explorar um UX writing, palavras que se adequem melhor ao contexto. | Inserir na tela todo o conteúdo estipulado para que a sensação de navegabilidade seja o mais próxima do real possível. | Núcleo de Tecnologia | 3.6667
| 2023-02-14 14:46 | Anna Júlia | Loggi | 5 | 4 | 4 | Ela falou que só não deu nota máxima porque o projeto ainda não acabou, e que está esperando uma entrega final com uma profundidade um pouco maior do que teve na análise dos concorrentes. No geral está gostando |  | Núcleo de Produção | 4.3333
| 2023-02-16 13:52 | Lucas | Pacco puppy | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Produção | 5
| 2023-02-16 17:18 | Adriana Taveira | Inova Docente | 4 | 4 | 4 |  |  | Núcleo de Tecnologia | 4
| 2023-02-18 08:10 | Lucas Alves | Iguá | 3 | 5 | 4 | O Lucas comentou bastante sobre a comunicação distante por parte da empresa na área de cobrança do pagamento e confusão com a troca de gerentes |  | Núcleo de Produção | 4
| 2023-02-20 10:12 | Adriana Mallet | SAS Smart | 5 | 5 | 5 |  |  | Núcleo de Tecnologia
#DIV/0!
145.3333
23
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## NPS de Experiência (hidden)
PROJETO | Carimbo de data/hora | Nome completo. | Nome da empresa (em caso de Pessoa Jurídica). | Com relação às expectativas no início do projeto, a Poli Júnior... | Comente, caso ache pertinente. | Quando pretende realizar a implementação do projeto? | Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a Poli Júnior a um(a) amigo(a) ou colega? | Use o espaço abaixo para deixar quaisquer sugestões, dúvidas e/ou críticas finais!
Brivia 2 | 2022-03-03 13:11 | Alexandre | Brivia 2.0 | Atendeu às expectativas. | João e Gustavo trabalharam super bem, contratado ficou bem satisfeitos | Imediatamente | 10 | Ele saiu do projeto, não sabe muito da implementação! Falar com o Allan?
Mobicare | 2022-03-07 11:16 | Luidi Fortunato |  | Atendeu às expectativas. |  | Dentro de 1 a 2 meses | 9
Infoprice | 2022-03-14 15:07 | Lucas Andrade | Infoprice | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 10 | Vitor e Alícia muito disponíveis e com boa vontade. Nítido que eram junior, mas isso ajudou na dedicação, dispostos a melhorar e apurar. Vai fidelizar sepa, querem mais ferramentas
| 2022-03-15 09:35 | Sérgio | Keego | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 8 | Parceria mais estratégica
Sinqia | 2022-03-24 09:58 | Juliana | Sinqia | Atendeu às expectativas. | Atenciosos, atenderam bem o escopo e o que precisavam, conseguiram entregar uma boa entrega. Satisfeito com a entrega. Doug super solícito. | Imediatamente | 10 | Outros projetos com a gente, sabem da potenciais.
Pitzi 3.0 | 2022-03-30 10:02 | Erick Bastos | Pitzi | Atendeu às expectativas. | Ótimo, meninos atenciosos, rápidos. Eles demoraram com os dados e tabelas. Continuam dando suporte | Imediatamente | 10
Doctor Post | 2022-03-31 09:24 | Viviane | Doctor Post | Entregou em partes, não atendendo todas expectativas. | No final, muito triste com o financeiro, ponto decisivo. Confusão com os custos, eles não consideraram os custos da UNIFEI. Não finalizaram direito, entregaram o mesmo concorrente. | Imediatamente | 10 | Primeiro material superou expectativas e o segundo podia ter superado mais.
Santa Casa dev | 2022-04-01 17:11 | Laura Cudizio |  | Entregou além das expectativas. |  | Dentro de 1 a 2 meses | 10
Lett Digital | 2022-04-12 14:07 | Leandro | Lett Digital | Atendeu às expectativas. | Entrega muito boa, vão ter que fazer algumas adaptações. Entrega usada pra medir entrega que entra como nível de carreira da empresa. | Imediatamente | 9 | Conversa no meio, pivotaram, fazendo entrega que não estava prevista
Vitta | 2022-04-12 14:29 | Roberta | Vitta | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 10 | Muito bom o projeto, muito receptivos. Não entendia de tecnologia, os meninos ajudaram muito, converteram os feedbacks passados. Sem pontos a questionar!
Mad Owl | 2022-04-13 16:42 | Carlos | Mad Owl | Entregou em partes, não atendendo todas expectativas. | Faltou algumas informações, concentrou onde mais vende. | Imediatamente | 8 | Ainda não avaliaram as entregas. Não sentiam que tinham informações o suficiente pra seguir pra segunda etapa. Trabalho foi bom, contratou nova ferramenta mas não usou completamente. Gostou da qualidade. Avaliação de escopo, o prazo foi zero condizente com o tamanho do escopo.
Pingus | 2022-04-14 11:15 | Roselaine | Pingus | Entregou em partes, não atendendo todas expectativas. | Faltou partes da planilha. | Imediatamente | 10 | Gostou muito do acompanhamento do projeto, muito bem atendida. Ainda analisando as entregas, ainda tem dúvidas.
App Rodrigo | 2022-04-18 15:46 | Rodrigo | App Rodrigo | Entregou além das expectativas. |  | Imediatamente | 10
App Ronaldo | 2022-04-22 14:44 | Renê Borges | Ronaldo Advocacia | Atendeu às expectativas. |  | Dentro de 1 a 2 meses | 10 | Comentou um pouco sobre horários e bater agenda para poder marcar as reuniões
Vermount - Concep | 2022-04-22 15:09 | Rafael Magalhães | Vermont | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 10
Itatiba | 2022-05-06 18:27 | Esdras Messa | Itatiba | Atendeu às expectativas. | Conversou, queria uma parte maior, mas nao atendiamos tudo. Fechou por causa dos diferenciais. Fez com outro profissional | Imediatamente | 9 | Proposta de minas, diferencial. Achou a proposta melhor. Apresentacao didatica, exemplos dos portfolios. Video. Preco achou alto, 10. Queria um pouco mais baixo,
Russi Russi DEV | 2022-05-06 20:10 | Roberto Takitane | Russi & Russi Construtora | Entregou além das expectativas. |  | Dentro de 3 a 5 meses | 10 | Poderia haver uma maior documentação por parte da empresa júnior das reuniões e definições discutidas nos encontros. A equipe que nos atendeu foi muito atenciosa, sempre dando retorno das solicitações e cumprindo os prazos acordados, além de entregarem um produto final além das expectativas. Nota final do projeto: 10!
Domani - Conceps | 2022-05-13 14:11 | Ana Laura Sellman | Domani | Entregou em partes, não atendendo todas expectativas. |  | Dentro de 6 a 9 meses | 8
Marido de aluguel - conceps | 2022-05-13 14:43 | Jorge Luiz Yoshito Maeda |  | Atendeu às expectativas. | Talvez ter mais conhecimento sobre a questão tributária de impostos sobre aplicativos | Imediatamente | 10
Cristiano | 2022-05-17 14:13 | Cristiano Tonini | Hidro Cristiano | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 10 | Preço viável, no momento ta tudo ficando muito caro e a gente vai na contra mão. Custo benefício bom. Teve erro de projeto na outra obra dele. Só queria poder estar mais disponível
Reclame aqui | 2022-06-02 17:46 | Valton | Reclame Aqui | Entregou além das expectativas. | Elogiou muito o trabalho da PJ e principalmente o Vitor. | Imediatamente | 10 | Falou muito bem do cuidado do Vitor e da atenção que ele teve com o projeto.
DBA Advogados | 2022-06-03 08:14 | Linda | DB Advogados | Entregou em partes, não atendendo todas expectativas. | Um dos sócios não viu valor nas entregas. | Dentro de 1 a 2 meses | 9 | Adorou a equipe, pessoal muito profissional, atendimento muito bom. Final foi complicado pra agendar a apresentação, faltou priorização, disponibilidade para agendar. Sócios tinham agenda apertada e foi complicado agendar na entrega. Deveríamos ter avisado que a participação dos sócios era importante. Apresentação corrida. Não sabe se o modelo de mapeamento foi ideal. Não teve acompanhamento se os processos faziam sentido. Teve que pedir pra consolidar tudo em um to be junto. Não fez sentido a entrega dos arquivos. Mapeamentos por pessoa e não por área. Um sócio achou que não teve solução, outros sabem quem isso foi o contratado.
| 2022-06-14 11:06 | Tiago | Brivia | Atendeu às expectativas. | Problemas do lado deles que fizeram com o que o projeto não andasse da maneira correta. Culpa dos dois lados. Pendências do cliente final. | Imediatamente | 9 | Deixou eles na mão, alguns problemas de comunicação. Poderia ter sido mais rápido, sugestões, queria a percepção de que caminho se seguir. Faltou mais visão crítica
| 2022-06-14 18:34 | Tao Buriry | Kromaki | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 10 | Tabela atendeu bastante, meninos super solícitos. Não tinham feedbacks com a agilidade necessária, devido a semana de provas e perfil de empresa. Ferramenta super útil. Usar ferramentas pras outros projetos. Ferramenta de consulta.
Captação Fernando | 2022-06-21 16:51 | Fernando | Captação Fernando | Entregou em partes, não atendendo todas expectativas. | Reunião de alinhamento, assumidas premissas que não eram corretas | Imediatamente | 7 | Falta de atenção, nada que não fosse resolvido com uma reunião inicial de alinhamento.
| 2022-06-23 13:52 | Ricardo Bello | Mercado Livre | Entregou em partes, não atendendo todas expectativas. | acabou não conseguindo completar a entrega finalizada. | Dentro de 1 a 2 meses | 9 | Ricardo --> mais distante, contato e relacionamento muito bom, atenciosos, pessoas muito boas e capacitadas. pessoas boas que estão dispostas a aprender. bom atendimento. arriscou com o escopo em que o time não tinha experiência com o que está sendo executado. projeto curto que tinha muitas coisas pra aprender. o aprendizado da linguagem acabou comprometendo o tempo, o tempo e o escopo. felixibilidade. deixar mais claro um cronograma com os eventos que estavam acontecendo. aprendizagem muito rápida. alinhar melhor horarios disponíveis e desenvolver mais linguagens.
| 2022-08-02 12:32 | Gabriel Fumagalli |  | Atendeu às expectativas. | Parte financeira poderia ter melhor modelagem, forte potencial de melhoria em questões de negócios diversificados | Dentro de 3 a 5 meses | 9 | Atendeu as expectativas, mas poderia ter mais recomendações pensando em consultoria estratégica.
| 2022-08-05 11:11 | Christiane | Bossphone | Atendeu às expectativas. |  | Não pretendo implementar | 10 | Feedbacks em relação a planilha financeira e o plano operacional. Mesmo assim, elogiou o profissionalismo e a experiência com a PJ.
| 2022-08-05 16:11 | Saul | Luminatti | Atendeu às expectativas. | Naka corrigiu erros muito rapidamente. | Dentro de 1 a 2 meses | 10 | Encurtar o espaço entra as etapas iniciais de proposta e início da execução do projeto.
| 2022-08-09 18:50 | Leonardo | Santos Brasil | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 8 | Deveriam ter gastado mais tempo do projeto entendendo a demanda de acordo com o cliente.
| 2022-08-09 20:17 | Roberto Cesar de Oliveira | GeroCheck | Entregou além das expectativas. |  | Imediatamente | 10
| 2022-08-12 15:40 | Kátia | Certsign | Atendeu às expectativas. |  | Dentro de 1 a 2 meses | 9 | Experiencia muito boa ao longo do projeto, o mapeamento to be poderia ser apresentando antes.
| 2022-08-15 21:15 | Cristiano, Benito e Vitor | Zanno | Entregou além das expectativas. | Fez com que todos nós que tínhamos visões diferentes sobre o projeto construíssemos uma ideia sólida para desenvolvimento. | Imediatamente | 10
| 2022-09-05 14:45 | Hewerton Bartoli | R3Ciclo | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 9 | Perspectiva boa de fidelização como já comentado com a equipe comercial. O cliente não responde às nossa mensagens pois está extremamente ocupado no momento devido à alta demanda da empresa.
| 2022-09-09 15:31 | Mauro | MDS 1.0 | Entregou além das expectativas. |  | Imediatamente | 10 | Só elogios.
| 2022-09-13 09:53 | Rejane Chedide | Travelex Bank | Atendeu às expectativas. | Feedback positivo, os meninos são muito bons; problema de disp do banco | Imediatamente | 10
| 2022-10-03 12:12 | Elaine | Cory | Entregou além das expectativas. | Muito felizes com informações bem embasadas. Coragem de recomendar na conclusão. | Imediatamente | 10 | Qualidade da entrega muito para o custo benefício.
| 2022-10-03 17:48 | Caue Coffone | UFC Gym | Entregou além das expectativas. | bem elaborado, saiu como esperava, excelente | Imediatamente | 10 | interação muito boa c marqueto, pesquisou, foi atrás, aprofundou no assunto
| 2022-10-04 08:02 | Leonardo | Ocyan | Entregou além das expectativas. |  | Imediatamente | 10
| 2022-11-03 16:06 | Rafael Gonçalves Magalhães | Vermont investimentos | Entregou em partes, não atendendo todas expectativas. | Acredita que o PO ou o Coordenador na concepção poderia ter identificado um dor do cliente que ajudaria na implementação do projeto | Dentro de 1 a 2 meses | 10 | Conseguimos tocar o projeto de forma independente
| 2022-11-14 11:46 | Raul | Conectcar | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 7
| 2022-11-16 17:29 | João | Bernoulli | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 9
| 2022-12-23 12:21 | Vasco | Semantix | Entregou além das expectativas. |  | Dentro de 1 a 2 meses | 9 | Poderiamos ter evitado o atraso.
| 2022-12-26 13:10 | Rafaela | Trancoso Homes | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 10
| 2022-12-30 21:22 | João Paulo Bottecchia | Fin Tracks | Atendeu às expectativas. |  | Dentro de 3 a 5 meses | 9
| 2023-01-06 15:46 | Clóvis Miller Júnior | NordMoney | Entregou além das expectativas. |  | Imediatamente | 10
| 2023-01-23 13:22 | Bruno Moura | Vem pra Noite | Atendeu às expectativas. |  | Dentro de 3 a 5 meses | 9
| 2023-01-31 17:36 | Andréa Silva Araujo | iHelpers | Entregou além das expectativas. |  | Imediatamente | 10
| 2023-02-16 15:18 | Renan Alvarenga | Travelex | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 9
| 2023-02-16 15:26 | Larissa | Solstar | Atendeu às expectativas. |  | Imediatamente | 10